## 工事監理業務委託書類一覧表
R7.5改正 |  |  |  | 建築工事監理業務委託書類（宇土市版）一覧表
関 係 書 類 |  |  |  |  | 関係書類の 標準様式 （様式No） | 書類作成者 |  | 備 考
作成 時期 | 種 別 | No. | 書 類 名 称 | 書類作成の根拠 |  | 委託者 | 受託者
委託着手前 | 契約書 | 1 | 重要事項説明書 | ・建築士法第２４条の７ | － |  | 〇 | 契約を締結する前に行う。
|  | 2 | 書面の交付 | ・建築士法第２４条の８ | － |  | 〇 | 契約を締結した後、遅滞なく行う。 ※建築士法２２条の３の３の規定による書面による契約を行った場合は不要。
着手時 | 業務着手関係書類 | 3 | 監督員通知書 | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第８条第１項 ・建築工事監理業務委託共通仕様書 『３.７ 調査職員』 | （工事監理業務）様式－１ | ○ |  | 委託者が調査職員を置いたときに通知を行う。
|  | 4 | 業務着手届 | ・建築工事監理業務委託共通仕様書 『３.１ 業務の着手』 | （工事監理業務） 様式－２ |  | ○ | 契約締結後１４日以内に提出する。
|  | 5 | 管理技術者通知書 | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第９条第１項 ・建築工事監理業務委託共通仕様書 『３.８ 管理技術者』 | （工事監理業務） 様式－３ |  | ○ | 資格証の写し、健康保険被保険者証の写し等を添付する。 ※業務着手届に含めて提出可。
|  | 6 | 業務計画書 | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第３条第１項 ・建築工事監理業務委託共通仕様書 『３.４ 業務計画書』 | （工事監理業務） 様式－４ 様式－４-1～ ４-１１ |  | ○ | 契約締結後１４日以内に提出する。 ※業務工程表及び、管理技術者等の経歴を含む。 ※記載内容については、別添の作成例を参考にすること。
|  | 7 | 業務一部再委託（変更）承諾願 | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第７条第２項・３項 ・建築工事監理業務委託共通仕様書 『３.６ 再委託』 | （工事監理業務） 様式－５ |  | ○ | 業務の一部を再委託する場合に提出する。 ※建築士法に規定する『工事監理』業務の一部を第三者に委託する場合。 例：設備工事監理を別の事務所に委託する場合 等
|  | 8 | 業務一部再委託（変更）承諾願（補助業務） | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第７条第２項・３項 ・建築工事監理業務委託共通仕様書 『３.６ 再委託』 | （工事監理業務） 様式－６ |  | ○ | 業務の一部（補助業務）を再委託する場合に提出する。 ※建築士法に規定する『工事監理』に該当しないが、『工事監理』に付随する業務を第三者に委託する場合。 例：図面トレースやパース作成及び、模型作成等、建築士法上の設計に該当しない補助業務を別の事務所に委託する場合で調査職員が特に必要と認める場合 等
|  | 9 | 履行体制に関する書面 | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第７条第２項・３項 ・建築工事監理業務委託共通仕様書 『３.６ 再委託』 | （工事監理業務） 様式－７ |  | ○ | 業務一部再委託(変更)承諾願及び（補助業務）に含めて提出する。
業務中 | 業務中書類 | 10 | 監理報告書 | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第１１条 | （工事監理業務） 様式－８ 様式－８-1～ ８-９ |  | 〇 | 翌月１０日までに監理の状況に関する報告書を提出する。ただし、当該報告月に必要な書類のみとする。 ※打合せ記録簿は打合せ実施後、速やかにメール等で報告したうえで、毎月の監理報告書に添付する。 ※工事監理者として工事受注者及び工事監督員との協議等には様式-８-４ 工事打合せ簿（建築工事関連）を使用する。 ※記載内容については、別添の作成例を参考にすること。
|  | 11 | 監督員変更通知書 | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第８条第１項 ・建築工事監理業務委託共通仕様書 『３.７ 調査職員』 | （工事監理業務）様式－１（２） | ○ |  | 委託者が調査職員を変更したときに通知を行う。
|  | 12 | 管理技術者変更通知書 | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第９条第１項 ・建築工事監理業務委託共通仕様書 『３.８ 管理技術者』 | （工事監理業務）様式－３(２) |  | ○ | 資格証の写し、健康保険被保険者証の写し等を添付する。
|  | 13 | 変更業務計画書 | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第３条第３項 ・建築工事監理業務委託共通仕様書 『３.４ 業務計画書』 | （工事監理業務） 様式－４（２） |  | ○ | 業務計画書の重要な内容を変更する場合に提出。 ※変更後の管理技術者の経歴を含む。 例：管理技術者の変更や新たな業務の追加、当初計画と比較し大幅に計画が変更になる場合 等。添付書類は変更に係る部分のみで良い。
|  | 14 | 業務打合せ簿 | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第２条第１項 ・建築工事監理業務委託共通仕様書 『１.２ 用語の定義 １７～２３項』 | （工事監理業務） 様式－９ | 〇 | 〇 | 指示等に関する書面として作成する。 ※業務委託内容（委託者・受託者間での協議等）に関する打合せ簿として使用する。
|  | 15 | 履行期間延長請求書 | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第１９条第１項 ・建築工事監理業務委託共通仕様書 『３.１７ 履行期間の変更』 | （工事監理業務） 様式－１０ |  | ○ | 履行期間の延長が必要な場合に、延長日数の算定根拠、変更工程表、その他必要な資料を添付して提出する。
|  | 16 | 業務一部完了通知（確認請求）書 | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第２８条第２項 | （工事監理業務） 様式－１１ |  | 〇 | 部分払の請求に先立って必要となる、業務完了部分の確認を求める際に提出する。
|  | 17 | 業務一部完了認定書 | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第２８条第３項 | （工事監理業務） 様式－１２ | 〇 |  | 業務の部分完了を認定したときに通知する。
|  | 18 | 請求書（部分払金） | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第２８条 | （工事監理業務） 様式－１３ |  | ○ | 部分払金の請求を行う際に提出する。押印省略可
|  | 19 | 貸与品借用書 | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第１２条第２項 ・建築工事監理業務委託共通仕様書 『３.１１ 貸与品等』 | （工事監理業務） 様式－１４ |  | ○ | 貸与品の引渡しを受けた日から、７日以内に提出する。
|  | 20 | 貸与品返還書 | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第１２条第４項 ・建築工事監理業務委託共通仕様書 『３.１１ 貸与品等』 | （工事監理業務） 様式－１５ |  | ○ | 受領した貸与品を返還する場合に提出する。 また、返還の証として、主任調査職員の確認印が押印されたものの写しを受注者に送付する。
|  | 21 | 是正等の措置請求について | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第１０条第１項・３項 | （工事監理業務） 様式－１６ | 〇 | 〇 | 管理技術者等又は調査職員が業務の実施に関して著しく不適当と認められ、相手方に必要な措置を請求する場合に提出する。
|  | 22 | 是正等の措置結果について | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第１０条第２項・４項 | （工事監理業務） 様式－１７ | 〇 | 〇 | 是正等の措置請求を受けた日から１０日以内に措置結果を通知する。
|  | 23 | 業務条件確認請求書 | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第１４条第１項 ・建築工事監理業務委託共通仕様書 『３.１５ 条件変更等』 | （工事監理業務） 様式－１８ |  | 〇 | 条件変更に係る事実を発見し、委託者の確認（調査）を請求する場合に提出する。
|  | 24 | 業務条件確認結果通知書 | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第１４条第３項 | （工事監理業務） 様式－１９ | 〇 |  | 業務条件確認請求に関する調査終了後１４日以内に結果を通知する。
|  | 25 | 業務一時中止通知書 | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第１６条第１項 ・建築工事監理業務委託共通仕様書 『３.１６ 一時中止』 | （工事監理業務） 様式－２０ | 〇 |  | 業務を一時中止させる場合に通知する。
|  | 26 | 協議開始日の通知について | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第２１条第２項・第２２条第２項・ 第２５条２項 | （工事監理業務） 様式－２１ | 〇 | 〇 | 履行期間の変更、業務委託料の変更、工事監理仕様書の変更に係る協議開始の日を定める場合に通知する。
|  | 27 | 解除通知書 | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第３４条・３５条・３６条・３８条・３９条 | （工事監理業務） 様式－２２ | 〇 | 〇 | 契約を解除する場合に通知する。
業務完了時 | 完了時書類 | 28 | 業務完了通知書 | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第２６条第１項 | （工事監理業務） 様式－２３ |  | ○ | 業務を完了した際に提出する。 ※実施業務工程表の提出は不要。
| 完了検査後 | 29 | 履行指示書 | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第２６条第２項・５項 | （工事監理業務）様式－２４ | ○ |  | しゅん工検査の結果、不合格と認定した場合に通知する。
|  | 30 | 履行完了通知書 | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第２６条第２項・５項 | （工事監理業務）様式－２５ |  | ○ | 履行指示書による業務の履行が完了した際に提出する。
|  | 31 | 業務完了認定書 | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第２６条第２項 | （工事監理業務）様式－２６ | ○ |  | しゅん工検査の結果、合格の認定を通知する。
|  | 32 | 業務報告書引渡書 | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第２６条第３項 | （工事監理業務）様式－２７ |  | ○ | 業務完了認定を受けた後、速やかに提出する。
|  | 33 | 請求書（完了代金） | ・宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款 第２７条第１項 | （工事監理業務）様式－１３ |  | ○ | 完了代金の請求を行う際に提出する。押印省略可
Note on F7: 書類名称をクリックすると各様式へ移動します。

## 基本情報
【基本情報入力】（黄色で着色されたセルに入力してください）
業務名 | 〇○○○○○○○○○○業務委託
当初契約日 | 令和〇年〇月〇日
委託番号 | 〇○○○○号
委託場所 | 〇○○○○地内
◆着色セルに入力された内容が，様式の該当箇所に自動で反映されますので正確に記入願います。
◆「当初契約日」は元号表記にて記入願います （例：令和○年○月○日）。
ただし，発注者が西暦表記を認めている場合はこの限りではありません。
◆業務名や委託番号等が長くなる場合は，様式により文字が見切れる場合がありますので，その際は
適宜調整願います。

## 様式-1
（工事監理業務）様式－１ | [6 empty] | 第 | 号
年 月 日
| （受託者名） |  |  | 様
[5 empty] | 宇土市長 |  |  |  | 印
監 督 員 通 知 書
令和〇年〇月〇日付で委託契約を締結した次の業務について、宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款第８条第１項の規定に基づき、下記のとおり監督員を定めたので通知します。
|  | 委託番号 | 〇○○○○号
|  | 業務名 | 〇○○○○○○○○○○業務委託
|  | 委託場所 | 〇○○○○地内
記
| 総括監督員 |  | 職 名
氏 名
権 限
| 主任監督員 |  | 職 名
氏 名
権 限
（注）監督員を、２名以上置く場合は有する権限分担を明確に記載する。
Note on L8: 宇土市長 〇〇 〇〇 様 ※氏名を記入する
Note on G24: 宇土市公共建築設計業務委託契約約款第１５条第２項による。

## 様式-2
（工事監理業務）様式－２
業 務 着 手 届
１ | 委 託 番 号 |  |  |  | 〇○○○○号
２ | 業 務 名 |  |  |  | 〇○○○○○○○○○○業務委託
３ | 委託場所 |  |  |  | 〇○○○○地内
４ | 委託期間 |  |  |  |  | 年 | 月 | 日から
[6 empty] | 年 | 月 | 日まで
５ | 委託金額 |  |  |  | 円
６ | 着手年月日 |  |  |  |  | 年 | 月 | 日
上記のとおり着手しましたので届けます。
|  | 年 | 月 | 日
[7 empty] | （受託者名） |  | 印
宇土市長 様
Note on A18: 宇土市長 〇〇 〇〇 様 ※氏名を記入する

## 様式-3
（工事監理業務）様式－３
管 理 技 術 者 通 知 書
年 月 日
| 宇土市長 |  | 様
|  |  |  | （受託者名） |  | 印
令和〇年〇月〇日付をもって委託契約を締結した 〇○○○○号 〇○○○○○○○○○○業務委託 について、管理技術者を下記のとおり定めたので通知します。
記
管理技術者氏名※
※「資格者証（写し）」を添付する。
※「受託者に所属することを証明する資料（写し）」を添付する。
| (注) | 「管理技術者」とは、宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款第９条第１項に規定する者をいう。
Note on T6: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-4
（工事監理業務）様式－４
年 月 日
宇土市長 |  |  |  |  | 様
[7 empty] | （受託者名） |  | 印
業 務 計 画 書
令和〇年〇月〇日付で契約した次の業務について、下記のとおり業務計画書を提出します。
| 業務名 |  |  | ： | 〇○○○○○○○○○○業務委託
記
|  | Ｎｏ | 添 付 書 類 |  |  | 備 考 （ページ等記載）
|  | １ | 業務一般事項書
|  | ２ | 業務工程表
|  | ３ | 業務体制表
|  | ４ | 管理技術者の経歴等
|  | ５ | 建築設備資格者の経歴等
|  | ６ | 各主任担当技術者の経歴等
|  | ７ | 担当技術者の経歴等
|  | ８ | 協力事務所の名称等
|  | ９ | 分担業務分野の追加
|  | １０ | 業務運営計画書
|  | １１ | 業務方針書
※ 上記内容の他、特記仕様書等で別途指示された内容についても記載すること。

## 様式-4-1
（工事監理業務）様式－４-１
業 務 一 般 事 項 書
委託番号 |  | 〇○○○○号
業務名 |  | 〇○○○○○○○○○○業務委託
① | 業務の目的
② | 業務計画書の適用範囲
③ | 業務計画書の適用基準類
④ | 業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法

## 様式-4-2
（工事監理業務）様式－４-２
業 務 工 程 表
年 月 日
|  | 宇土市長 |  |  |  |  | 様
委託番号 |  |  | 〇○○○○号
業 務 名 |  |  | 〇○○○○○○○○○○業務委託
委託期間 |  |  | 自 |  |  |  |  | 至 | [12 empty] | （受託者名） | [7 empty] | 印
|  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  |  | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
業務内容
記載要領 |  |  | 工事の受注者等と十分な打合せを行ったうえで内容を定めること。
Note on AM3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-4-3
（工事監理業務）様式－４-３
業 務 体 制 表
委託番号 |  | 〇○○○○号
業務名 |  | 〇○○○○○○○○○○業務委託
業務区分 | （担当分野） |  | 所属事務所名 | 氏 名
管 理 技 術 者
建築設備資格者
主任担当技術者 | (建築意匠）
主任担当技術者 | (建築構造）
主任担当技術者 | (電気設備）
主任担当技術者 | (機械設備）
主任担当技術者 | （ ）
担当技術者 | (建築意匠）
担当技術者 | (建築構造）
担当技術者 | (電気設備）
担当技術者 | (機械設備）
担当技術者 | （ ）

## 様式-4-4
（工事監理業務）様式－４-４
管理技術者の経歴等
①氏名 |  |  |  |  | ②生年月日 年 月 日 （ 才）
③所属 ・ 役職
④最終学歴 | [7 empty] | （ 年 月 卒業）
⑤保有資格等 実務経験年数 年
・一級建築士 登録番号 ： 取得年月日 ： 年 月 日
・ 登録番号 ： 取得年月日 ： 年 月 日
⑥ 年 月以降の同種又は類似業務の実績（過去３年以内）
業務名 （PUBDIS登録の有無） | 発注者（事業主） |  | 受注形態 |  |  | 業務概要 |  |  |  | 施設完成年月
|  |  | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  | ・ 同種
（ 有 無 コード ) | （ ） |  | （ ） |  |  | ・ 類似 | （ として従事）
|  |  | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  | ・ 同種
（ 有 無 コード ) | （ ） |  | （ ） |  |  | ・ 類似 | （ として従事）
|  |  | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  | ・ 同種
（ 有 無 コード ) | （ ） |  | （ ） |  |  | ・ 類似 | （ として従事）
|  |  | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  | ・ 同種
（ 有 無 コード ) | （ ） |  | （ ） |  |  | ・ 類似 | （ として従事）
|  |  | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  | ・ 同種
（ 有 無 コード ) | （ ） |  | （ ） |  |  | ・ 類似 | （ として従事）
|  |  | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  | ・ 同種
（ 有 無 コード ) | （ ） |  | （ ） |  |  | ・ 類似 | （ として従事）
⑦ 年 月以降に担当した宇土市発注の業務実績（過去３年以内）
業務名 |  | 受注形態 |  |  |  | 分担業務分野及び立場 |  |  | 履行期間
・単独 ・共同体 ・協力事務所
（ ）
・単独 ・共同体 ・協力事務所
（ ）
・単独 ・共同体 ・協力事務所
（ ）
・単独 ・共同体 ・協力事務所
（ ）
・単独 ・共同体 ・協力事務所
（ ）
・単独 ・共同体 ・協力事務所
（ ）
⑧手持業務の状況 （ 年 月 日現在の手持の業務）
合計 （ ） 件
業務名 | 発注者（事業主） |  |  | 受注形態 |  |  | 業務概要 |  |  | 履行期間
・ 単独 ・ 共同体
| （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ として従事）
・ 単独 ・ 共同体
| （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ として従事）
・ 単独 ・ 共同体
| （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ として従事）

## 様式-4-5
（工事監理業務）様式－４-５
建築設備資格者の経歴等
①氏名 |  |  |  |  | ②生年月日 年 月 日 （ 才）
③所属 ・ 役職
④最終学歴 | [7 empty] | （ 年 月 卒業）
⑤保有資格等 実務経験年数 年
・設備設計一級建築士 登録番号 ： 取得年月日 ： 年 月 日
・建築設備士 登録番号 ： 取得年月日 ： 年 月 日
・ 登録番号 ： 取得年月日 ： 年 月 日
⑥ 年 月以降の同種又は類似業務の実績（過去３年以内）
業務名 （PUBDIS登録の有無） | 発注者（事業主） |  | 受注形態 |  |  | 業務概要 |  |  |  | 施設完成年月
|  |  | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  | ・ 同種
（ 有 無 コード ) | （ ） |  | （ ） |  |  | ・ 類似 | （ として従事）
|  |  | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  | ・ 同種
（ 有 無 コード ) | （ ） |  | （ ） |  |  | ・ 類似 | （ として従事）
|  |  | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  | ・ 同種
（ 有 無 コード ) | （ ） |  | （ ） |  |  | ・ 類似 | （ として従事）
|  |  | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  | ・ 同種
（ 有 無 コード ) | （ ） |  | （ ） |  |  | ・ 類似 | （ として従事）
|  |  | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  | ・ 同種
（ 有 無 コード ) | （ ） |  | （ ） |  |  | ・ 類似 | （ として従事）
|  |  | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  | ・ 同種
（ 有 無 コード ) | （ ） |  | （ ） |  |  | ・ 類似 | （ として従事）
⑦ 年 月以降に担当した宇土市発注の業務実績（過去３年以内）
業務名 |  | 受注形態 |  |  |  | 分担業務分野及び立場 |  |  | 履行期間
・単独 ・共同体 ・協力事務所
（ ）
・単独 ・共同体 ・協力事務所
（ ）
・単独 ・共同体 ・協力事務所
（ ）
・単独 ・共同体 ・協力事務所
（ ）
・単独 ・共同体 ・協力事務所
（ ）
・単独 ・共同体 ・協力事務所
（ ）
⑧手持業務の状況 （ 年 月 日現在の手持の業務）
合計 （ ） 件
業務名 | 発注者（事業主） |  |  | 受注形態 |  |  | 業務概要 |  |  | 履行期間
・ 単独 ・ 共同体
| （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ として従事）
・ 単独 ・ 共同体
| （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ として従事）
・ 単独 ・ 共同体
| （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ として従事）

## 様式-4-6
（工事監理業務）様式－４-６
各主任担当技術者の経歴等
担当分野 ：
（管理技術者との兼任状況 有 ・ 無 ）
①氏名 |  |  |  |  | ②生年月日 年 月 日 （ 才）
③所属 ・ 役職
④最終学歴 | [7 empty] | （ 年 月 卒業）
⑤保有資格等 実務経験年数 年
・ 登録番号 ： 取得年月日 ： 年 月 日
・ 登録番号 ： 取得年月日 ： 年 月 日
・ 登録番号 ： 取得年月日 ： 年 月 日
⑥ 年 月以降の同種又は類似業務の実績（過去３年以内）
業務名 （PUBDIS登録の有無） | 発注者（事業主） |  | 受注形態 |  |  | 業務概要 |  |  |  | 施設完成年月
|  |  | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  | ・ 同種
（ 有 無 コード ) | （ ） |  | （ ） |  |  | ・ 類似 | （ として従事）
|  |  | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  | ・ 同種
（ 有 無 コード ) | （ ） |  | （ ） |  |  | ・ 類似 | （ として従事）
|  |  | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  | ・ 同種
（ 有 無 コード ) | （ ） |  | （ ） |  |  | ・ 類似 | （ として従事）
|  |  | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  | ・ 同種
（ 有 無 コード ) | （ ） |  | （ ） |  |  | ・ 類似 | （ として従事）
|  |  | ・ 単独 ・ 共同体 |  |  | ・ 同種
（ 有 無 コード ) | （ ） |  | （ ） |  |  | ・ 類似 | （ として従事）
⑦ 年 月以降に担当した宇土市発注の業務実績（過去３年以内）
業務名 |  | 受注形態 |  |  |  | 分担業務分野及び立場 |  |  | 履行期間
・単独 ・共同体 ・協力事務所
（ ）
・単独 ・共同体 ・協力事務所
（ ）
・単独 ・共同体 ・協力事務所
（ ）
・単独 ・共同体 ・協力事務所
（ ）
・単独 ・共同体 ・協力事務所
（ ）
⑧手持業務の状況 （ 年 月 日現在の手持の業務）
合計 （ ） 件
業務名 | 発注者（事業主） |  |  | 受注形態 |  |  | 業務概要 |  |  | 履行期間
・ 単独 ・ 共同体
| （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ として従事）
・ 単独 ・ 共同体
| （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ として従事）
・ 単独 ・ 共同体
| （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ として従事）
※１ 管理技術者を兼ねる場合は、担当分野、所属及び氏名のみの記入でよい。
※２ 担当分野には、建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備 等を記入する。
※３ 記載事項の欄は必要に応じて追加してもよい。

## 様式-4-7
（工事監理業務）様式－４-７
担当技術者の経歴等
①氏名 |  |  | ②生年月日 年 月 日 （ 才）
③所属 |  |  | ④担当分野
⑤最終学歴 | [5 empty] | （ 年 月 卒業）
⑥保有資格等 実務経験年数 年
・ 登録番号 ： 取得年月日 ： 年 月 日
⑦ 年 月以降の同種又は類似業務の実績（過去３年以内）
業務名 | 発注者（事業主） | 受注形態 |  | 業務概要 |  |  | 施設完成年月
|  | ・ 単独 ・ 共同体 |  | ・ 同種
| （ ） | （ ） |  | ・ 類似 | （ として従事）
①氏名 |  |  | ②生年月日 年 月 日 （ 才）
③所属 |  |  | ④担当分野
⑤最終学歴 | [5 empty] | （ 年 月 卒業）
⑥保有資格等 実務経験年数 年
・ 登録番号 ： 取得年月日 ： 年 月 日
⑦ 年 月以降の同種又は類似業務の実績（過去３年以内）
業務名 | 発注者（事業主） | 受注形態 |  | 業務概要 |  |  | 施設完成年月
|  | ・ 単独 ・ 共同体 |  | ・ 同種
| （ ） | （ ） |  | ・ 類似 | （ として従事）
①氏名 |  |  | ②生年月日 年 月 日 （ 才）
③所属 |  |  | ④担当分野
⑤最終学歴 | [5 empty] | （ 年 月 卒業）
⑥保有資格等 実務経験年数 年
・ 登録番号 ： 取得年月日 ： 年 月 日
⑦ 年 月以降の同種又は類似業務の実績（過去３年以内）
業務名 | 発注者（事業主） | 受注形態 |  | 業務概要 |  |  | 施設完成年月
|  | ・ 単独 ・ 共同体 |  | ・ 同種
| （ ） | （ ） |  | ・ 類似 | （ として従事）
①氏名 |  |  | ②生年月日 年 月 日 （ 才）
③所属 |  |  | ④担当分野
⑤最終学歴 | [5 empty] | （ 年 月 卒業）
⑥保有資格等 実務経験年数 年
・ 登録番号 ： 取得年月日 ： 年 月 日
⑦ 年 月以降の同種又は類似業務の実績（過去３年以内）
業務名 | 発注者（事業主） | 受注形態 |  | 業務概要 |  |  | 施設完成年月
|  | ・ 単独 ・ 共同体 |  | ・ 同種
| （ ） | （ ） |  | ・ 類似 | （ として従事）
※１ 管理技術者又は主任担当技術者を兼ねる場合は、担当分野、所属及び氏名のみの記入でよい。
※２ 担当分野には、建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備 等を記入する。
※３ 記載事項の欄は必要に応じて追加してもよい。

## 様式-4-8
（工事監理業務）様式－４-８
協力事務所の名称等
事 務 所 名 | 代表者名
所 在 地 | 分担業務分野
協力を受ける 理由及び 具体的内容
事 務 所 名 | 代表者名
所 在 地 | 分担業務分野
協力を受ける 理由及び 具体的内容
事 務 所 名 | 代表者名
所 在 地 | 分担業務分野
協力を受ける 理由及び 具体的内容
事 務 所 名 | 代表者名
所 在 地 | 分担業務分野
協力を受ける 理由及び 具体的内容
事 務 所 名 | 代表者名
所 在 地 | 分担業務分野
協力を受ける 理由及び 具体的内容

## 様式-4-9
（工事監理業務）様式－４-９
分担業務分野の追加
追加する分担業務分野 ：
追加する分担業務分野の具体的な業務内容
分担業務分野を追加する理由
主任担当技術者 | ①氏名 |  |  | ②生年月日 年 月 日 （ 才）
③所属 ・ 役職 ：
④保有資格等 実務経験年数 年
・ 登録番号 ： 取得年月日 ： 年 月 日
・ 登録番号 ： 取得年月日 ： 年 月 日
⑤ 年 月以降の当該分野における業務の実績（過去３年以内）
業務名 （PUBDIS登録の有無） |  | 受注形態 |  | 施設等概要及び分担業務分野の内容
発注者 （事業主） |  | 施設完成年月
・ 単独 ・ 共同体
（ 有 無 コード ) |  | （ ）
年 月
（ ） |  |  |  | （ として従事）
・ 単独 ・ 共同体
（ 有 無 コード ) |  | （ ）
年 月
（ ） |  |  |  | （ として従事）
・ 単独 ・ 共同体
（ 有 無 コード ) |  | （ ）
年 月
（ ） |  |  |  | （ として従事）
⑥手持業務の状況 （ 年 月 日現在の手持の業務）
合計 （ ） 件
業務名 |  | 発注者（事業主） | 受注形態 |  | 業務概要 | 履行期間
・ 単独 ・ 共同体
|  | （ ） | （ ） |  | （ として従事）
・ 単独 ・ 共同体
|  | （ ） | （ ） |  | （ として従事）
・ 単独 ・ 共同体
|  | （ ） | （ ） |  | （ として従事）
※ 主任担当技術者を兼ねる場合は、担当業務分野、所属及び氏名のみの記入でよい。

## 様式-4-10
（工事監理業務）様式－４-１０
業 務 運 営 計 画 書
委託番号 | 〇○○○○号
業務名 | 〇○○○○○○○○○○業務委託
１ 現場定例会議の開催方法 （1）開催時期 （2）出席者 （3）議題 （4）役割分担 （5）その他事項 ２ 現場定例会議欠席時の確認方法 ３ 現場確認の方法 ４ その他必要な事項

## 様式-4-11
（工事監理業務）様式－４-１１
業 務 方 針 書
委託番号 | 〇○○○○号
業務名 | 〇○○○○○○○○○○業務委託
※業務の実施方針について記載

## 様式-5
（工事監理業務）様式－５
年 月 日
宇土市長 |  |  |  |  | 様
[6 empty] | （受託者名） |  |  | 印
業 務 一 部 再 委 託 （ 変 更 ） 承 諾 願
令和〇年〇月〇日付で契約した次の業務について、業務の一部を下記のとおり再委託したいので、承諾願います。
| 業務名 |  | ： | 〇○○○○○○○○○○業務委託
記
| １ | 再委託予定者の住所、商号（又は名称）及び氏名
| ２ | 再委託する業務の内容
（工事監理業務）様式－７
| ３ | 再委託する業務の契約予定金額 |  |  |  |  | 「履行体制に関する書面」
のとおり
| ４ | 再委託する必要性及び再委託予定者を選定した理由
| ５ | 配置予定主任担当技術者氏名
| ６ | その他委託者が必要と認める書類
※ 不要な項目は、二重線で削除を行うこと。
Note on R3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-6
（工事監理業務）様式－６
年 月 日
宇土市長 |  |  |  |  | 様
[6 empty] | （受託者名） |  |  | 印
業 務 一 部 再 委 託 （ 変 更 ） 承 諾 願（補 助 業 務）
令和〇年〇月〇日付で契約した次の業務について、業務の一部を下記のとおり再委託したいので、承諾願います。
| 業務名 |  | ： | 〇○○○○○○○○○○業務委託
記
| １ | 再委託予定者の住所、商号（又は名称）及び氏名
| ２ | 再委託する業務の内容
（建築設計業務）様式－７
| ３ | 再委託する業務の契約予定金額 |  |  |  |  | 「履行体制に関する書面」
のとおり
| ４ | 再委託する必要性及び再委託予定者を選定した理由
| ５ | 配置予定主任担当技術者氏名
| ６ | その他委託者が必要と認める書類
※ 不要な項目は、二重線で削除を行うこと。
Note on R3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-7
（工事監理業務）様式－７
履 行 体 制 に 関 す る 書 面
| 業務名 | ： | 〇○○○○○○○○○○業務委託
（受託者） |  |  |  | （再委託先１）
住 所 |  |  |  | 住 所
商 号 |  |  |  | 商 号
氏 名 |  |  |  | 氏 名
管理技術者 |  |  |  | 業務内容
契約金額
再委託及び選定の理由
主任担当技術者
（再委託先２）
住 所
商 号
氏 名
業務内容
契約金額
再委託及び選定の理由
主任担当技術者
（再委託先３）
住 所
商 号
氏 名
業務内容
契約金額
再委託及び選定の理由
主任担当技術者
※ 予定している契約金額及び主任担当技術者を記載すること。

## 様式-8
（工事監理業務）様式－８
報告番号第 号
令和 年 月 日
宇土市長 |  |  |  | 様
|  |  |  | （受託者） | 住所
商号又は名称
代表者氏名
監 理 報 告 書
下記業務について、別添書類を添えて報告します。
記
| １ | 委託番号 |  | 〇○○○○号
| ２ | 業務名 |  | 〇○○○○○○○○○○業務委託
| ３ | 委託場所 |  | 〇○○○○地内
| ４ | 委託期間 |  | 令和○年○月○日 から
令和○年○月○日 まで
【別添書類】
|  | （１） | 工事監理状況報告書（様式－８-１）
|  | （２） | 現場派遣監理者行動表（今月の予定・前月の結果）（様式－８-２）
|  | （３） | 打合せ記録簿（建築工事関連）（様式－８-３）
|  | （４） | 工事打合せ簿（様式－８-４）
|  | （５） | 工事進捗状況写真（様式－８-５）
|  | （６） | 工事実施工程表（任意様式）
|  | （７） | 工事手直事項処理結果表（様式－８-６）
※監理事務所検査、下検査、出来形検査、しゅん工検査を実施した月の報告書に添付すること。
|  | （８） | 工事手直写真（様式－８-７）
※監理事務所検査、下検査、出来形検査、しゅん工検査を実施した月の報告書に添付すること。
|  | （９） | しゅん工写真（様式－８-８）
※しゅん工検査を実施した月の報告書に添付すること。
|  | （10） | 出来形写真（様式－８-９）
※出来形検査を実施した月の報告書に添付すること。

## 様式-8-1
（工事監理業務）様式－８-１
工事監理状況報告書 |  |  |  | ・建 築 ・電 気 ・機 械 | 総括監督員 | 主任監督員 | 管理技術者 | 主任担当技術者
報告番号 |  |  | 第 号 | 報告期間 | 自 R ． ． |  | 進捗率 ％
至 R ． ．
工事番号 |  |  |  | 工 事 名 |  |  | ・予定より 日の進み
受注者名 |  |  |  | 工事期間 | 自 R ． ． |  | ・予定どおり
請負金額 |  |  |  |  | 至 R ． ． |  | ・予定より 日の遅れ
工程管理 |  | 【打合せ会議】
【現場状況】
品 質 管 理 | 施工図
材料検査
機能検査
色彩材質
変更事項その他
※印欄は、押印または署名とすること。

## 様式-8-2
（工事監理業務）様式－８-２
現 場 派 遣 監 理 者 行 動 表 （令和 年 月の 予定 ・ 結果 ）
委託期間 |  | 自 | 令和 年 月 日 |  |  | 至 | 令和 年 月 日 |  | 管理技術者氏名 |  |  |  |  | 印
項目 日 | 工事監理業務 | [7 empty] | その他及び追加業務
| 計画 |  |  | 人・時間 | 実施 |  |  | 人・時間 | 計画 | 人・時間 | 実施 |  |  | 人・時間
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
派遣人・時間計 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
※1 それぞれの欄には、○○立会、○○検査、○○試験、○○打合せ等 と記入すること。 ※2 月毎に作成（予定・結果）し、現場派遣人数と、その合計時間数を 記入すること。 ※3 印欄は、押印または署名とすること。 | [9 empty] | 月計 | 0 | 人・時間 | 0 |  | 人・日
[10 empty] | 累計 |  | 人・時間 | 0 |  | 人・日

## 様式-8-3
（工事監理業務）様式－８-３
第 | 回 | 打 合 せ 記 録 簿
年月日 | 令和 年 月 日 |  |  | （ ） | 出 席 者
記録者
項 目 |  |  | 記 録
（工事監理業務）様式－８-３
第 | 回 | 打 合 せ 記 録 簿
項 目 |  |  | 記 録

## 様式-8-4
（工事監理業務）様式－８-４ | [19 empty] | 様式－１３(２－２) | [18 empty] | 様式－１３(２－２)
工 事 打 合 せ 簿（建築工事関連） | [19 empty] | 工 事 打 合 せ 簿（建築工事関連）記載例 | [18 empty] | 工 事 打 合 せ 簿（建築工事関連）記載例
発議者 |  |  | 発注者 |  | 工 事 監理者 |  |  | 受注者 |  | 発議年月日 | [9 empty] | 発議者 |  |  | 発注者 |  | 工 事 監理者 |  |  | 受注者 | 発議年月日 |  |  | 令和○年○月○日 | [6 empty] | 発議者 |  |  | 発注者 |  | 工 事 監理者 |  |  | 受注者 |  | 発議年月日 |  |  | 令和○年○月○日
発議事項 |  |  | 指示 |  | 協議 |  |  | 通知 |  | 承諾 |  |  | 報告 | 提出 | [5 empty] | 発議事項 |  |  | 指示 |  | 協議 |  |  | 通知 | 承諾 |  |  | 報告 | 提出 | [5 empty] | 発議事項 |  |  | 指示 |  | 協議 |  |  | 通知 |  | 承諾 |  |  | 報告 | 提出
|  |  | その他 |  | （ | [13 empty] | ） |  |  |  | その他 |  | （ | [12 empty] | ） |  |  |  | その他 |  | （ | [13 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○○○○○○工事 | [16 empty] | 工事名 |  |  | ○○○○○○○○○工事 | [15 empty] | 工事名 |  |  | ○○○○○○○○○工事
工事場所 | [11 empty] | 受注者名 | [7 empty] | 工事場所 |  |  | 宇土市○○町地内 | [7 empty] | 受注者名 |  | （株）○○建設 | [5 empty] | 工事場所 |  |  | 宇土市○○町地内 | [8 empty] | 受注者名 |  | （株）○○建設
| （内容） | [19 empty] | （内容） |  | 施工計画書について | [16 empty] | （内容） |  | 〇〇〇の変更について
[21 empty] | 別添のとおり、施工計画書を作成しましたので提出します。 | [18 empty] | 別添のとおり、〇〇〇を変更したいが如何か。協議願います。
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書 | [16 empty] | 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書 | [5 empty] | 施工計画書１式 | [9 empty] | 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書 | [6 empty] | 協議書類 1式
処理 | 工事監理者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  | 提出 | 受理 |  |  | します。 |  |  | 処理 | 工事監理者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  | 協議 |  |  | 提出 | 受理 |  |  | します。 |  |  | 処理 | 工事監理者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  | 提出 | 受理 |  |  | します。
[28 empty] | 別添、施工計画書のとおり施工を行うこと。 | [18 empty] | 上記のとおり工事受注者から〇〇〇の変更について協議がありました。建物機能上、有効な変更と判断します。設計変更の扱いについて協議願います。概算金額○○○○円（増額）
|  |  |  | その他 | [19 empty] | その他 | [18 empty] | その他
[13 empty] | 年 月 日 |  |  | ○○ ○○ |  |  | 印 | [12 empty] | 令和○年○月○日 |  |  | ○○ ○○ |  |  | 印 | [13 empty] | 令和○年○月○日 |  |  | ○○ ○○ |  |  | 印
・ | 発注者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  | 提出 | 受理 |  |  | します。 |  |  | ・ | 発注者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  | 協議 |  |  | 提出 | 受理 |  |  | します。 |  |  | ・ | 発注者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  | 提出 | 受理 |  |  | します。
〇〇〇の変更について承諾し、以下の通り変更を指示します。 □□□を〇〇〇へ変更する。このことについては設計変更の対象とする。
|  |  |  | その他 | [19 empty] | その他 | [18 empty] | その他
[13 empty] | 年 月 日 |  |  | ○○ ○○ |  |  | 印 | [12 empty] | 令和○年○月○日 |  |  | ○○ ○○ |  |  | 印 | [13 empty] | 令和○年○月○日 |  |  | ○○ ○○ |  |  | 印
回答 | 受注者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  | 提出 | 受理 |  |  | します。 |  |  | 回答 | 受注者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  | 協議 |  |  | 提出 | 受理 |  |  | します。 |  |  | 回答 | 受注者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  | 提出 | 受理 |  |  | します。
|  |  |  | その他 | [19 empty] | その他 | [18 empty] | その他
[13 empty] | 年 月 日 |  |  | ○○ ○○ |  |  | 印 | [12 empty] | 令和○年○月○日 |  |  | ○○ ○○ |  |  | 印 | [13 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 印
| ※処理・回答欄の【発注者・工事監理者】には、いずれかに○印をつける。 | [19 empty] | ※処理・回答欄の【発注者・工事監理者】には、いずれかに○印をつける。 | [18 empty] | ※処理・回答欄の【発注者・工事監理者】には、いずれかに○印をつける。
| 主管課長 |  | 総 括 監督員 | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  | 管理 技術者 | 主任担当技術者 |  | 主任担当技術者 |  | 主任担当技術者 |  | 現 場 代理人 |  |  | 主 任 （監 理） 技術者 |  |  | 主管課長 |  | 総括 | 課長補佐 |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 | [5 empty] | 現 場 代理人 |  |  | 主 任 （監 理） 技術者 |  |  | 主管課長 |  | 総括 | 課長補佐 |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 | 管理 技術者 |  | 主任担当技術者 |  | 主任担当 技術者 |  | 現 場 代理人 |  |  | 主 任 （監 理） 技術者
| ※決裁欄が不足する場合は、適宜追加してください。 | [19 empty] | ※決裁欄が不足する場合は、適宜追加してください。 | [18 empty] | ※決裁欄が不足する場合は、適宜追加してください。
工事打合せ簿(協議)の決裁の流れ
協議（受注者）→ 回答・決裁（発注者）→ 受理(受注者)
【記載上の留意事項】
発議者が受注者（協議）の場合
・内容の欄に発議内容のタイトルとその具体的内容を記載してください。
・提出後の流れとしては、処理・回答欄に工事監理者の署名・押印後、発注者の決裁処理を行い、
その後、受注者の回答及び署名・押印を行ってください。
【記載上の留意事項】
発議者が工事監理者（協議）で、処理・回答者が発注者の場合
・内容の欄に発議内容のタイトルとその具体的内容を記載してください。
・提出後の流れとしては、処理・回答欄に発注者の署名・押印後、発注者の決裁処理を行ってください。
Note on Q3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Q32: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AV32: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on BY32: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Q40: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AV40: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on BY40: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Q46: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AV46: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on BY46: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on K53: ※処理・回答後に押印
Note on X53: ※提出時に押印
Note on AP53: ※処理・回答後に押印
Note on BC53: ※提出時に押印
Note on BS53: ※処理・回答後に押印
Note on BU53: ※処理・回答後に押印
Note on CF53: ※提出時に押印

## 様式-8-5
（工事監理業務）様式－８-５
| 工事進捗状況写真（ | ）
| 工事進捗状況写真（ | ）

## 様式-8-6
（工事監理業務）様式－８-６
工 事 手 直 事 項 処 理 結 果 表
事務所検査 ・ 下検査 ・ 出来形検査 ・ しゅん工検査 |  |  | 管理技術者氏名 |  | 印
№ | 手 直 事 項 | 処 理 結 果 |  | 完了 | 写真
|  |  |  | 年月日 | 番号

## 様式-8-7
（工事監理業務）様式－８-７
写真番号 | 手 直 （ 前 ） 写 真 （ | ）
№
写真番号 | 手 直 （ 後 ） 写 真 （ | ）
№

## 様式-8-8
（工事監理業務）様式－８-８
| しゅん工写真 （ | ）
| しゅん工写真 （ | ）

## 様式-8-9
（工事監理業務）様式－８-９
| 出来形写真（ | ）
| 出来形写真（ | ）

## 様式-1 (2)
（工事監理業務）様式－１（２） | [6 empty] | 第 | 号
年 月 日
| （受託者名） |  |  | 様
[5 empty] | 宇土市長 |  |  |  | 印
監 督 員 変 更 通 知 書
令和〇年〇月〇日付で委託契約を締結した次の業務について、宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款第８条第１項の規定に基づき、下記のとおり監督員を変更しましたので通知します。
|  | 委託番号 | 〇○○○○号
|  | 業務名 | 〇○○○○○○○○○○業務委託
|  | 委託場所 | 〇○○○○地内
記
変更前
| （総括又は主任監督員） |  | 職 名
氏 名
権 限
変更後
| （総括又は主任監督員） |  | 職 名
氏 名
権 限
（注）監督員を、２名以上置く場合は有する権限分担を明確に記載する。
Note on G25: 宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款第８条第２項による

## 様式-3(2)
（工事監理業務）様式－３(２)
年 月 日
宇土市長 |  | 様
|  |  |  | （受託者名） |  | 印
管 理 技 術 者 変 更 通 知 書
委託番号 | 〇○○○○号
業務名 | 〇○○○○○○○○○○業務委託
令和〇年〇月〇日 |  | 付で通知した上記業務の管理技術者を下記のとおり変更したいので、
別紙資料を添え通知します。
記
管理技術者変更年月日
旧管理技術者氏名 |  |  | 新管理技術者氏名
変 更 事 由
※「資格者証（写し）」を添付する。
※「受託者に所属することを証明する資料（写し）」を添付する。
Note on G3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-4(2)
（工事監理業務）様式－４(２)
年 月 日 | [7 empty] | 年 月 日
宇土市長 |  |  |  |  | 様
[7 empty] | （受託者名） |  | 印
変 更 業 務 計 画 書
令和〇年〇月〇日付で契約した次の業務について、下記のとおり変更業務計画書を提出します。
| 業務名 |  |  | ： | 〇○○○○○○○○○○業務委託
記
|  | Ｎｏ | 添 付 書 類 |  |  | 備 考 （ページ等記載）
|  | １ | 業務一般事項書
|  | ２ | 業務工程表
|  | ３ | 業務体制表
|  | ４ | 管理技術者の経歴等
|  | ５ | 建築設備資格者の経歴等
|  | ６ | 各主任担当技術者の経歴等
|  | ７ | 担当技術者の経歴等
|  | ８ | 協力事務所の名称等
|  | ９ | 分担業務分野の追加
|  | １０ | 業務運営計画書
|  | １１ | 業務方針書
※ 上記内容の他、特記仕様書等で別途指示された内容についても記載すること。
※ 上記内容の変更項目を朱書きし、書類を添付すること。

## 様式-9
（工事監理業務）様式－９ | [18 empty] | 様式－８
業 務 打 合 せ 簿 | [18 empty] | 業 務 打 合 せ 簿（記載例）
発議者 |  |  | 委託者 |  | 受託者 |  |  | 発議年月日 | [10 empty] | 発議者 |  |  | 委託者 |  | 受託者 |  |  | 発議年月日 |  | 令和○年○月○日
発議事項 |  |  | 指示 |  | 協議 |  |  | 通知 |  | 承諾 |  | 報告 |  |  | 提出 |  |  |  | 発議事項 |  |  | 指示 |  | 協議 |  |  | 通知 |  | 承諾 |  | 報告 |  |  | 提出
|  |  | 請求 |  | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ） |  |  |  | 請求 |  | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
業務名 |  |  | 〇○○○○○○○○○○業務委託 | [15 empty] | 業務名 |  |  | 〇○○○○○○○○○○業務委託
委託場所 |  |  | 〇○○○○地内 | [5 empty] | 受託者名 | [9 empty] | 委託場所 |  |  | 宇土市○○町地内 | [5 empty] | 受託者名 |  |  | （株）○○○コンサルタント
| （内容） | [18 empty] | （内容） |  | 業務計画書について
共通仕様書第○条第○項に基づき、業務計画書を作成しましたので提出します。
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書 | [15 empty] | 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書 |  |  |  |  | 業務計画書 １式
| 委託者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  | 協議 |  | 提出 |  |  | 受理 |  |  | します。 |  |  | 発注者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  | 協議 |  | 提出 |  |  | 受理 |  |  | します。
処理 | [18 empty] | 処理
|  |  |  | その他 | [18 empty] | その他
・ | [9 empty] | 年 月 日 |  |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | 印 | ・ | [9 empty] | 年 月 日 |  |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | 印
| 受託者 | 上記について |  | 承諾 |  |  | 協議 |  | 提出 |  | 報告 |  |  | 受理 |  |  | します。 |  |  | 受注者 | 上記について |  | 承諾 |  |  | 協議 |  | 提出 |  | 報告 |  |  | 受理 |  |  | します。
回答 | [18 empty] | 回答
|  |  |  | その他 | [18 empty] | その他
[10 empty] | 年 月 日 |  |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | 印 | [10 empty] | 年 月 日 |  |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | 印
| 主管課長 |  | 総括 | 課長補佐 |  | 総括 監督員 |  | 主任 監督員 |  |  |  |  | 管理 技術者 |  |  | 主任担当 技術者 |  |  |  | 主管課長 |  | 総括 | 課長補佐 |  | 総括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  |  |  |  | 管 理 技術者 |  |  | 照 査 技術者
| ※決裁欄が不足する場合は、適宜追加してください。 | [18 empty] | ※決裁欄が不足する場合は、適宜追加してください。
Note on N3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on N33: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AN33: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on N39: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AN39: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on K45: ※処理・回答後に押印
Note on U45: ※提出時に押印
Note on AK45: ※処理・回答後に押印
Note on AU45: ※提出時に押印

## 様式-10
（工事監理業務）様式－１０
履行期間延長請求書
年 月 日
| 宇土市長 | 様
[8 empty] | （受託者名） |  | 印
令和〇年〇月〇日 |  |  | 付で契約を締結した委託契約について、委託期間の
延長を請求します。
| 委託番号 | 〇○○○○号
| 業務名 | 〇○○○○○○○○○○業務委託
| 委託場所 | 〇○○○○地内
| 委託日数 |  |  | 日間
| 委託期間 |  |  | 年 | 月 | 日 | から
|  |  |  | 年 | 月 | 日 | まで
| 延長請求委託日数 |  |  | 日間
| 変更委託期間 |  |  | 年 | 月 | 日 | まで
延長請求理由
※必要とする延長日数の算定根拠、変更業務工程表、その他延長理由の根拠となる資料を添付
Note on AA6: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-11
（工事監理業務）様式－１１
年 月 日
| 宇土市長 |  |  | 様
[6 empty] | （受託者名） |  | 印
業務一部完了通知（確認請求）書
下記業務について、一部の業務を完了したので、通知（確認を請求）します。
| １ | 委託番号 | 〇○○○○号
| ２ | 業務名 | 〇○○○○○○○○○○業務委託
| ３ | 委託場所 | 〇○○○○地内
| ４ | 委託期間 | 自 |  | 至
| ５ | 一部完了 履行期間 | 自 |  | 至
| ６ | 一部完了 完了年月日
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-12
（工事監理業務）様式－１２
[5 empty] | 第 | 号
年 月 日
(受託者名) |  |  | 様
|  |  |  | 宇土市長 |  | 印
業務一部完了認定書
下記業務については、宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款第２８条第３項に基づき、一部しゅん工検査に合格したことを認定します。
記
| １ | 委託番号 | 〇○○○○号
| ２ | 業務名 | 〇○○○○○○○○○○業務委託
| ３ | 委託場所 | 〇○○○○地内
| ４ | 委託金額
| ５ | 出来形部分に対する委託金額

## 様式-13
（工事監理業務）様式－１３
年 月 日
[7 empty] | 請求書 |  | （ |  |  |  |  | ）
| 宇土市長 | [6 empty] | 様
請求者
（受託者名）
登録番号
下記のとおり請求します。
|  | 請求金額 |  |  |  | ￥
| ただし、次の業務の( | [10 empty] | )として
| 委託番号 |  |  |  | 〇○○○○号
| 業 務 名 |  |  |  | 〇○○○○○○○○○○業務委託
| 契 約 日 |  |  |  | 令和〇年〇月〇日
| 契約金額 |  |  |  | ￥ | [5 empty] | （うち消費税○○％： |  |  |  |  | ）
| 既支払金額 |  |  |  | ￥ | [5 empty] | （うち消費税○○％： |  |  |  |  | ）
| 振込希望金融機関名 | [14 empty] | 店
預金の種別
口座番号
口座名義
フリガナ
|  |  | (注) | （ ）には部分払金、完了代金の別を記載すること。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Y12: 請求者（受託者名） 契約書に記載されている住所、名称、代表者名を記入してください。
Note on Y15: インボイス登録番号 必要に応じて記入してください。

## 様式-14
（工事監理業務）様式－１４
貸与品借用書
年 月 日
| 宇土市長 | [7 empty] | 様
[12 empty] | （受託者名） |  |  | 印
次の業務について、下記貸与品を受領し借用したので宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款第１２条第２項の規定に基づき、提出します。
記
１ | 委託番号 |  |  | 〇○○○○号
２ | 業務名 |  |  | 〇○○○○○○○○○○業務委託
３ | 委託場所 |  |  | 〇○○○○地内
４ | 契約年月日 |  |  | 令和〇年〇月〇日
品名 |  |  | 規格又は性能 |  |  | 単位 | 数量 | 貸与期間 |  |  | 受領場所 | 返納場所 |  | 貸与条件
Note on X5: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-15
（工事監理業務）様式－１５
貸与品返還書
年 月 日
| 宇土市長 | [5 empty] | 様
[10 empty] | （受託者名） |  |  | 印
次の業務について、宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款第１２条第４項の規定に基づき、下記に記載した貸与品を返却します。
記
１ | 委託番号 |  |  | 〇○○○○号
２ | 業務名 |  |  | 〇○○○○○○○○○○業務委託
３ | 委託場所 |  |  | 〇○○○○地内
４ | 契約年月日 |  |  | 令和〇年〇月〇日
品名 |  |  | 規格又は性能 |  |  | 単位 |  | 数量 |  | 受領場所 | 摘要
[8 empty] | 主任監督員確認欄 |  |  |  | 印
※主任監督員の確認印が押印されたものの写しを受託者に送付すること。
Note on X5: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-16
（工事監理業務）様式－１６
年 月 日
（被請求者） ○ ○ ○ ○ 様
（請求者） ○ ○ ○ ○ 印
是 正 等 の 措 置 請 求 に つ い て
下記業務について、宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款第１０条第〇項の規定に基づき下記のとおり是正等の措置を請求します。
記
| １ | 委託番号 | 〇○○○○号
| ２ | 業務名 | 〇○○○○○○○○○○業務委託
| ３ | 委託場所 | 〇○○○○地内
| ４ | 委託期間 | 年 月 日 から
年 月 日 まで
| ５ | 不適当と認 められる者
| ６ | 必要とする 措置
| ７ | 理由
Note on B18: ・委託者から受託者への請求時は10条第1項 ・受託者から委託者への請求時は10条第3項

## 様式-17
（工事監理業務）様式－１７
年 月 日
（請求者） ○ ○ ○ ○ 様
（被請求者） ○ ○ ○ ○ 印
是 正 等 の 措 置 結 果 に つ い て
下記業務について、宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款第１０条第〇項の規定に基づき下記のとおり是正等の措置結果を通知します。
記
| １ | 委託業務 | 〇○○○○号
| ２ | 業務名 | 〇○○○○○○○○○○業務委託
| ３ | 委託場所 | 〇○○○○地内
| ４ | 委託期間 | 年 月 日 から
年 月 日 まで
| ５ | 措置の内容
Note on B18: ・受託者から委託者への通知時は10条第2項 ・委託者から受託者への通知時は10条第4項

## 様式-18
（工事監理業務）様式－１８
年 月 日
| 宇土市長 |  |  | 様
[5 empty] | （受託者名） | 印
業 務 条 件 確 認 請 求 書
下記のとおり業務条件の変更等がありますので、宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款第１４条第１項の規定に基づき、確認を請求します。
記
| １ | 委託番号 | 〇○○○○号
| ２ | 業務名 | 〇○○○○○○○○○○業務委託
| ３ | 委託場所 | 〇○○○○地内
| ４ | 委託期間 | 年 月 日 から
年 月 日 まで
| ５ | 確認内容

## 様式-19
（工事監理業務）様式－１９
第 号
年 月 日
（受託者名） |  | 様
|  |  |  | 宇土市長 |  | 印
業 務 条 件 確 認 結 果 通 知 書
令和 年 月 日付で請求のあった次の業務における条件変更等について、宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款第１４条第３項の規定に基づき、下記のとおり調査結果を通知します。
記
１ | 委託番号 |  | 〇○○○○号
２ | 業務名 |  | 〇○○○○○○○○○○業務委託
３ | 委託場所 |  | 〇○○○○地内
４ | 委託期間 |  | 年 月 日 から
年 月 日 まで
５ | 調査結果

## 様式-20
（工事監理業務）様式－２０
第 号
年 月 日
（受託者名） |  | 様
|  |  |  | 宇土市長 |  | 印
業務一時中止通知書
下記の業務は、履行を一時中止するので通知します。
記
１ | 委託番号 |  | 〇○○○○号
２ | 業務名 |  | 〇○○○○○○○○○○業務委託
３ | 委託場所 |  | 〇○○○○地内
４ | 委託期間 |  | 年 月 日 から
年 月 日 まで
５ | 中止期間 |  | 年 月 日 から
年 月 日 まで
６ | 中止箇所
７ | 中止の理由
８ | 変更による 完成予定期限 |  | 年 月 日

## 様式-21
（工事監理業務）様式－２１
年 月 日
（委託者又は受託者） 様
（委託者又は受託者） 印
協議開始日の通知について
| 業務名 | 〇○○○○○○○○○○業務委託
みだしの件について、下記のとおり協議開始の日を定めましたので、宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款第〇条第〇項の規定に基づき通知します。
記
| １ 契約年月日 |  | 令和〇年〇月〇日
| ２ 協議開始年月日 |  | 令和〇〇年〇〇月〇〇日
Note on A20: ・委託期間の変更については 21条第2項 ・委託料の変更については 22条第2号 ・仕様書の変更については 25条第2号

## 様式-22
（工事監理業務）様式－２２
年 月 日
（被解除通知者） ○ ○ ○ ○ 様
（解除通知者） ○ ○ ○ ○ 印
解 除 通 知 書
宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款第〇条第〇項の規定により、下記のとおり業務を解除します。
記
| １ | 委託番号 | 〇○○○○号
| ２ | 業務名 | 〇○○○○○○○○○○業務委託
| ３ | 委託場所 | 〇○○○○地内
| ４ | 委託期間 | 年 月 日 から
年 月 日 まで
| ５ | 解除の理由
Note on B18: 約款47条～49条及び51条～52条

## 様式-23
（工事監理業務）様式－２３
年 月 日
| 宇土市長 | [6 empty] | 様
[11 empty] | （受託者名） |  | 印
業 務 完 了 通 知 書
|  |  | 下記業務は |  |  | 年 月 日 |  |  | をもって完了したので宇土市公共
建築工事監理業務委託契約約款第２６条第１項に基づき通知します。
記
|  | １ |  | 委託番号 |  |  | 〇○○○○号
|  | ２ |  | 業 務 名 |  |  | 〇○○○○○○○○○○業務委託
|  | ３ |  | 委託金額 |  |  | ￥
|  | ４ |  | 契約年月日 |  |  | 令和〇年〇月〇日
|  | ５ |  | 委託期間 |  |  | 自 |  |  | 至
|  |  | (注) |  | 本文の年月日は実際に完了した年月日を記載する。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on I17: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-24
（工事監理業務）様式－２４
履行指示書
年 月 日
| (受託者名） |  |  |  |  | 様
[8 empty] | 検査職員 |  | 印
しゅん工検査の結果、一部について不合格と認定したので、宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款第２６条第２項の規定に基づき通知し、併せて業務履行の必要があるので指示いたします。
記
１ | 委託番号 |  | 〇○○○○号
２ | 業務名 |  | 〇○○○○○○○○○○業務委託
３ | 委託場所 |  | 〇○○○○地内
４ | 契約年月日 |  | 令和〇年〇月〇日
５ | 履行指示内容
６ | 履行の完了期限 |  |  | 年 | 月 |  | 日
Note on X5: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-25
（工事監理業務）様式－２５
年 月 日
宇土市長 | 様
|  | (受託者名) | 印
履 行 完 了 通 知 書
年 月 日の（ ）検査において、指示されました
履行部分については、下記のとおり完了しましたのでお届けいたします。
記
１ 委 託 番 号 | 〇○○○○号
２ 業 務 名 | 〇○○○○○○○○○○業務委託
３ 契 約 額
４ 委 託 場 所 | 〇○○○○地内
５ 契 約 年 月 日 年 月 日
６ 履 行 期 限 年 月 日
７ 完 了 年 月 日 年 月 日
８ 履 行 内 容
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（注）本文（ ）内には検査種類を記載する。
Note on G3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-26
（工事監理業務）様式－２６
第 号
年 月 日
（受託者名） |  | 様
|  |  |  | 宇土市長 |  | 印
業 務 完 了 認 定 書
下記業務については、宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款第２６条第２項に基づき、しゅん工検査に合格したことを認定します。
記
１ | 委託番号 |  | 〇○○○○号
２ | 業務名 |  | 〇○○○○○○○○○○業務委託
３ | 委託場所 |  | 〇○○○○地内
４ | 委託金額

## 様式-27
（工事監理業務）様式－２７
年 月 日
| 宇土市長 |  |  |  | 様
[6 empty] | （受託者名） |  | 印
業 務 報 告 書 引 渡 書
下記業務を宇土市公共建築工事監理業務委託契約約款第２６条第３項に基づき引渡します。
| １ |  | 委託番号 | 〇○○○○号
| ２ |  | 業務名 | 〇○○○○○○○○○○業務委託
| ３ |  | 委託金額 | ￥
| ４ |  | 検査年月日
Note on AC3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on K30: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。