## 土木工事等関係業務委託書類一覧表
土木工事等関係業務委託書類一覧表（宇土市版）
関 係 書 類 | [6 empty] | 関係書類の 標準様式 （様式No） | 書類作成者 |  | 備 考
作成 時期 | 種 別 |  | 見直し様式 | No. | 書 類 名 称 | 書類作成の根拠 ※カッコ内は農業農村整備事業各種共通仕様書(熊本県)の根拠条文 |  | 委託者 | 受託者
委託着手前 | 契約図書 | 契約書 |  | 1 | 業務委託契約書 | ― | － | ○
|  | 設計図書 |  | 2 | 共通仕様書（測量・設計・調査等） | ― | － | ○
|  |  |  | 3 | 特記仕様書 | ― | － | ○
|  |  |  | 4 | 発注図面 | ― | － | ○
|  |  |  | 5 | 現場説明書 | ― | － | ○
|  |  |  | 6 | 質問回答書 | ― | － | ○
|  |  |  | 7 | 数量総括表 | ― | － | ○
| 業務着手関係書類 |  | ○ | 8 | 委託監督員通知書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第9条第1項 | 様式－１ | ○
|  |  | ○ | 9 | 業務着手届 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1104条(第1-3条) 測量業務共通仕様書(熊本県)第104条(第4条) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第104条(第1-3条) | 様式－２ |  | ○ | 契約締結後１５日以内に提出。（土、日、祝日を除く） 農業農村整備事業については、契約締結後１４日以内に提出。（土、日、祝日を除く）
|  |  | ○ | 10 | 業務工程表 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第3条第1項 | 様式－３ |  | ○ | 契約締結後１４日以内に提出。 ※業務着手届に含めて提出可
|  |  | ○ | 11 | 管理技術者等(変更)通知書、経歴書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第10条第1項 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第11条第1項 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1109条第1項(第1-8条第1項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第110条第1項(第9条第1項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第110条第1項(第1-7条第1項) | 様式－４ 様式－４(２) 様式－４(３) |  | ○ | 経歴書、資格証の写し、健康保険被保険者証の写し等を添付する。 ※業務着手届に含めて提出可
|  |  |  | 12 | 登録内容確認書（ＴＥＣＲＩＳ・ＡＧＲＩＳ) | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1110条第3項(第1-9条第3項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第111条第3項(第10条第3項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第111条第3項(第1-8条第3項) | － |  | ○ | 契約金額100万円以上の業務について、受注・変更・完成・訂正時、土日祝日を除き、契約締結後１５日（ＡＧＲＩＳの場合は１０日以内）以内に登録し、それぞれ提出する。
|  |  | 🔴 | 13 | 業務計画書 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1112条第1項(第1-11条第1項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第113条第1項(第12条第1項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第113条第1項(第1-10条第1項) | 様式－５ |  | ○ | 契約締結後１４日以内に提出。（休日等を含む）
|  |  | ○ | 14 | 身分証明書交付願 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1116条第4項(第1-15条第4項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第117条第4項(第16条第4項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第117条第4項(第1-14条第4項) | 様式－６ |  | ○ | 第三者の土地に立ち入る作業がある場合は提出。立ち入り作業完了後は１０日以内に身分証明書を委託者に返却しなければならない。
|  |  | ○ | 15 | 身分証明書 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1116条第4項(第1-15条第4項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第117条第4項(第16条第4項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第117条第4項(第1-14条第4項) | 参考様式
|  |  | ○ | 16 | 請求書（前払金） | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第36条第1項 | 様式－７ |  | ○ | 前払金の請求を行う場合に提出。
業務中 | 業務中書類 |  | ○ | 17 | 委託監督員変更通知書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第9条第1項 | 様式－１（２） | ○
|  |  | 🔴 | 18 | 業務打合せ簿(指示) | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1102条第19項(第1-2条第18項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第102条第18項(第3条第17項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第102条第18項(第1-2条第17項) | 様式－８ | ○ | ○
|  |  | 🔴 | 19 | 業務打合せ簿(協議) | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1102条第27項(第1-2条第26項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第102条第26項(第3条第25項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第102条第26項(第1-2条第25項) | 様式－８ | 〇 | 〇
|  |  | 🔴 | 20 | 業務打合せ簿(承諾) | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1102条第24項(第1-2条第23項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第102条第23項(第3条第22項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第102条第23項(第1-2条第22項) | 様式－８ | 〇 | 〇
|  |  | 🔴 | 21 | 業務打合せ簿(提出) | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1102条第28項(第1-2条第27項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第102条第27項(第3条第26項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第102条第27項(第1-2条第26項) | 様式－８ | 〇 | 〇
|  |  | 🔴 | 22 | 業務打合せ簿(報告) | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1102条第22項(第1-2条第21項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第102条第21項(第3条第20項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第102条第21項(第1-2条第20項) | 様式－８ |  | 〇
|  |  | 🔴 | 23 | 業務打合せ簿(通知) | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1102条第21項(第1-2条第20項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第102条第20項(第3条第19項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第102条第20項(第1-2条第19項) | 様式－８ | 〇 | 〇
|  |  | 🔴 | 24 | 業務打合せ簿(請求) | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1102条第20項(第1-2条第19項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第102条第19項(第3条第18項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第102条第19項(第1-2条第18項) | 様式－８ | 〇 | 〇
|  |  | ○ | 25 | 打合せ記録簿 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1111条第1項(第1-10条第1項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第112条第1項(第11条第1項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第112条第1項(第1-9条第1項) | 様式－９ |  | 〇
|  |  | 🔴 | 26 | 業務一部再委託（変更）承諾願 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1128条第3項(第1-27条第3項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第129条第3項(第29条第3項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第129条第3項(第1-28条第3項) | 様式－１０ |  | ○ | 業務の一部を再委託する場合に提出する。
|  |  | 🔴 | 27 | 履行体制に関する書面 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1128条第3項(第1-27条第3項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第129条第3項(第29条第3項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第129条第3項(第1-28条第3項) | 様式－１０(２) |  | ○ | 業務一部再委託(変更)承諾願に含めて提出する。
|  |  | 🔴 | 28 | 業務履行報告書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第16条 | 様式－１１ |  | ○ | 翌月の５日以内に、工程表を添付し提出。
|  |  | 🔴 | 29 | 変更業務計画書 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1112条第3項(第1-11条第3項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第113条第3項(第12条第3項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第113条第3項(第1-10条第3項) | 様式－５（２） |  | ○ | 業務計画書の重要な内容を変更する場合は提出。 例：新たな業務を追加した場合や、当初計画と比較し大幅に計画が変更になる場合。
|  |  | 🔴 | 30 | 履行期間延長請求書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第24条第1項 | 様式－１２ |  | ○ | 履行期間の延長が必要と判断した場合には、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表、その他必要な資料を添付して提出する。
|  |  | ○ | 31 | 変更業務工程表 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1123条第3項(第1-22条第3項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第124条第3項(第24条第3項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第124条第3項(第1-23条第3項) | 様式－３（２） |  | ○ | 契約約款に基づく工期変更の請求を行う際の協議資料として提出する。 また、工期変更が生じない場合であっても、計画工程との差異が生じる場合は随時提出する。
|  |  | 🔴 | 32 | 休日・夜間作業届 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1135条第2項(第1-34条第2項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第136条第2項(第36条第2項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第136条第2項(第1-35条第2項) | 様式－１３ |  | ○ | 休日（大型連休含む）及び夜間作業を行う場合は、口頭、FAX、電子メール等により連絡する。 ただし、現道上(交通規制を伴う)業務については、本届により提出とする。
|  |  | 🔴 | 33 | 事故速報 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1132条第8項(第1-31条第8項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第133条第8項(第33条第8項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第133条第8項(第1-32条第12項) | 様式－１４ |  | ○ | 事故発生の場合、直ちに監督職員に通報し、監督職員が指示する期日までに提出する。
|  |  | 🔴 | 34 | 事故報告書 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1132条第8項(第1-31条第8項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第133条第8項(第33条第8項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第133条第8項(第1-32条第12項) | 様式－１４（２） |  | ○ | 事故発生の場合、直ちに監督職員に通報し、監督職員が指示する期日までに提出する。
|  |  | 🔴 | 35 | 指定・引渡部分完了通知書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第39条第1項・第2項 | 様式－１５ |  | ○ | 委託者が設計図書において業務の完了に先立って、成果物の引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合、又は成果物の一部部分が完了した際に提出する。
|  |  | 🔴 | 36 | 指定・引渡部分完了認定書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第39条第1項・第2項 | 様式－１６ | ○
|  |  | 🔴 | 37 | 指定・引渡部分引渡書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第39条第１項・第2項 | 様式－１７ |  | ○
|  |  | ○ | 38 | 請求書（指定・引渡部分） | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第39条第1項・第2項 | 様式－７ |  | ○
|  |  | 🔴 | 39 | 成果物の〔全部・一部〕使用請求書・承諾書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第35条第1項 | 様式－１８ | ○ |  | 部分使用を請求する場合に提出する。
|  |  | 🔴 | 40 | 貸与品借用書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第17条第2項 | 様式－１９ |  | ○ | 貸与品を受領した場合、7日以内に提出する。
|  |  | 🔴 | 41 | 貸与品返還書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第17条第4項 | 様式－２０ |  | ○ | 受領した貸与品を返還する場合に提出する。 主任監督員の確認印が押印されたものの写しを受注者に送付すること。
業務完了時 | 完了時書類 |  | ○ | 42 | 業務完了通知書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第33条第1項 | 様式－２１ |  | ○ | 業務を完了した時に提出する。
|  |  | ○ | 43 | 実施業務工程表 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1110条第2項(第1-9条第2項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第111条第2項(第10条第2項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第111条第2項(第1-8条第2項) | 様式－３（３） |  | ○ | 計画は黒、実施は赤で記載する。
| 完了検査後 |  | 🔴 | 44 | 修補指示書 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1120条第2項(第1-19条第1項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第121条第2項(第21条第1項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第121条第2項(第1-19条第1項) | 様式－２２ | ○ |  | 検査の結果、不合格と認定された場合に提出する。
|  |  | 🔴 | 45 | 修補完了通知書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第33条第5項 | 様式－２３ |  | ○ | 成果物の修補が完了した際に提出する。
|  |  | 🔴 | 46 | 業務完了認定書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第33条第2項 | 様式－２４ | ○
|  |  | ○ | 47 | 成果物引渡書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第33条第3項 | 様式－２５ |  | ○ | 委託完了認定を受けた後、速やかに提出する。
|  |  | ○ | 48 | 請求書（完成） | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第34条第1項 | 様式－７ |  | ○
見直し様式凡例 ○：見直し様式 ●：新規様式
Note on G12: 書類名称をクリックすると各様式へ移動します。

## 土木工事等関係業務委託書類一覧表 (チェックリスト)
土木工事等関係業務委託書類一覧表（宇土市版）チェックリスト
関 係 書 類 | [5 empty] | 関係書類の 標準様式 （様式No） | チェック |  | 書類作成者 |  | 備 考
作成 時期 | 種 別 |  | No. | 書 類 名 称 | 書類作成の根拠 ※カッコ内は農業農村整備事業各種共通仕様書(熊本県)の根拠条文 |  | 委託者 | 受託者 | 委託者 | 受託者
委託着手前 | 契約図書 | 契約書 | 1 | 業務委託契約書 | ― | － |  |  | ○
|  | 設計図書 | 2 | 共通仕様書（測量・設計・調査等） | ― | － |  |  | ○
|  |  | 3 | 特記仕様書 | ― | － |  |  | ○
|  |  | 4 | 発注図面 | ― | － |  |  | ○
|  |  | 5 | 現場説明書 | ― | － |  |  | ○
|  |  | 6 | 質問回答書 | ― | － |  |  | ○
|  |  | 7 | 数量総括表 | ― | － |  |  | ○
| 業務着手関係書類 |  | 8 | 委託監督員通知書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第9条第1項 | 様式－１ |  |  | ○
|  |  | 9 | 業務着手届 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1104条(第1-3条) 測量業務共通仕様書(熊本県)第104条(第4条) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第104条(第1-3条) | 様式－２ |  |  |  | ○ | 契約締結後１５日以内に提出。（土、日、祝日を除く） 農業農村整備事業については、契約締結後１４日以内に提出。（土、日、祝日を除く）
|  |  | 10 | 業務工程表 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第3条第1項 | 様式－３ |  |  |  | ○ | 契約締結後１４日以内に提出。 ※業務着手届に含めて提出可
|  |  | 11 | 管理技術者等(変更)通知書、経歴書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第10条第1項 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第11条第1項 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1109条第1項(第1-8条第1項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第110条第1項(第9条第1項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第110条第1項(第1-7条第1項) | 様式－４ 様式－４(２) 様式－４(３) |  |  |  | ○ | 経歴書、資格証の写し、健康保険被保険者証の写し等を添付する。 ※業務着手届に含めて提出可
|  |  | 12 | 登録内容確認書（ＴＥＣＲＩＳ・ＡＧＲＩＳ) | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1110条第3項(第1-9条第3項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第111条第3項(第10条第3項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第111条第3項(第1-8条第3項) | － |  |  |  | ○ | 契約金額100万円以上の業務について、受注・変更・完成・訂正時、土日祝日を除き、契約締結後１５日（ＡＧＲＩＳの場合は１０日以内）以内に登録し、それぞれ提出する。
|  |  | 13 | 業務計画書 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1112条第1項(第1-11条第1項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第113条第1項(第12条第1項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第113条第1項(第1-10条第1項) | 様式－５ |  |  |  | ○ | 契約締結後１４日以内に提出。（休日等を含む）
|  |  | 14 | 身分証明書交付願 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1116条第4項(第1-15条第4項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第117条第4項(第16条第4項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第117条第4項(第1-14条第4項) | 様式－６ |  |  |  | ○ | 第三者の土地に立ち入る作業がある場合は提出。立ち入り作業完了後は１０日以内に身分証明書を委託者に返却しなければならない。
|  |  | 15 | 身分証明書 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1116条第4項(第1-15条第4項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第117条第4項(第16条第4項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第117条第4項(第1-14条第4項) | 参考様式
|  |  | 16 | 請求書（前払金） | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第36条第1項 | 様式－７ |  |  |  | ○ | 前払金の請求を行う場合に提出。
業務中 | 業務中書類 |  | 17 | 委託監督員変更通知書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第9条第1項 | 様式－１（２） |  |  | ○
|  |  | 18 | 業務打合せ簿(指示) | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1102条第19項(第1-2条第18項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第102条第18項(第3条第17項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第102条第18項(第1-2条第17項) | 様式－８ |  |  | ○ | ○
|  |  | 19 | 業務打合せ簿(協議) | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1102条第27項(第1-2条第26項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第102条第26項(第3条第25項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第102条第26項(第1-2条第25項) | 様式－８ |  |  | 〇 | 〇
|  |  | 20 | 業務打合せ簿(承諾) | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1102条第24項(第1-2条第23項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第102条第23項(第3条第22項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第102条第23項(第1-2条第22項) | 様式－８ |  |  | 〇 | 〇
|  |  | 21 | 業務打合せ簿(提出) | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1102条第28項(第1-2条第27項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第102条第27項(第3条第26項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第102条第27項(第1-2条第26項) | 様式－８ |  |  | 〇 | 〇
|  |  | 22 | 業務打合せ簿(報告) | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1102条第22項(第1-2条第21項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第102条第21項(第3条第20項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第102条第21項(第1-2条第20項) | 様式－８ |  |  |  | 〇
|  |  | 23 | 業務打合せ簿(通知) | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1102条第21項(第1-2条第20項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第102条第20項(第3条第19項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第102条第20項(第1-2条第19項) | 様式－８ |  |  | 〇 | 〇
|  |  | 24 | 業務打合せ簿(請求) | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1102条第20項(第1-2条第19項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第102条第19項(第3条第18項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第102条第19項(第1-2条第18項) | 様式－８ |  |  | 〇 | 〇
|  |  | 25 | 打合せ記録簿 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1111条第1項(第1-10条第1項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第112条第1項(第11条第1項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第112条第1項(第1-9条第1項) | 様式－９ |  |  |  | 〇
|  |  | 26 | 業務一部再委託（変更）承諾願 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1128条第3項(第1-27条第3項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第129条第3項(第29条第3項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第129条第3項(第1-28条第3項) | 様式－１０ |  |  |  | ○ | 業務の一部を再委託する場合に提出する。
|  |  | 27 | 履行体制に関する書面 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1128条第3項(第1-27条第3項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第129条第3項(第29条第3項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第129条第3項(第1-28条第3項) | 様式－１０(２) |  |  |  | ○ | 業務一部再委託(変更)承諾願に含めて提出する。
|  |  | 28 | 業務履行報告書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第16条 | 様式－１１ |  |  |  | ○ | 翌月の５日以内に、工程表を添付し提出。
|  |  | 29 | 変更業務計画書 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1112条第3項(第1-11条第3項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第113条第3項(第12条第3項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第113条第3項(第1-10条第3項) | 様式－５（２） |  |  |  | ○ | 業務計画書の重要な内容を変更する場合は提出。 例：新たな業務を追加した場合や、当初計画と比較し大幅に計画が変更になる場合。
|  |  | 30 | 履行期間延長請求書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第24条第1項 | 様式－１２ |  |  |  | ○ | 履行期間の延長が必要と判断した場合には、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表、その他必要な資料を添付して提出する。
|  |  | 31 | 変更業務工程表 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1123条第3項(第1-22条第3項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第124条第3項(第24条第3項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第124条第3項(第1-23条第3項) | 様式－３（２） |  |  |  | ○ | 契約約款に基づく工期変更の請求を行う際の協議資料として提出する。 また、工期変更が生じない場合であっても、計画工程との差異が生じる場合は随時提出する。
|  |  | 32 | 休日・夜間作業届 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1135条第2項(第1-34条第2項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第136条第2項(第36条第2項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第136条第2項(第1-35条第2項) | 様式－１３ |  |  |  | ○ | 休日（大型連休含む）及び夜間作業を行う場合は、口頭、FAX、電子メール等により連絡する。 ただし、現道上(交通規制を伴う)業務については、本届により提出とする。
|  |  | 33 | 事故速報 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1132条第8項(第1-31条第8項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第133条第8項(第33条第8項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第133条第8項(第1-32条第12項) | 様式－１４ |  |  |  | ○ | 事故発生の場合、直ちに監督職員に通報し、監督職員が指示する期日までに提出する。
|  |  | 34 | 事故報告書 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1132条第8項(第1-31条第8項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第133条第8項(第33条第8項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第133条第8項(第1-32条第12項) | 様式－１４（２） |  |  |  | ○ | 事故発生の場合、直ちに監督職員に通報し、監督職員が指示する期日までに提出する。
|  |  | 35 | 指定・引渡部分完了通知書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第39条第1項・第2項 | 様式－１５ |  |  |  | ○ | 委託者が設計図書において業務の完了に先立って、成果物の引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合、又は成果物の一部部分が完了した際に提出する。
|  |  | 36 | 指定・引渡部分完了認定書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第39条第1項・第2項 | 様式－１６ |  |  | ○
|  |  | 37 | 指定・引渡部分引渡書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第39条第１項・第2項 | 様式－１７ |  |  |  | ○
|  |  | 38 | 請求書（指定・引渡部分） | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第39条第1項・第2項 | 様式－７ |  |  |  | ○
|  |  | 39 | 成果物の〔全部・一部〕使用請求書・承諾書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第35条第1項 | 様式－１８ |  |  | ○ |  | 部分使用を請求する場合に提出する。
|  |  | 40 | 貸与品借用書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第17条第2項 | 様式－１９ |  |  |  | ○ | 貸与品を受領した場合、7日以内に提出する。
|  |  | 41 | 貸与品返還書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第17条第4項 | 様式－２０ |  |  |  | ○ | 受領した貸与品を返還する場合に提出する。 主任監督員の確認印が押印されたものの写しを受注者に送付すること。
業務完了時 | 完了時書類 |  | 42 | 業務完了通知書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第33条第1項 | 様式－２１ |  |  |  | ○ | 業務を完了した時に提出する。
|  |  | 43 | 実施業務工程表 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1110条第2項(第1-9条第2項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第111条第2項(第10条第2項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第111条第2項(第1-8条第2項) | 様式－３（３） |  |  |  | ○ | 計画は黒、実施は赤で記載する。
| 完了検査後 |  | 44 | 修補指示書 | 設計業務等共通仕様書(熊本県)第1120条第2項(第1-19条第1項) 測量業務共通仕様書(熊本県)第121条第2項(第21条第1項) 地質・土質調査業務共通仕様書(熊本県)第121条第2項(第1-19条第1項) | 様式－２２ |  |  | ○ |  | 検査の結果、不合格と認定された場合に提出する。
|  |  | 45 | 修補完了通知書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第33条第5項 | 様式－２３ |  |  |  | ○ | 成果物の修補が完了した際に提出する。
|  |  | 46 | 業務完了認定書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第33条第2項 | 様式－２４ |  |  | ○
|  |  | 47 | 成果物引渡書 | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第33条第3項 | 様式－２５ |  |  |  | ○ | 委託完了認定を受けた後、速やかに提出する。
|  |  | 48 | 請求書（完成） | 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第34条第1項 | 様式－７ |  |  |  | ○
Note on I5: 提出：✓ 不要：―
Note on J5: 提出：✓ 不要：―

## 基本情報
【基本情報入力】（黄色で着色されたセルに入力してください）
業務名 | ○○○○○○○○○○○業務
当初契約日 | ○○年○○月○○日
委託番号 | ○○○○○号
◆着色セルに入力された内容が、様式の該当箇所に自動で反映されますので正確に記入願います。
◆「当初契約日」は元号表記にて記入願います （例：令和○年○月○日）。
ただし、発注者が西暦表記を認めている場合はこの限りではありません。
◆業務名や委託番号等が長くなる場合は、様式により文字が見切れる場合がありますので、その際は
適宜調整願います。

## 様式-1
様式－１ | [6 empty] | 第 | 号
年 月 日
| （受託者名） |  |  | 様
[5 empty] | 宇土市長 |  |  |  | 印
委 託 監 督 員 通 知 書
○○年○○月○○日付で委託契約を締結した次の業務について、宇土市公共工事関係業務委託契約約款第９条第１項の規定に基づき、下記のとおり監督員を定めたので通知します。
|  | 委託番号 | ○○○○○号
|  | 業務名 | ○○○○○○○○○○○業務
委託場所
記
| 総括監督員 |  | 職 名
氏 名
権 限
| 主任監督員 |  | 職 名
氏 名
権 限
（注）監督員を、２名以上置く場合は有する権限分担を明確に記載する。
Note on G24: 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第９条第２項による

## 様式-1 （２）
様式－１（２） | [6 empty] | 第 | 号
年 月 日
| （受託者名） |  |  | 様
[5 empty] | 宇土市長 |  |  |  | 印
委 託 監 督 員 変 更 通 知 書
○○年○○月○○日付で委託契約を締結した次の業務について、宇土市公共工事関係業務委託契約約款第９条第１項の規定に基づき、下記のとおり監督員を変更しましたので通知します。
|  | 委託番号 | ○○○○○号
|  | 業務名 | ○○○○○○○○○○○業務
委託場所
記
変更前
| （総括又は主任監督員） |  | 職 名
氏 名
権 限
変更後
| （総括又は主任監督員） |  | 職 名
氏 名
権 限
（注）監督員を、２名以上置く場合は有する権限分担を明確に記載する。
Note on G25: 宇土市公共工事関係業務委託契約約款第９条第２項による

## 様式-2
様式－２
業 務 着 手 届
１. | 委 託 番 号 |  |  |  | ○○○○○号
２. | 業 務 名 |  |  |  | ○○○○○○○○○○○業務
３. | 委託場所
４. | 委託期間 |  |  |  |  | 年 | 月 | 日から
[6 empty] | 年 | 月 | 日まで
５. | 委託金額 |  |  |  | 円
６. | 着手年月日 |  |  |  |  | 年 | 月 | 日
上記のとおり着手しましたので届けます。
|  | 年 | 月 | 日
[7 empty] | （受託者名） |  | 印
宇土市長 様

## 様式-3
様式－３
業 務 工 程 表
年 月 日
|  | 宇土市長 |  |  |  |  | 様
委託番号 |  |  | ○○○○○号
業 務 名 |  |  | ○○○○○○○○○○○業務
委託期間 |  |  | 自 |  |  |  |  | 至 | [12 empty] | （受託者名） | [7 empty] | 印
|  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  |  | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
業務内容
記載要領 |  |  | １. 業務内容は設計書の内容を記載する。（業務内容以外でも必要なものは、記載する。）
２. 予定工程は上段に黒実線をもって表示する。
Note on AM3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-3 (2)
様式－３(２)
変 更 業 務 工 程 表
年 月 日
|  | 宇土市長 |  |  |  |  | 様
委託番号 |  |  | ○○○○○号
業 務 名 |  |  | ○○○○○○○○○○○業務
委託期間 |  |  | 自 |  |  |  |  | 至 | [12 empty] | （受託者名） | [7 empty] | 印
変更委託期間 |  |  | 自 |  |  |  |  | 至
|  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  |  | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
業務内容
記載要領 |  |  | １. 業務内容は設計書の内容を記載する。（業務内容以外でも必要なものは、記載する。）
２. 当初契約の工程は上段に黒実線をもって表示する。また、変更契約の工程は下段に実施済分は赤実線、計画を赤点線をもって表示する。
Note on AM3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-3 (3)
様式－３(３)
実 施 業 務 工 程 表
年 月 日
|  | 宇土市長 |  |  |  |  | 様
委託番号 |  |  | ○○○○○号
業 務 名 |  |  | ○○○○○○○○○○○業務
委託期間 |  |  | 自 |  |  |  |  | 至 | [12 empty] | （受託者名） | [7 empty] | 印
|  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  |  | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
業務内容
記載要領 |  |  | １. 業務内容は設計書の内容を記載する。（業務内容以外でも必要なものは、記載する。）
２. 予定工程は上段に黒実線をもって表示する。また、実施の工程は下段に赤実線をもって表示する。
Note on AM3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-４
様式－４
管 理 技 術 者 等 通 知 書
年 月 日
| 宇土市長 |  | 様
|  |  |  | （受託者名） |  | 印
○○年○○月○○日付をもって委託契約を締結した ○○○○○号 ○○○○○○○○○○○業務 について、管理技術者等を下記のとおり定めたので通知します。
記
管理技術者氏名※
照査技術者氏名※
担当技術者氏名※
※「資格者証（写し）」を添付する。
| (注) | １.「管理技術者」とは、宇土市公共工事関係業務委託契約約款第１０条に規定する者をいう。
２.「照査技術者」とは、宇土市公共工事関係業務委託契約約款第１１条に規定する者をいう。
３.「担当技術者」とは、設計業務等共通仕様書第１１０９条、測量業務共通仕様書第１１０ 条、地質・土質調査業務共通仕様書第１１０条に規定する者をいう。
Note on T6: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-４(２)
様式－４(２) |  |  | 様式－４(２) |  | （記載例）
|  | 年 月 日 |  |  |  | 令和○年○月○日
経 歴 書 |  |  | 経 歴 書
| 管理技術者等氏名 |  |  | 管理技術者 | ○○ ○○
| 生 年 月 日 |  |  | 生 年 月 日 | 昭和○○年○○月○○日
| 最 終 学 歴 |  |  | 最 終 学 歴 | ○○大学○○学部
| 資格及び資格番号 |  |  | 資格及び資格番号 | 測量士 ○○○○番号
| 業 務 経 歴 |  |  | 業 務 経 歴 | 平成○年○月〇日 ○○業務(宇土市)に管理技術者として従事 平成○年○月〇日 ○○業務(熊本県)に管理技術者として従事
Note on T3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AU3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on D12: ・管理技術者 ・照査技術者 ・担当技術者のいずれかを記入する。
Note on AE12: ・管理技術者 ・照査技術者 ・担当技術者のいずれかを記入する。

## 様式-４(３)
様式－４(３)
年 月 日
宇土市長 |  | 様
|  |  |  | （受託者名） |  | 印
管 理 技 術 者 等 変 更 通 知 書
委託番号 | ○○○○○号
業務名 | ○○○○○○○○○○○業務
○○年○○月○○日 |  | 付で通知した上記業務の管理技術者等を下記のとおり変更したいので、
別紙経歴書を添え通知します。
記
管理技術者等変更年月日
変更する管理技術者等区分
旧管理技術者等氏名 |  |  | 新管理技術者等氏名
変 更 事 由
※「資格者証（写し）」を添付する。
(注)１． | 新管理技術者等の記載内容は様式－４に準ずる。
２． | 変更する管理技術者等区分には、下記から該当する区分を記載する。
・管理技術者
・照査技術者
・担当技術者
Note on G3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-5
様式－５
年 月 日
宇土市長 |  |  |  |  | 様
[7 empty] | （受託者名） |  | 印
業 務 計 画 書
○○年○○月○○日付で契約した次の業務について、下記のとおり業務計画書を提出します。
| 業務名 |  |  | ： | ○○○○○○○○○○○業務
記
|  | Ｎｏ | 添 付 書 類 |  |  | 備 考 （ページ等記載）
|  | １ | 業務概要（作業内容・数量等）
|  | ２ | 実施方針
|  | ３ | 業務工程
|  | ４ | 業務組織計画
|  | ５ | 打合せ計画
|  | ６ | 成果物の品質を確保するための計画
|  | ７ | 成果物の内容、部数
|  | ８ | 使用する主な図書及び基準
|  | ９ | 連絡体制（緊急時含む）
|  | １０ | 使用する主な機器
|  | １１ | その他
(１)
(２)
(３)
※ 上記内容の他、特記仕様書等で別途指示された内容についても記載すること。
設計業務の場合の例示
（各仕様書に応じて作成）

## 様式-5(2)
様式－５(２)
年 月 日 | [7 empty] | 年 月 日
宇土市長 |  |  |  |  | 様
[7 empty] | （受託者名） |  | 印
変 更 業 務 計 画 書
○○年○○月○○日付で契約した次の業務について、下記のとおり変更業務計画書を提出します。
| 業務名 |  |  | ： | ○○○○○○○○○○○業務
記
|  | Ｎｏ | 添 付 書 類 |  |  | 備 考 （ページ等記載）
|  | １ | 業務概要（作業内容・数量等）
|  | ２ | 実施方針
|  | ３ | 業務工程
|  | ４ | 業務組織計画
|  | ５ | 担当者一覧表
|  | ６ | 打合せ計画
|  | ７ | 成果品の品質を確保するための計画
|  | ８ | 成果品の内容、部数
|  | ９ | 使用する主な図書及び基準
|  | １０ | 連絡体制（緊急時含む）
|  | １１ | 使用する主な機器
|  | １２ | その他
(１)
(２)
(３)
※ 上記内容の他、特記仕様書等で別途指示された内容についても記載すること。
※ 上記内容の変更項目を朱書きし、書類を添付すること。
土木設計業務の場合の例示
（各仕様書に応じて作成）

## 様式-6
様式－６
身分証明書交付願
年 月 日
| 宇土市長 |  |  |  | 様
[7 empty] | （受託者名） |  | 印
○○年○○月○○日付で契約した○○○○○○○○○○○業務を実施するにあたり、土地への立入りのための身分証明書の交付を下記のとおりお願いします。
記
氏名 |  |  | 資格 |  |  | 生年月日 | 住所
○○ ○○ |  |  | ○○士 |  |  | 昭和○年○月○日 | ○○県○○市○○○○○
○○ ○○ |  |  | ○○士 |  |  | 平成○年○月○日 | ○○県○○市○○○○○
○○ ○○ |  |  | ○○士 |  |  | 令和○年○月○日 | ○○県○○市○○○○○

## 参考
（参考）
（表）
１０センチメートル
身 分 証 明 書
顔 写 真
氏 名
[6 empty] | 生年月日 |  |  |  | ７センチメートル
添 付
会社名
|  | 上記の者は、宇土市が委託した |  |  |  |  | ○○○○○○○○○○○業務
に従事する者であることを証明する。
年 月 日
[6 empty] | 宇土市長 |  |  | 印
（裏）
１０センチメートル
| １. | この証明書は、 |  | ○○○○○○○○○○○業務 |  |  |  | に従事する場合は、
必ず携帯しなければならない。
| ２. | この証明書は、土地の所有者等関係者から要求があったときは、 | [7 empty] | ７センチメートル
提示しなければならない。
| ３. | この証明書は、他人に貸与してはならない。
| ４. | この証明書を亡失又は棄損したときは、すみやかに届なければなら
ない。
| ５. | この証明書は、調査完了後直ちに返却すること。

## 様式-7
様式－７
年 月 日
[7 empty] | 請求書 |  | （ |  |  | ）
| 宇土市長 | [6 empty] | 様
請求者
[12 empty] | （受託者名） |  | 印
下記のとおり請求します。
|  | 請求金額 |  |  |  | ￥
| ただし、次の業務の( | [8 empty] | )として
| 委託番号 |  |  |  | ○○○○○号
| 業 務 名 |  |  |  | ○○○○○○○○○○○業務
| 契 約 日 |  |  |  | ○○年○○月○○日
| 契約金額 |  |  |  | ￥
| 既支払金額 |  |  |  | ￥
| 振込希望金融機関名 | [12 empty] | 店
預金の種別
口座番号
口座名義
フリガナ
|  |  | (注) | （ ）には前払金、委任払金、部分払金、完成代金の別を記載すること。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-8
様式－８ | [18 empty] | 様式－８
業 務 打 合 せ 簿 | [18 empty] | 業 務 打 合 せ 簿（記載例）
発議者 |  |  | 委託者 |  | 受託者 |  |  | 発議年月日 | [10 empty] | 発議者 |  |  | 委託者 |  | 受託者 |  |  | 発議年月日 |  | 令和○年○月○日
発議事項 |  |  | 指示 |  | 協議 |  |  | 通知 |  | 承諾 |  | 報告 |  |  | 提出 |  |  |  | 発議事項 |  |  | 指示 |  | 協議 |  |  | 通知 |  | 承諾 |  | 報告 |  |  | 提出
|  |  | 請求 |  | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ） |  |  |  | 請求 |  | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
業務名 |  |  | ○○○○○○○○○○○業務 | [15 empty] | 業務名 |  |  | ○○○○○○○○○○○業務
委託場所 | [8 empty] | 受託者名 | [9 empty] | 委託場所 |  |  | 宇土市○○町地内 | [5 empty] | 受託者名 |  |  | （株）○○○コンサルタント
| （内容） | [18 empty] | （内容） |  | 業務計画書について
共通仕様書第○条第○項に基づき、業務計画書を作成しましたので提出します。
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書 | [15 empty] | 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書 |  |  |  |  | 業務計画書 １式
| 発注者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  | 協議 |  | 提出 |  |  | 受理 |  |  | します。 |  |  | 発注者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  | 協議 |  | 提出 |  |  | 受理 |  |  | します。
処理 | [18 empty] | 処理
|  |  |  | その他 | [18 empty] | その他
・ | [9 empty] | 年 月 日 |  |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | 印 | ・ | [9 empty] | 年 月 日 |  |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | 印
| 受注者 | 上記について |  | 承諾 |  |  | 協議 |  | 提出 |  | 報告 |  |  | 受理 |  |  | します。 |  |  | 受注者 | 上記について |  | 承諾 |  |  | 協議 |  | 提出 |  | 報告 |  |  | 受理 |  |  | します。
回答 | [18 empty] | 回答
|  |  |  | その他 | [18 empty] | その他
[10 empty] | 年 月 日 |  |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | 印 | [10 empty] | 年 月 日 |  |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | 印
| 主管課長 |  | 総括 | 課長補佐 |  | 総括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  |  |  |  | 管 理 技術者 |  |  | 照 査 技術者 |  |  |  | 主管課長 |  | 総括 | 課長補佐 |  | 総括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  |  |  |  | 管 理 技術者 |  |  | 照 査 技術者
| ※決裁欄が不足する場合は、適宜追加してください。 | [18 empty] | ※決裁欄が不足する場合は、適宜追加してください。
Note on N3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on N33: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AN33: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on N39: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AN39: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on K45: ※処理・回答後に押印
Note on U45: ※提出時に押印
Note on AK45: ※処理・回答後に押印
Note on AU45: ※提出時に押印

## 様式-9
様式－９
打 合 せ 記 録 簿
第 回 | [8 empty] | / 頁
委託者 承認印 | 課長 | 総括 | 課長補佐 | 総括 監督員 | 主任 監督員 | 受託者 検 印 | 管理技術者 | 照査技術者 | 担当技術者
委託者 | 宇土市 ○○部 ○○課 |  |  |  |  | 受託者
業務名 | [6 empty] | 日時
出席者 | 委託者側
場所
受託者側
[7 empty] | 打合せ方式 | 会議 | ・ | 電話
打 合 せ 事 項 | [5 empty] | 決 定 事 項 等
打 合 せ 記 録 簿
第 回 | [8 empty] | / 頁
打 合 せ ・ 協 議 事 項 | [5 empty] | 決定事項等

## 様式-10
様式－１０
年 月 日
宇土市長 |  |  |  |  | 様
[6 empty] | （受託者名） |  |  | 印
業 務 一 部 再 委 託 （ 変 更 ） 承 諾 願
○○年○○月○○日付で契約した次の業務について、業務の一部を下記のとおり再委託したいので、承諾願います。
| 業務名 |  | ： | ○○○○○○○○○○○業務
記
| １. | 再委託予定者の住所、商号（又は名称）及び氏名
| ２. | 再委託する業務の内容
様式－１０（２）
| ３. | 再委託する業務の契約予定金額 |  |  |  |  | 「履行体制に関する書面」
のとおり
| ４. | 再委託する必要性及び再委託予定者を選定した理由
| ５. | 配置予定担当技術者（現場技術員）氏名
| ６. | その他委託者が必要と認める書類
※ 配置予定の担当技術者（現場技術員）について、様式－４、様式－４(２)を添付すること。
不要な文字は、二重線で削除を行うこと。
Note on R3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-10(２)
様式－１０（２）
履 行 体 制 に 関 す る 書 面
| 業務名 | ： | ○○○○○○○○○○○業務
（受託者） |  |  |  | （再委託先１）
住 所 |  |  |  | 住 所
商 号 |  |  |  | 商 号
氏 名 |  |  |  | 氏 名
管理技術者 |  |  |  | 業務内容
契約金額
再委託及び選定の理由
担当技術者
（再委託先２）
住 所
商 号
氏 名
業務内容
契約金額
再委託及び選定の理由
担当技術者
（再委託先３）
住 所
商 号
氏 名
業務内容
契約金額
再委託及び選定の理由
担当技術者
※ 予定している契約金額及び担当技術者を記載すること。

## 様式-11
様式－１１ | [9 empty] | 様式－１１
業 務 履 行 報 告 書 | [9 empty] | 業 務 履 行 報 告 書（記載例）
委託番号 | ○○○○○号 | [8 empty] | 委託番号 | ○○○○○号
業務名 | ○○○○○○○○○○○業務 | [8 empty] | 業務名 | ○○○○○○○○○○○業務
委託期間 |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  | 委託期間 | 令和○○年△△月□□日 |  |  |  | ～ | 令和○○年▼▼月◆◆日
日付 |  |  |  |  | （ |  | 月分） |  |  | 日付 | 令和○○年△△月３１日現在 |  |  |  | （ | ☆☆ |  | 月分）
月 別 |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  |  | 備 考 |  | 月 別 |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  |  |  | 備 考
[10 empty] | 令和○○年○○月 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 準備中
[10 empty] | 令和○○年△△月 |  | 10 |  |  | 8 |  |  |  | 仮BM設置完了
[10 empty] | 令和○○年□□月 |  | ３５ (３０) |  |  | 28 |  |  |  | 縦横断測量完了 令和○年○月〇日変更契約
[10 empty] | 令和○○年××月 |  | ６５ (６０)
[10 empty] | 令和○○年◆◆月 |  | １００ (１００)
（記事欄） | [9 empty] | （記事欄）
注１） 監督員に、翌月の５日以内、もしくは、監督員が指示する日まで提出すること。 注２） 実施業務工程表を添付すること。 注３） 左側に予定工程率及び右側に実施工程率を記載する。 注４） 予定工程率は初回報告時に完成までの予定出来高累計を記載する。 注５） 実施工程率は当該報告月までの出来高累計を記載する。 注６） 備考欄には当該月の実施業務内容を簡潔に記載する。 注７） 変更契約があった場合、又は工程の見直しを行った場合は、変更後の予定工程率を（ ）書きとする こと。 | [9 empty] | 注１） 監督員に、翌月の５日以内、もしくは、監督員が指示する日まで提出すること。 注２） 実施業務工程表を添付すること。 注３） 左側に予定工程率及び右側に実施工程率を記載する。 注４） 予定工程率は初回報告時に完成までの予定出来高累計を記載する。 注５） 実施工程率は当該報告月までの出来高累計を記載する。 注６） 備考欄には当該月の実施業務内容を簡潔に記載する。 注７） 変更契約があった場合、又は工程の見直しを行った場合は、変更後の予定工程率を（ ）書きとする こと。
| 主管課長 | 総括 | 課長補佐 | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 管 理 技術者 | 照 査 技術者 |  | 主管課長 | 総括 | 課長補佐 | 総 括 監督員 |  |  | 主 任 監督員 |  | 管 理 技術者 | 照 査 技術者
Note on P33: ※受理後に押印
Note on W33: ※提出時に押印
Note on AQ33: ※受理後に押印
Note on AX33: ※提出時に押印

## 様式-12
様式－１２
履行期間延長請求書
年 月 日
| 宇土市長 |  | 様
[8 empty] | （受託者名） |  | 印
○○年○○月○○日 |  | 付で契約を締結した委託契約について、委託期間の延長を請求します。
委託番号
業務名
委託場所
| 委託日数 |  |  | 日間
| 委託期間 |  |  | 年 | 月 | 日 | から
|  |  |  | 年 | 月 | 日 | まで
| 延長請求委託日数 |  |  | 日間
| 変更委託期間 |  |  | 年 | 月 | 日 | まで
延長請求理由
※必要とする延長日数の算定根拠、変更業務工程表、その他延長理由の根拠となる資料を添付
Note on AA6: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-13
様式－１３
休日・夜間作業届
年 月 日
監督員
課
様
[14 empty] | 管理技術者 | [5 empty] | 印
| 委託番号 | ： | ○○○○○号
| 委託名 | ： | ○○○○○○○○○○○業務
休日作業等を下記のとおり実施したいので届け出ます。
| 作業年月日 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日 | （ | ） | ： |  | ～ |  | ：
作業実施理由
作業内容
安全管理体制
|  |  |  | 交通誘導員 |  |  |  |  | 有 | ・ | 無
| 就労人員 |  |  |  |  | 人程度
作業責任者
| 緊急時連絡先 |  |  | 電話 |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 携帯 |  | － |  | －
Note on AA6: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-14
様式－１４
事 故 速 報 （第 報）
情報の通報者名 |  |  | （受注者名、第三者名等）
年 月 日 時 分受信
発信者 | [8 empty] | 受信者
事故発生日時 | [7 empty] | 年 月 日（ ） 時 分 | 天候（温度）
事故発生場所
業務名 |  | ○○○○○○○○○○○業務
委託期間 | [5 empty] | から |  |  |  | まで
受託者名
事故の内容 | 氏 名 |  | 年 齢 | 性 別 | 職 種 |  | 被害の程度 | 備 考（病院名等）
事 故 の 概 要 | ※事故の原因、経緯、処置等
備 考
※関係機関（労働基準監督署、警察署等）対応状況
・被災者の装備、自然環境の状況（河川水位等）
・下請負人等の商号又は名称
・物的被害の場合は、規模、被害額等
・連絡先等
※ | ①この様式はＡ４で使用し、事故現場の平面図及び簡単な状況図を添付すること。
②事故発生確認後、直ちに電話により担当部署に連絡する。また、状況を把握でき次第、早急にメール又はＦＡＸで担 当部署に本様式により報告を行ものとし、更に詳細な状況が把握された段階で逐次報告するものとする。

## 様式-14(２)
様式－１４（２）
年 月 日
事 故 報 告 書
委託番号 |  |  | ○○○○○号 |  |  |  | 受 託 者 |  | 印
業 務 名 |  |  | ○○○○○○○○○○○業務 |  |  |  | 委 託 金 額 |  | 円
路線名等 | [6 empty] | 委託期間 |  | 年 月 日 から
場 所 | [8 empty] | 年 月 日 まで
業務内容
連絡者（受託者窓口） |  |  |  | 氏 名 | 印 |  | 連絡先 |  |  | 職 種
発 生 日 時 |  |  |  | 年 月 日 （ ） 午前 ・ 午後 時 分頃 | [5 empty] | 天 候
発 生 場 所 |  |  |  | 現場内 ・ その他 （ ）
事 故 分 類 |  |  |  | 人身事故 |  | 労働災害 ・ 公衆災害 ・ もらい事故
|  |  |  | 物損事故 |  | 公衆災害 ・ その他事故
事故の内容 | 人身事故 | 氏 名 |  | 年 齢 | 性 別 | 被害の程度 |  | 備 考（業者名等） |  | 分 類 | 職 種
| 物 損 事 故 等 | [8 empty] | 被害額 | 万円
発 生 状 況 |  |  |  | ライフライン等への影響 |  |  |  | 有 ・ 無
発 生 原 因
警察署、労働基準監 督署等への対応状況
備 考
※ | 添付資料 |  | 位置図、現場写真、その他必要資料
Note on M2: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-15
様式－１５
年 月 日
| 宇土市長 |  |  | 様
[7 empty] | （受託者名） |  | 印
指定・引渡部分完了通知書
下記業務について、指定・引渡部分の業務を完了しましたので通知します。
| １. | 委託番号 | ○○○○○号
| ２. | 業務名 | ○○○○○○○○○○○業務
| ３. | 委託期間 | 自 |  |  | 至
| ４. | 指定・引渡部分委託工期 | 自 |  |  | 至
| ５. | 指定・引渡部分完了年月日 | 自 |  |  | 至
| ６. | 完了の範囲 | 指定部分 |  | 引渡部分
| ７. | 部分成果物
(注)「完了の範囲」は、どちらかを○で囲むこと。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on U24: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-16
様式－１６
[5 empty] | 第 | 号
年 月 日
(受託者名) |  |  | 様
|  |  |  | 宇土市長 |  | 印
指定・引渡部分完了認定書
下記業務については、宇土市公共工事関係業務委託契約約款第３９条第１項及び第２項に基づき、一部しゅん工検査に合格したことを認定します。
記
| １. | 委託番号 | ○○○○○号
| ２. | 業務名 | ○○○○○○○○○○○業務
| ３. | 委託場所
| ４. | 委託金額
| ５. | 指定・引渡部分に対する委託金額

## 様式-17
様式－１７
年 月 日
| 宇土市長 |  | 様
[5 empty] | （受託者名） |  | 印
指定・引渡部分引渡書
下記業務の指定・引渡部分について、宇土市公共工事関係業務委託契約約款第３９条第１項及び第２項に基づき、成果物を引渡します。
| 委 託 番 号 | ○○○○○号
| 業 務 名 | ○○○○○○○○○○○業務
部分成果物
| 全 体 委 託 期 間 | 自 |  | 至
| 指定・引渡部分に係る工期 | 自 |  | 至
| 委 託 金 額 | ￥
| 指定・引渡部分に係る委託金額 | ￥
指定・引渡部分に係る検査年月日
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on X23: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J27: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-18
様式－１８
年 月 日
受信者：「受託者名」又は『宇土市長』
様
発信者：「宇土市長」又は『受託者名』
印
成果物の〔 全部 ・ 一部 〕の使用について
下記のとおり成果物の〔 全部 ・ 一部 〕を使用することについて、宇土市公共工事
関係業務委託契約約款第３５条第１項に基づき〔 請求 ・ 承諾 〕する。
記
|  |  | １．業 務 名 |  |  |  | ○○○○○○○○○○○業務
２．使用目的
３．使用部分
|  |  | ４．使用期間 |  |  |  | 自
至
５．使 用 者
６．そ の 他
|  |  | (注) | １. |  | 〔全部・一部〕及び〔請求・承諾〕には、いずれかに○印をつける。
|  |  |  | ２. |  | 協議の場合は、受信者を「受託者名」、発信者を「宇土市長」として、
発注者が作成する。
|  |  |  | ３. |  | 承諾の場合は、受信者を『宇土市長』、発信者を『受託者名』として、
受託者が作成する。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on L39: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-19
様式－１９
貸与品借用書
年 月 日
| 宇土市長 | [7 empty] | 様
[12 empty] | （受託者名） |  |  | 印
次の業務について、下記貸与品を受領し借用したので宇土市公共工事関係業務委託契約約款第１７条第２項の規定に基づき、提出します。
記
１ | 委託番号 |  |  | ○○○○○号
２ | 業務名 |  |  | ○○○○○○○○○○○業務
３ | 委託場所
４ | 契約年月日 |  |  | ○○年○○月○○日
品名 |  |  | 規格又は性能 |  |  | 単位 | 数量 | 貸与期間 |  |  | 受領場所 | 返納場所 |  | 貸与条件
Note on X5: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-20
様式－２０
貸与品返還書
年 月 日
| 宇土市長 | [5 empty] | 様
[10 empty] | （受託者名） |  |  | 印
次の業務について、宇土市公共工事関係業務委託契約約款第１７条第４項の規定に基づき、下記に記載した貸与品を返却します。
記
１ | 委託番号 |  |  | ○○○○○号
２ | 業務名 |  |  | ○○○○○○○○○○○業務
３ | 委託場所
４ | 契約年月日 |  |  | ○○年○○月○○日
品名 |  |  | 規格又は性能 |  |  | 単位 |  | 数量 |  | 受領場所 | 摘要
[8 empty] | 主任監督員確認欄 |  |  |  | 印
※主任監督員の確認印が押印されたものの写しを受託者に送付すること。
Note on X5: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-21
様式－２１
年 月 日
| 宇土市長 | [6 empty] | 様
[11 empty] | （受託者名） |  | 印
業 務 完 了 通 知 書
|  |  | 下記業務は |  |  | 年 月 日 |  |  | をもって完了したので宇土市公共工事
関係業務委託契約約款第３３条第１項に基づき通知します。
記
|  | １． |  | 委託番号 |  |  | ○○○○○号
|  | ２． |  | 業 務 名 |  |  | ○○○○○○○○○○○業務
|  | ３． |  | 委託金額 |  |  | ￥
|  | ４． |  | 契約年月日 |  |  | ○○年○○月○○日
|  | ５． |  | 委託期間 |  |  | 自 |  |  | 至
|  |  | (注) |  | 本文の年月日は実際に完了した年月日を記載する。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on I17: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-22
様式－２２
修補指示書
年 月 日
| (受託者名） |  |  |  |  | 様
[8 empty] | 検査員 |  | 印
完了検査の結果、一部について不合格と認定したので、宇土市公共工事関係業務委託契約約款第３３条第５項の規定に基づき通知し、併せて修補の必要があるので指示いたします。
記
１ | 委託番号
２ | 業務名
３ | 委託場所
４ | 契約年月日 |  |  | 年 | 月 |  | 日
５ | 修補指示内容
６ | 修補の提出期限 |  |  | 年 | 月 |  | 日
Note on X5: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-23
様式－２３
年 月 日
宇土市長 | 様
|  | (受託者名) | 印
修 補 完 了 通 知 書
年 月 日の（ ）検査において、指示されました
修補部分については、下記のとおり完了しましたのでお届けいたします。
記
委 託 番 号 | ○○○○○号
業 務 名 | ○○○○○○○○○○○業務
契 約 額
委 託 場 所
契 約 年 月 日 年 月 日
修 補 期 限 年 月 日
完 了 年 月 日 年 月 日
修 補 内 容
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（注）本文（ ）内には検査種類を記載する。
Note on G3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-24
様式－２４
第 号
年 月 日
（受託者名） |  | 様
|  |  |  | 宇土市長 |  | 印
業 務 完 了 認 定 書
下記業務については、宇土市公共工事関係業務委託契約約款第３３条第２項に基づき、しゅん工検査に合格したことを認定します。
記
１. | 委託番号 |  | ○○○○○号
２. | 業務名 |  | ○○○○○○○○○○○業務
３. | 委託場所
４. | 委託金額

## 様式-25
様式－２５
年 月 日
| 宇土市長 |  |  |  | 様
[6 empty] | （受託者名） |  | 印
成 果 物 引 渡 書
下記業務を宇土市公共工事関係業務委託契約約款第３３条第３項に基づき引渡します。
| １． |  | 委託番号 | ○○○○○号
| ２． |  | 業務名 | ○○○○○○○○○○○業務
| ３． |  | 委託金額 | ￥
| ４． |  | 検査年月日
Note on AC3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on K30: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。