## 土木工事等関係書類一覧表
朱書：追加・変更した様式（Ｒ3.7） | [8 empty] | 土木工事等工事関係書類一覧表（宇土市版）
工 事 関 係 書 類 | [8 empty] | 工事関係書類の 標準様式 （様式No） | 書類作成者 |  | 受注者書類作成の位置付け |  |  | 130万円未満 |  | 50万円未満 |  | 備 考
作成 時期 | 種 別 |  |  | 国の統一様式 | 見直し様式 | No. | 書 類 名 称 | 書類作成の根拠 |  | 発注者 | 受注者 | 提出 | 提示 | その他 | 土木・農業土木工事等 | 建築工事等 | 工事 | 修繕
[12 empty] | 発注者 保 管 | 受注者 保 管 | 監督職員へ 連絡
工事着手前 | 契約図書 | 契約書 |  |  |  | 1 | 公共工事請負契約書 | ― | － | ○ |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | -
|  | 設計図書 |  |  |  | 2 | 共通仕様書 | ― | － | ○ |  |  |  |  | 〇 | 〇 | - | -
[6 empty] | 3 | 特記仕様書 | ― | － | ○ |  |  |  |  | 〇 | 〇 | - | -
[6 empty] | 4 | 発注図面 | ― | － | ○ |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | -
[6 empty] | 5 | 現場説明書 | ― | － | ○ |  |  |  |  | 〇 | 〇 | - | -
[6 empty] | 6 | 質問回答書 | ― | － | ○ |  |  |  |  | - | - | - | -
[6 empty] | 7 | 数量総括表 | ― | － | ○ |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | -
| 工事着手関係書類 |  |  |  | ○ | 8 | 監督員通知書 | 宇土市公共工事請負契約約款第９条第１項 | 様式－１ | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | - | -
[6 empty] | 9 | 着工届 | ― | 様式－２ |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | -
|  |  |  | ○ | ○ | 10 | 現場代理人等（変更）通知書、経歴書 | 宇土市公共工事請負契約約款第１０条第１項 | 様式－３ 様式－３(２) 様式－３(３) |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 経歴書、資格証の写し、健康保険被保険者証の写し等を添付する。 ※着工届に含めて提出可
|  |  |  | ○ | ○ | 11 | 工程表 | 宇土市公共工事請負契約約款第３条第１項 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-5 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-4 | 様式－４ |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 契約締結後１４日以内に提出する。 ※着工届に含めて提出可
|  |  |  | ○ | ○ | 12 | 建設業退職金共済制度の掛金 収納書 | 建設業退職金共済制度及び法定外労働災害補償制度の取扱要領(熊本県) 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-45-5 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-49-3 | 様式－５ |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 契約締結後１ヶ月以内に提出する。 提出できない事情がある場合は理由を書面で提出する。 ※着工届に含めて提出可
[6 empty] | 13 | 法定外労働災害補償制度加入証明書 | 建設業退職金共済制度及び法定外労働災害補償制度の取扱要領(熊本県) | 様式－６ |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 契約締結後１ヶ月以内に提出する。※着工届に含めて提出可
|  |  |  | ○ | ○ | 14 | 請求書（前払金） | 宇土市公共工事請負契約約款第３４条第１項 | 様式－７ |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | - | -
| その他 |  |  |  |  | 15 | 登録内容確認書（CORINS) | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-7 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-7 | － |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 請負代金500万円以上の工事について、受注・変更・完成・訂正時、土日祝日を除き１０日以内に登録し、それぞれ提出する。（旧称：工事カルテ受領書）
[6 empty] | 16 | 建設リサイクル法に基づく通知書 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１１条 建設リサイクル法の取扱い | － | ○ |  |  |  |  | - | - | - | - | 土木工事等は請負代金５００万円以上が対象。 実際に工事に着手する７日前までに提出する。
[6 empty] | 17 | 工事標識設置届 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-36-2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-40-2 道路工事現場における表示施設等の設置基準 道路工事保安施設設置基準 | 様式－８ 様式－８(２) 様式－８(３) 様式－８(４) |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 工事に着手する前に提出する。 ※工事着手とは工期の始期日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の建設又は測量をいう）に着手することをいう。 契約変更により、工期の変更を行った場合、速やかに変更する標識の設置状況写真のみを打合せ簿に含めて提出。
[6 empty] | 18 | 設計図書の照査確認資料 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-3-2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-3-2 | － |  | ○ | ○ | ○ |  | - | - | - | - | 設計図書と差異があった場合のみ提出とし、設計図書と一致している場合は提示とする。施工前及び施工中に適宜行う。
[6 empty] | 19 | 工事測量結果 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-41-1 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-44-1 | － |  | ○ | ○ | ○ |  | - | - | - | - | 設計図書と差異があった場合のみ提出とし、設計図書と一致している場合は提示とする。提出の時期は工事着手の前とする。また、測量標（仮ＢＭ）及び工事用多角点を設置した場合は測量結果を提出する。
[6 empty] | 20 | 工事使用材料承認願 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-2-2-4 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-2-1-2 | － |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 工事材料を使用する前に提出する。
| 工事書類 | １施工計画 | ①施工計画 |  |  | 21 | 施工計画書 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-6-1 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-5-1 | － |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | - | - | 維持工事等簡易な工事においては、監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。提出時期は、工期開始日から３０日以内とする。 建設発生土の処分については、その他の欄に位置図・字図・要約書・承諾書を添付する。(別紙でも可) １３０万円未満等の工事ついては、監督職員との協議により、内容を省略することができる。
[6 empty] | 22 | 再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用- | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-21-4 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-22-4 | － |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 該当する建設資材を搬入する予定がある場合、建設副産物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含めて提出する。
[6 empty] | 23 | 再生資源利用促進計画書 －建設副産物搬出工事用－ | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-21-5 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-22-5 | － |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 該当する建設副産物を搬出する予定がある場合、建設副産物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含めて提出する。
|  | 施工体制 | ②施工体制 |  |  | 24 | 施工体制台帳 施工体制台帳 (下請負人に関する事項) | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-13-2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-14-2 熊本県下請契約報告事務取扱要領 | 様式－９ 様式－９(２) |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 工事を施工するために、下請契約を締結するすべてのものが対象。 下請契約締結の日から２１日以内に、提出する。 下請確認票、元請・下請関係内容表については、下請業者に発注した工事1件の契約金額が100万円以上となるものについて作成する。
[6 empty] | 25 | 施工体系図 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-13-3 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-14-3 熊本県下請契約報告事務取扱要領 | 様式－１０ |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | - | -
[6 empty] | 25-2 | 作業員名簿 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-13-2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-14-2 熊本県下請契約報告事務取扱要領 | 様式－１０(２) |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | -
[6 empty] | 26 | 下請確認票 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-13-3 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-14-3 熊本県下請契約報告事務取扱要領 | 様式－１１ |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | -
[6 empty] | 27 | 元請・下請関係内容表 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-13-3 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-14-3 熊本県下請契約報告事務取扱要領 | 様式－１２ |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | -
[6 empty] | 28 | 再下請通知書 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-13-3 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-14-3 熊本県下請契約報告事務取扱要領 | 参考様式 |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | -
施工中 | 工事書類 | ３施工状況 | ③施工管理 |  | ○ | 29 | 監督員変更通知書 | 宇土市公共工事請負契約約款第９条第１項 | 様式－１（２） | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | - | -
|  |  |  | ○ | ● | 30 | 工事打合せ簿(指示） | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-2-14 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-2-11 | 様式－１３ 様式－１３（２） | ○ |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | -
|  |  |  | ○ | ● | 31 | 工事打合せ簿(協議） | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-2-16 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-2-9 | 様式－１３ 様式－１３（２） | ○ | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | -
|  |  |  | ○ | ● | 32 | 工事打合せ簿(承諾） | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-2-15 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-2-10 | 様式－１３ 様式－１３（２） | ○ | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | -
|  |  |  | ○ | ● | 33 | 工事打合せ簿(提出） | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-2-17 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-2-12 | 様式－１３ 様式－１３（２） | ○ | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | -
|  |  |  | ○ | ● | 34 | 工事打合せ簿(報告） | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-2-19 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-2-14 | 様式－１３ 様式－１３（２） |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | -
|  |  |  | ○ | ● | 35 | 工事打合せ簿(通知） | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-2-20 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-2-15 | 様式－１３ 様式－１３（２） | ○ | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | -
|  |  |  | ○ | ● | 36 | 材料確認書 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-2-2-4 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-2-1-2 | 様式－１４ |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 設計図書に記載しているもの以外は材料確認書の提出は不要。 JIS規格の材料については、寸法の測定は行わず、照合のみとする。 なお、提出等については、監督員との協議の上、電子メールでの対応も可能とする。
|  |  |  | ○ | ● | 37 | 段階確認書 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-22-1 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-25-1 | 様式－１５ |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 監督職員等が臨場して段階確認した箇所は、監督員と協議の上、出来形管理写真の撮影を省略できる。 なお、提出等については、監督員との協議の上、電子メールでの対応も可能とする。
|  |  |  | ○ | ● | 38 | 確認・立会依頼書 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-22-1 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-25-1 | 様式－１６ |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 監督職員等が臨場して確認・立会した箇所は、監督員と協議の上、出来形管理写真の撮影を省略できる。 なお、提出等については、監督員との協議の上、電子メールでの対応も可能とする。
[6 empty] | 39 | 関係機関協議資料 （許可後の資料） | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-39-3 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-42-3 | － |  | ○ |  | ○ |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 許可後の資料については提示とする。ただし、監督職員から請求があった場合は提出する。 ※農業土木工事共通仕様書(熊本県)では、提出することとなっているが、上記の取扱にて統一する。
[5 empty] | ● | 40 | 休日・夜間作業届 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-40-2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-43-1 | 様式－１７ |  | ○ |  |  | ○ | 〇 | 〇 | - | - | 休日（大型連休含む）及び夜間作業を行う場合は、口頭、FAX、電子メール等により連絡する。 ただし、現道上（交通規制を伴う）工事については、本届出により提出とする。
[6 empty] | 41 | 変更施工計画書 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-6-2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-5-2 | － |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | - | - | 工期や数量増減だけの軽微な変更で施工計画に大きく影響しない場合は 変更施工計画書の提出は不要。
|  |  |  | ○ | ● | 42 | 事故速報 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-33 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-37 | 様式－１８ |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 事故発生の場合、直ちに監督職員に通報し、概要を書面で報告する。
[5 empty] | ○ | 43 | 事故報告書 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-33 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-37 | 様式－１８（２） |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 事故発生の場合、監督職員が指示する期日までに提出する。
|  |  |  | ○ | ● | 44 | 工事履行報告書 | 宇土市公共工事請負契約約款第１１条 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-28 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-32 | 様式－１９ |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | - | - | 工事進捗を把握するため、実施工程表と状況写真を添付すること。
|  |  |  | ○ | ○ | 45 | 変更工程表 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-18-2～5 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-19-3～6 | 様式－４（２） |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 契約約款に基づく工期変更の請求を行う際の協議資料として提出する。 また、工期変更が生じない場合であっても、計画工程との差異が生じる場合は随時提出する。
[6 empty] | 46 | 出来形数量 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-23-1 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-26-2 | － |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | - | - | 監督員から請求があった場合速やかに提示し、工事完成時までに提出する。 工事数量の計算等にあたっては、土木工事数量算出要領等及び設計図書を適用する。
| 契約関係書類 | 中間前払金 |  |  |  | 47 | 認定請求書 | 宇土市公共工事請負契約約款第３４条第４項 宇土市発注工事の中間前金払制度に係る事務取扱要領 | 要領様式 |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 中間前金払を請求する場合に提出する。
[6 empty] | 48 | 工事履行報告書（中間前金払用） | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-25ｰ7 宇土市発注工事の中間前金払制度に係る事務取扱要領 | 要領様式 |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 中間前金払を請求する場合は、認定請求書に含め提出する。
[6 empty] | 49 | 認定調書 | 宇土市公共工事請負契約約款第３４条第４項 宇土市発注工事の中間前金払制度に係る事務取扱要領 | 要領様式 | ○ |  |  |  |  | - | - | - | - | 請求内容が妥当である場合は、受注者に交付する。
[6 empty] | 50 | 請求書（中間前金払） | 宇土市公共工事請負契約約款第３４条第３項 宇土市発注工事の中間前金払制度に係る事務取扱要領 | 要領様式 |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | -
|  | 一部しゅん工検査 |  | ○ | ● | 51 | 指定部分完成通知書 | 宇土市公共工事請負契約約款第３８条第１項 | 様式－２０ |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合は、指定部分の工事が完了した際に提出する。
[5 empty] | ● | 52 | 指定部分認定書 | 宇土市公共工事請負契約約款第３８条第１項 | 様式－２１ | ○ |  |  |  |  | - | - | - | -
|  |  |  | ○ | ● | 53 | 指定部分引渡書 | 宇土市公共工事請負契約約款第３８条第１項 | 様式－２２ |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | -
|  |  |  | ○ | ○ | 54 | 請求書（指定部分完済払金） | 宇土市公共工事請負契約約款第３８条第１項 | 様式－７ |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | -
|  | 出来形部分 検査 |  | ○ | ○ | 55 | 出来形部分確認請求書 | 宇土市公共工事請負契約約款第３７条第２項 | 様式－２３ |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 部分払を請求する場合に提出する。
|  |  |  | ○ | ● | 56 | 出来高内訳書 | 宇土市公共工事請負契約約款第３７条第２項 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-25ｰ2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-29-2 | 様式－２４ |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 部分払を請求する場合は、出来形部分確認請求書に含めて提出する。
[6 empty] | 57 | 出来形部分確認結果通知書 | 宇土市公共工事請負契約約款第３７条第３項 | 様式－２５ | ○ |  |  |  |  | - | - | - | -
|  |  |  | ○ | ○ | 58 | 請求書（部分払金） | 宇土市公共工事請負契約約款第３７条第５項 | 様式－７ |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | -
|  | 部分使用 |  | ○ | ● | 59 | 工事部分使用協議書・承諾書 | 宇土市公共工事請負契約約款第３３条第１項 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-26ｰ1 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-31 | 様式－２６ | ○ | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 部分使用がある場合に提出する。
|  | 工期延期 |  | ○ | ● | 60 | 工期延期届 | 宇土市公共工事請負契約約款第２１条第１項 | 様式－２７ |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | - | - | 工期の延長を請求する場合に提出する。
施工中 | 契約関係書類 | 支給品 |  | ○ | ● | 61 | 支給品受領書 | 宇土市公共工事請負契約約款第１５条第３項 | 様式－２８ |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 支給品を受領した場合に提出する。
|  |  |  | ○ | ● | 62 | 支給品精算書 | 宇土市公共工事請負契約約款第１５条第９項 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-19ｰ3 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-20-6 | 様式－２９ |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 受領した支給品を精算する場合に提出する。
|  | 現場発生品 |  | ○ | ● | 63 | 現場発生品調書 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-20-1～2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-21 | 様式－３０ |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 現場発生品がある場合に提出する。
工事完成時 | 工事書類 （しゅん工書類として一括して提出） |  |  | ○ | ○ | 64 | 完成通知書 | 宇土市公共工事請負契約約款第３１条第１項 | 様式－３１ |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 工事を完了した時に提出する。
[5 empty] | ○ | 65 | 実施工程表 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-23-2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-27 | 様式－４（３） |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | - | - | 計画は黒、実施は赤で記載する。
[6 empty] | 66 | 着工前しゅん工写真 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-23-2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-27 | － |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 着手前写真と完成写真は同一構図となるよう撮影し、起終点位置や重要な中間点にはポール等を立てて撮影する。
[5 empty] | ● | 67 | 出来形管理表 | 土木施工管理基準(熊本県) 農業土木施工管理基準(熊本県) | 様式-３２ |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | - | -
[5 empty] | ● | 68 | 品質管理表 | 土木施工管理基準(熊本県) 農業土木施工管理基準(熊本県) | 様式-３３ |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | -
[6 empty] | 69 | 出来形管理資料 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-23-2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-26 | － |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | - | - | 工程能力図、測定結果一覧表、出来形管理測定表等
[6 empty] | 70 | 品質管理資料 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-23-2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-30 | － |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 試験（測定）結果報告書、試験成績表、記録表、配合報告書、検査規格書等 農業土木については、土木を準用する。
[6 empty] | 71 | 安全管理資料 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-23-2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-34 | － |  | ○ | ○ | ○ |  | - | - | - | - | 災害防止協議会活動記録、店社パトロール実施記録、安全巡視・ＴＢＭ・ＫＹ実施記録、新規入場者教育実施記録、過積載防止記録、使用機械等の点検整備記録、仮設物の点検管理記録、保安施設の点検管理記録は、しゅん工時に監督員へ提示し、監督員の確認状況写真を提出する。また、しゅん工検査時に安全管理資料を持参する。
[6 empty] | 72 | 工事写真 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-23-2 | － |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | - | - | 施工状況写真、安全管理写真、使用材料写真、品質管理写真、出来形管理写真、建設機械写真、検査写真、災害写真、事故写真、その他（公害、環境、補償等）
[6 empty] | 73 | 再資源化等報告書 (建設ﾘｻｲｸﾙ法第18条関係) | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条 建設リサイクル法の取扱い | 法令様式 |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 土木工事等は請負額５００万円以上が対象。 特定建設資材を再資源化しなかった場合は不要。
[6 empty] | 74 | 再生資源利用実施書 -建設資材搬入工事用- | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-21-6 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-22-5 | － |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報交換システムにより作成して提出する。
[6 empty] | 75 | 再生資源利用促進実施書 －建設副産物搬出工事用－ | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-21-6 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-22-5 | － |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 該当する建設副産物を搬出した場合、建設副産物情報交換システムにより作成して提出する。
[5 empty] | ○ | 76 | 建設廃棄物処理実績集計表 | 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-41-2-(10) | 様式－３４ |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 建設廃棄物を処理した場合提出する。 土木工事については、農業土木を準用する。
[6 empty] | 77 | 産業廃棄物管理表（マニュフェスト） | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-21-2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-41-2-(10) | － |  | ○ | ○ | ○ |  | 〇 | 〇 | - | - | 建設廃棄物を搬出した場合は監督員へ提示し、監督員の確認状況写真を提出する。また、しゅん工検査時に産業廃棄物管理表(マニフェスト伝票)を持参する。
[6 empty] | 78 | 安全・訓練等の実施状況報告書 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-30-10 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-34-10 | 様式－３５ |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 実施内容に関する資料(参加者名簿含)については、提出とする。
|  |  |  | ○ | ● | 79 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料） | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-47 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-46 | 様式－３６ 様式－３６(２) |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 創意工夫、地域社会性への貢献等を実施した場合に提出する。 説明資料として、写真・位置図等を添付する。
工事完成時 | しゅん工検査後 |  |  |  |  | 80 | 破壊検査箇所復築完了届 | 宇土市工事検査規程第９条第３項 | 様式－３７ |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 破壊検査を実施した場合のみ提出する。
[6 empty] | 81 | 検査写真・破壊検査復旧写真 | 宇土市工事検査規定取扱要領第８条 | － |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 検査後速やかに提出する。
[6 empty] | 82 | 指摘事項通知書 | 宇土市工事検査規程第13条第2項 | 様式－３８ | ○ |  |  |  |  | - | - | - | - | 指摘事項があった場合、検査員から工事発注担当課長へ通知する。
[6 empty] | 83 | 手直し指示書 | 宇土市工事検査規程第13条第3項 | 様式－３９ | ○ |  |  |  |  | - | - | - | - | 手直しがあった場合、検査員から受注者へ手直し事項の指示をする。
[6 empty] | 84 | 手直し請書 | 宇土市工事検査規程第13条第3項 | 様式－４０ |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 手直し指示があった場合に提出する。
[6 empty] | 85 | 手直し完了届 | 宇土市公共工事請負契約約款第３１条第６項 宇土市工事等検査規程取扱要領第９条 | 様式－４１ |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 工事の手直しが完了した際に提出する。
[6 empty] | 86 | しゅん工認定書 | 宇土市公共工事請負契約約款第３１条第２項 | 様式－４２ | ○ |  |  |  |  | - | - | - | -
[6 empty] | 87 | 工事成績（修正）評定通知書 項目別評定点 | 宇土市工事成績評定通知実施要領第３条 | － | ○ |  |  |  |  | - | - | - | - | 河川掘削、崩土取除き、取壊し、草刈、点検、解体、設備機器の更新等を施工する工事を除く、当初設計金額１３０万以上の工事が対象。
|  |  |  | ○ | ○ | 88 | 引渡書 | 宇土市公共工事請負契約約款第３１条第４項 | 様式－４３ |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | しゅん工認定を受けた後、速やかに提出する。
|  |  |  | ○ | ○ | 89 | 請求書（完成代金） | 宇土市公共工事請負契約約款第３２条第１項 | 様式－７ |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 修繕については、任意の様式で提出可能。
見直し様式凡例 ○：見直し様式 ●：新規様式
Note on H12: 書類名称をクリックすると，各様式へ移動します。
Note on P25: 内容については，監督員と協議すること。
Note on Q25: 内容については，監督員と協議すること。
Note on I45: 【次回改正時改正箇所】 『①R3.4.15確認時』※条項の改正 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-40-2 ↓ 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-40-2
Note on S94: 任意の様式で良い

## 土木工事等関係書類一覧表 (チェックリスト)
土木工事等工事関係書類一覧表（宇土市版）チェックリスト
工 事 関 係 書 類 | [6 empty] | 工事関係書類の 標準様式 （様式No） | チェック |  | 書類作成者 |  | 受注者書類作成の位置付け |  |  | 130万円未満 |  | 50万円未満 |  | 備 考
作成 時期 | 種 別 |  |  | No. | 書 類 名 称 | 書類作成の根拠 |  | 発注者 | 受注者 | 発注者 | 受注者 | 提出 | 提示 | その他 | 土木・農業土木工事等 | 建築工事等 | 工事 | 修繕
[12 empty] | 発注者 保 管 | 受注者 保 管 | 監督職員へ 連絡
工事着手前 | 契約図書 | 契約書 |  | 1 | 公共工事請負契約書 | ― | － |  |  | ○ |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | -
|  | 設計図書 |  | 2 | 共通仕様書 | ― | － |  |  | ○ |  |  |  |  | 〇 | 〇 | - | -
|  |  |  | 3 | 特記仕様書 | ― | － |  |  | ○ |  |  |  |  | 〇 | 〇 | - | -
|  |  |  | 4 | 発注図面 | ― | － |  |  | ○ |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | -
|  |  |  | 5 | 現場説明書 | ― | － |  |  | ○ |  |  |  |  | 〇 | 〇 | - | -
|  |  |  | 6 | 質問回答書 | ― | － |  |  | ○ |  |  |  |  | - | - | - | -
|  |  |  | 7 | 数量総括表 | ― | － |  |  | ○ |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | -
| 工事着手関係書類 |  |  | 8 | 監督員通知書 | 宇土市公共工事請負契約約款第９条第１項 | 様式－１ |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | - | -
|  |  |  | 9 | 着工届 | ― | 様式－２ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | -
|  |  |  | 10 | 現場代理人等（変更）通知書、経歴書 | 宇土市公共工事請負契約約款第１０条第１項 | 様式－３ 様式－３(２) 様式－３(３) |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 経歴書、資格証の写し、健康保険被保険者証の写し等を添付する。 ※着工届に含めて提出可
|  |  |  | 11 | 工程表 | 宇土市公共工事請負契約約款第３条第１項 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-5 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-4 | 様式－４ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 契約締結後１４日以内に提出する。 ※着工届に含めて提出可
|  |  |  | 12 | 建設業退職金共済制度の掛金 収納書 | 建設業退職金共済制度及び法定外労働災害補償制度の取扱要領(熊本県) 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-45-5 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-49-3 | 様式－５ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 契約締結後１ヶ月以内に提出する。 提出できない事情がある場合は理由を書面で提出する。 ※着工届に含めて提出可
|  |  |  | 13 | 法定外労働災害補償制度加入証明書 | 建設業退職金共済制度及び法定外労働災害補償制度の取扱要領(熊本県) | 様式－６ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 契約締結後１ヶ月以内に提出する。※着工届に含めて提出可
|  |  |  | 14 | 請求書（前払金） | 宇土市公共工事請負契約約款第３４条第１項 | 様式－７ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | - | -
| その他 |  |  | 15 | 登録内容確認書（CORINS) | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-7 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-7 | － |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 請負代金500万円以上の工事について、受注・変更・完成・訂正時、土日祝日を除き１０日以内に登録し、それぞれ提出する。（旧称：工事カルテ受領書）
|  |  |  | 16 | 建設リサイクル法に基づく通知書 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１１条 建設リサイクル法の取扱い | － |  |  | ○ |  |  |  |  | - | - | - | - | 土木工事等は請負代金５００万円以上が対象。 実際に工事に着手する７日前までに提出する。
|  |  |  | 17 | 工事標識設置届 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-36-2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-40-2 道路工事現場における表示施設等の設置基準 道路工事保安施設設置基準 | 様式－８ 様式－８(２) 様式－８(３) 様式－８(４) |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 工事に着手する前に提出する。 ※工事着手とは工期の始期日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の建設又は測量をいう）に着手することをいう。 契約変更により、工期の変更を行った場合、速やかに変更する標識の設置状況写真のみを打合せ簿に含めて提出。
|  |  |  | 18 | 設計図書の照査確認資料 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-3-2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-3-2 | － |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | - | - | - | - | 設計図書と差異があった場合のみ提出とし、設計図書と一致している場合は提示とする。施工前及び施工中に適宜行う。
|  |  |  | 19 | 工事測量結果 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-41-1 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-44-1 | － |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | - | - | - | - | 設計図書と差異があった場合のみ提出とし、設計図書と一致している場合は提示とする。提出の時期は工事着手の前とする。また、測量標（仮ＢＭ）及び工事用多角点を設置した場合は測量結果を提出する。
|  |  |  | 20 | 工事使用材料承認願 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-2-2-4 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-2-1-2 | － |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 工事材料を使用する前に提出する。
| 工事書類 | １施工計画 | ①施工計画 | 21 | 施工計画書 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-6-1 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-5-1 | － |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | - | - | 維持工事等簡易な工事においては、監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。提出時期は、工期開始日から３０日以内とする。 建設発生土の処分については、その他の欄に位置図・字図・要約書・承諾書を添付する。(別紙でも可) １３０万円未満等の工事ついては、監督職員との協議により、内容を省略することができる。
|  |  |  | 22 | 再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用- | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-21-4 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-22-4 | － |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 該当する建設資材を搬入する予定がある場合、建設副産物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含めて提出する。
|  |  |  | 23 | 再生資源利用促進計画書 －建設副産物搬出工事用－ | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-21-5 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-22-5 | － |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 該当する建設副産物を搬出する予定がある場合、建設副産物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含めて提出する。
|  | 施工体制 | ②施工体制 | 24 | 施工体制台帳 施工体制台帳 (下請負人に関する事項) | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-13-2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-14-2 熊本県下請契約報告事務取扱要領 | 様式－９ 様式－９(２) |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 工事を施工するために、下請契約を締結するすべてのものが対象。 下請契約締結の日から２１日以内に、提出する。 ・下請確認票、元請・下請関係内容表については、下請業者に発注した工事1件の契約金額が100万円以上となるものについて作成する。
|  |  |  | 25 | 施工体系図 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-13-3 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-14-3 熊本県下請契約報告事務取扱要領 | 様式－１０ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | - | -
|  |  |  | 25-2 | 作業員名簿 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-13-2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-14-2 熊本県下請契約報告事務取扱要領 | 様式－１０(２) |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | -
|  |  |  | 26 | 下請確認票 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-13-3 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-14-3 熊本県下請契約報告事務取扱要領 | 様式－１１ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | -
|  |  |  | 27 | 元請・下請関係内容表 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-13-3 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-14-3 熊本県下請契約報告事務取扱要領 | 様式－１２ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | -
|  |  |  | 28 | 再下請通知書 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-13-3 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-14-3 熊本県下請契約報告事務取扱要領 | 参考様式 |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | -
施工中 | 工事書類 | ３施工状況 | ③施工管理 | 29 | 監督員変更通知書 | 宇土市公共工事請負契約約款第９条第１項 | 様式－１（２） |  |  | 〇 |  |  |  |  | - | 〇 | - | -
|  |  |  | 30 | 工事打合せ簿(指示） | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-2-14 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-2-11 | 様式－１３ 様式－１３（２） |  |  | ○ |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | -
|  |  |  | 31 | 工事打合せ簿(協議） | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-2-16 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-2-9 | 様式－１３ 様式－１３（２） |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | -
|  |  |  | 32 | 工事打合せ簿(承諾） | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-2-15 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-2-10 | 様式－１３ 様式－１３（２） |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | -
|  |  |  | 33 | 工事打合せ簿(提出） | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-2-17 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-2-12 | 様式－１３ 様式－１３（２） |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | -
|  |  |  | 34 | 工事打合せ簿(報告） | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-2-19 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-2-14 | 様式－１３ 様式－１３（２） |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | -
|  |  |  | 35 | 工事打合せ簿(通知） | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-2-20 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-2-15 | 様式－１３ 様式－１３（２） |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | -
|  |  |  | 36 | 材料確認書 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-2-2-4 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-2-1-2 | 様式－１４ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 設計図書に記載しているもの以外は材料確認書の提出は不要。 なお、提出等については、監督員との協議の上、電子メールでの対応も可能とする。
|  |  |  | 37 | 段階確認書 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-22-1 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-25-1 | 様式－１５ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 設計図書に記載しているもの以外は材料確認書の提出は不要。 JIS規格の材料については、寸法の測定は行わず、照合のみとする。 なお、提出等については、監督員との協議の上、電子メールでの対応も可能とする。
|  |  |  | 38 | 確認・立会依頼書 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-22-1 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-25-1 | 様式－１６ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 監督職員等が臨場して確認・立会した箇所は、監督員と協議の上、出来形管理写真の撮影を省略できる。 なお、提出等については、監督員との協議の上、電子メールでの対応も可能とする。
|  |  |  | 39 | 関係機関協議資料 （許可後の資料） | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-39-3 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-42-3 | － |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 許可後の資料については提示とする。ただし、監督職員から請求があった場合は提出する。 ※農業土木工事共通仕様書(熊本県)では、提出することとなっているが、上記の取扱にて統一する。
|  |  |  | 40 | 休日・夜間作業届 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-40-2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-43-1 | 様式－１７ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | 〇 | 〇 | - | - | 休日（大型連休含む）及び夜間作業を行う場合は、口頭、FAX、電子メール等により連絡する。 ただし、現道上（交通規制を伴う）工事については、本届出により提出とする。
|  |  |  | 41 | 変更施工計画書 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-6-2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-5-2 | － |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | - | - | 工期や数量増減だけの軽微な変更で施工計画に大きく影響しない場合は 変更施工計画書の提出は不要。
|  |  |  | 42 | 事故速報 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-33 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-37 | 様式－１８ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 事故発生の場合、直ちに監督職員に通報し、概要を書面で報告する。
|  |  |  | 43 | 事故報告書 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-33 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-37 | 様式－１８（２） |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 事故発生の場合、監督職員が指示する期日までに提出する。
|  |  |  | 44 | 工事履行報告書 | 宇土市公共工事請負契約約款第１１条 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-28 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-32 | 様式－１９ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | - | - | 工事進捗を把握するため、実施工程表と状況写真を添付すること。
|  |  |  | 45 | 変更工程表 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-18-2～5 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-19-3～6 | 様式－４（２） |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 契約約款に基づく工期変更の請求を行う際の協議資料として提出する。 また、工期変更が生じない場合であっても、計画工程との差異が生じる場合は随時提出する。
|  |  |  | 46 | 出来形数量 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-23-1 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-26-2 | － |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | - | - | 監督員から請求があった場合速やかに提示し、工事完成時までに提出する。 工事数量の計算等にあたっては、土木工事数量算出要領等及び設計図書を適用する。
| 契約関係書類 | 中間前払金 |  | 47 | 認定請求書 | 宇土市公共工事請負契約約款第３４条第４項 宇土市発注工事の中間前金払制度に係る事務取扱要領 | 要領様式 |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 中間前金払を請求する場合に提出する。
|  |  |  | 48 | 工事履行報告書（中間前金払用） | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-25ｰ7 宇土市発注工事の中間前金払制度に係る事務取扱要領 | 要領様式 |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 中間前金払を請求する場合は、認定請求書に含め提出する。
|  |  |  | 49 | 認定調書 | 宇土市公共工事請負契約約款第３４条第４項 宇土市発注工事の中間前金払制度に係る事務取扱要領 | 要領様式 |  |  | ○ |  |  |  |  | - | - | - | - | 請求内容が妥当である場合は、受注者に交付する。
|  |  |  | 50 | 請求書（中間前金払） | 宇土市公共工事請負契約約款第３４条第３項 宇土市発注工事の中間前金払制度に係る事務取扱要領 | 要領様式 |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | -
|  | 一部しゅん工検査 |  | 51 | 指定部分完成通知書 | 宇土市公共工事請負契約約款第３８条第１項 | 様式－２０ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合は、指定部分の工事が完了した際に提出する。
|  |  |  | 52 | 指定部分認定書 | 宇土市公共工事請負契約約款第３８条第１項 | 様式－２１ |  |  | ○ |  |  |  |  | - | - | - | -
|  |  |  | 53 | 指定部分引渡書 | 宇土市公共工事請負契約約款第３８条第１項 | 様式－２２ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | -
|  |  |  | 54 | 請求書（指定部分完済払金） | 宇土市公共工事請負契約約款第３８条第１項 | 様式－７ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | -
|  | 出来形部分 検査 |  | 55 | 出来形部分確認請求書 | 宇土市公共工事請負契約約款第３７条第２項 | 様式－２３ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 部分払を請求する場合に提出する。
|  |  |  | 56 | 出来高内訳書 | 宇土市公共工事請負契約約款第３７条第２項 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-25ｰ2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-29-2 | 様式－２４ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 部分払を請求する場合は、出来形部分確認請求書に含めて提出する。
|  |  |  | 57 | 出来形部分確認結果通知書 | 宇土市公共工事請負契約約款第３７条第３項 | 様式－２５ |  |  | ○ |  |  |  |  | - | - | - | -
|  |  |  | 58 | 請求書（部分払金） | 宇土市公共工事請負契約約款第３７条第５項 | 様式－７ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | -
|  | 部分使用 |  | 59 | 工事部分使用協議書・承諾書 | 宇土市公共工事請負契約約款第３３条第１項 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-26ｰ1 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-31 | 様式－２６ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 部分使用がある場合に提出する。
|  | 工期延期 |  | 60 | 工期延期届 | 宇土市公共工事請負契約約款第２１条第１項 | 様式－２７ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | - | - | 工期の延長を請求する場合に提出する。
施工中 | 契約関係書類 | 支給品 |  | 61 | 支給品受領書 | 宇土市公共工事請負契約約款第１５条第３項 | 様式－２８ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 支給品を受領した場合に提出する。
|  |  |  | 62 | 支給品精算書 | 宇土市公共工事請負契約約款第１５条第９項 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-19ｰ3 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-20-6 | 様式－２９ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 受領した支給品を精算する場合に提出する。
|  | 現場発生品 |  | 63 | 現場発生品調書 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-20-1～2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-21 | 様式－３０ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 現場発生品がある場合に提出する。
工事完成時 | 工事書類 （しゅん工書類として一括して提出） |  |  | 64 | 完成通知書（しゅん工届） | 宇土市公共工事請負契約約款第３１条第１項 | 様式－３１ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 工事を完了した時に提出する。
|  |  |  | 65 | 実施工程表 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-23-2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-27 | 様式－４（３） |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | - | - | 計画は黒、実施は赤で記載する。
|  |  |  | 66 | 着工前しゅん工写真 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-23-2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-27 | － |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 着手前写真と完成写真は同一構図となるよう撮影し、起終点位置や重要な中間点にはポール等を立てて撮影する。
|  |  |  | 67 | 出来形管理表 | 土木施工管理基準(熊本県) 農業土木施工管理基準(熊本県) | 様式-３２ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | - | -
|  |  |  | 68 | 品質管理表 | 土木施工管理基準(熊本県) 農業土木施工管理基準(熊本県) | 様式-３３ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | -
|  |  |  | 69 | 出来形管理資料 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-23-2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-26 | － |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | - | - | 工程能力図、測定結果一覧表、出来形管理測定表等
|  |  |  | 70 | 品質管理資料 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-23-2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-30 | － |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 試験（測定）結果報告書、試験成績表、記録表、配合報告書、検査規格書等 農業土木については、土木を準用する。
|  |  |  | 71 | 安全管理資料 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-23-2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-34 | － |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | - | - | - | - | 災害防止協議会活動記録、店社パトロール実施記録、安全巡視・ＴＢＭ・ＫＹ実施記録、新規入場者教育実施記録、過積載防止記録、使用機械等の点検整備記録、仮設物の点検管理記録、保安施設の点検管理記録は、しゅん工時に監督員へ提示し、監督員の確認状況写真を提出する。また、しゅん工検査時に安全管理資料を持参する。
|  |  |  | 72 | 工事写真 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-23-2 | － |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | - | - | 施工状況写真、安全管理写真、使用材料写真、品質管理写真、出来形管理写真、建設機械写真、検査写真、災害写真、事故写真、その他（公害、環境、補償等）
|  |  |  | 73 | 再資源化等報告書 (建設ﾘｻｲｸﾙ法第18条関係) | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条 建設リサイクル法の取扱い | 法令様式 |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 土木工事等は請負額５００万円以上が対象。 特定建設資材を再資源化しなかった場合は不要。
|  |  |  | 74 | 再生資源利用実施書 -建設資材搬入工事用- | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-21-6 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-22-5 | － |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報交換システムにより作成して提出する。
|  |  |  | 75 | 再生資源利用促進実施書 －建設副産物搬出工事用－ | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-21-6 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-22-5 | － |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 該当する建設副産物を搬出した場合、建設副産物情報交換システムにより作成して提出する。
|  |  |  | 76 | 建設廃棄物処理実績集計表 | 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-41-2-(10) | 様式－３４ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 建設廃棄物を処理した場合提出する。 土木工事については、農業土木を準用する。
|  |  |  | 77 | 産業廃棄物管理表（マニュフェスト） | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-21-2 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-41-2-(10) | － |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 〇 | 〇 | - | - | 建設廃棄物を搬出した場合は監督員へ提示し、監督員の確認状況写真を提出する。また、しゅん工検査時に産業廃棄物管理表(マニフェスト伝票)を持参する。
|  |  |  | 78 | 安全・訓練等の実施状況報告書 | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-30-10 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-34-10 | 様式－３５ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 実施内容に関する資料(参加者名簿含)については、提出とする。
|  |  |  | 79 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料） | 土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-47 農業土木工事共通仕様書(熊本県)1-1-1-46 | 様式－３６ 様式－３６(２) |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 創意工夫、地域社会性への貢献等を実施した場合に提出する。 説明資料として、写真・位置図等を添付する。
工事完成時 | しゅん工検査後 |  |  | 80 | 破壊検査箇所復築完了届 | 宇土市工事検査規程第９条第３項 | 様式－３７ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 破壊検査を実施した場合のみ提出する。
|  |  |  | 81 | 検査写真・破壊検査復旧写真 | 宇土市工事検査規定取扱要領第８条 | － |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | 検査後速やかに提出する。
|  |  |  | 82 | 指摘事項通知書 | 宇土市工事検査規程第13条第2項 | 様式－３８ |  |  | ○ |  |  |  |  | - | - | - | - | 指摘事項があった場合、検査員から工事発注担当課長へ通知する。
|  |  |  | 83 | 手直し指示書 | 宇土市工事検査規程第13条第3項 | 様式－３９ |  |  | ○ |  |  |  |  | - | - | - | - | 手直しがあった場合、検査員から受注者へ手直し事項の指示をする。
|  |  |  | 84 | 手直し請書 | 宇土市工事検査規程第13条第3項 | 様式－４０ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 手直し指示があった場合に提出する。
|  |  |  | 85 | 手直し完了届 | 宇土市公共工事請負契約約款第３１条第６項 宇土市工事等検査規程取扱要領第９条 | 様式－４１ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | - | - | - | - | 工事の手直しが完了した際に提出する。
|  |  |  | 86 | しゅん工認定書 | 宇土市公共工事請負契約約款第３１条第２項 | 様式－４２ |  |  | ○ |  |  |  |  | - | - | - | -
|  |  |  | 87 | 工事成績（修正）評定通知書 項目別評定点 | 宇土市工事成績評定通知実施要領第３条 | － |  |  | ○ |  |  |  |  | - | - | - | - | 河川掘削、崩土取除き、取壊し、草刈、点検、解体、設備機器の更新等を施工する工事を除く、当初設計金額１３０万以上の工事が対象。
|  |  |  | 88 | 引渡書 | 宇土市公共工事請負契約約款第３１条第４項 | 様式－４３ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | - | しゅん工認定を受けた後、速やかに提出する。
|  |  |  | 89 | 請求書（完成代金） | 宇土市公共工事請負契約約款第３２条第１項 | 様式－７ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 修繕については、任意の様式で提出可能。
Note on I5: 提出：✓ 不要：―
Note on J5: 提出：✓ 不要：―
Note on P25: 内容については，監督員と協議すること。
Note on Q25: 内容については，監督員と協議すること。
Note on S94: 任意の様式で良い

## 基本情報
【基本情報入力】（黄色で着色されたセルに入力してください）
工事名 | ○○○○○○○○○工事
当初契約日 | ○○年○○月○○日
起工番号・工事番号 | ○○○○○号
◆着色セルに入力された内容が、様式の該当箇所に自動で反映されますので正確に記入願います。
◆「当初契約日」は元号表記にて記入願います （例：令和○年○月○日）。
ただし、発注者が西暦表記を認めている場合はこの限りではありません。
◆工事名や工事番号等が長くなる場合は、様式により文字が見切れる場合がありますので、その際は
適宜調整願います。

## 様式-1
様式－１ | [6 empty] | 第 | 号
年 月 日
| （受注者名） |  |  | 様
[5 empty] | 宇土市長 |  |  |  | 印
監 督 員 通 知 書
○○年○○月○○日付で請負契約を締結した次の工事について、宇土市公共工事請負契約約款第９条第１項の規定に基づき、下記のとおり監督員を定めたので通知します。
|  | 工事番号 | ○○○○○号
|  | 工事名 | ○○○○○○○○○工事
工事場所
記
| 総括監督員 |  | 職 名
氏 名
権 限
| 主任監督員 |  | 職 名
氏 名
権 限
（注）監督員を、２名以上置く場合は有する権限分担を明確に記載する。
Note on G23: 宇土市公共工事請負契約約款第９条第第２項による

## 様式-1(2)
様式－１（２） | [6 empty] | 第 | 号
年 月 日
| （受注者名） |  |  | 様
[5 empty] | 宇土市長 |  |  |  | 印
監 督 員 変 更 通 知 書
○○年○○月○○日付で請負契約を締結した次の工事 について、宇土市公共工事請負契約約款第９条第１項の規定に基づき、下記のとおり監督員を変更しましたので通知します。
|  | 工事番号 | ○○○○○号
|  | 工事名 | ○○○○○○○○○工事
工事場所
記
変更前
| （総括又は主任監督員） |  | 職 名
氏 名
権 限
変更後
| （総括又は主任監督員） |  | 職 名
氏 名
権 限
（注）監督員を、２名以上置く場合は有する権限分担を明確に記載する。
Note on G24: 宇土市公共工事請負契約約款第９条第第２項による

## 様式-２
様式－２
着 工 届
１. | 工事番号 | ○○○○○号
２. | 工事名 | ○○○○○○○○○工事
３. | 工事場所
４. | 契約年月日 | ○○年○○月○○日
５. | 工事期間
６. | 着工年月日
上記のとおり着工しましたので届けます。
年 月 日
|  |  |  | （受注者名） | 印
宇土市長 |  |  | 様

## 様式-３
様式－３
現 場 代 理 人 等 通 知 書
年 月 日
| 宇土市長 | 様
|  |  | （受注者名） |  | 印
○○年○○月○○日付をもって請負契約を締結した ○○○○○号 ○○○○○○○○○工事 について、宇土市公共工事請負契約約款第１０条第１項に基づき現場代理人等を下記のとおり定めたので通知します。
記
現場代理人氏名
主任技術者又は
監理技術者氏名※
専門技術者氏名
※「資格者証（写し）」を添付する。
Note on T6: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-3(2)
様式－３(２) |  |  | 様式－３(２) |  | （記載例）
|  | 年 月 日 |  |  |  | 令和○年○月〇日
経 歴 書 |  |  | 経 歴 書
| 現場代理人等氏名 |  |  | 現場代理人 | ○○ ○○
| 生 年 月 日 |  |  | 生 年 月 日 | 昭和○○年○○月○○日
| 最 終 学 歴 |  |  | 最 終 学 歴 | ○○大学○○学部
| 資格及び資格番号 |  |  | 資格及び資格番号 | 技術士（○○部門）○○○番 一級土木施工管理技士 ○○○○○○番
| 工 事 経 歴 |  |  | 工 事 経 歴 | 平成○年○月〇日 ○○工事（宇土市）に現場代理人として従事 平成○年○月〇日 ○○工事（熊本県）に現場代理人として従事
Note on T3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AU3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on D12: ・現場代理人 ・主任技術者 ・監理技術者 ・専門技術者のいずれかを記入する。
Note on AE12: ・現場代理人 ・主任技術者 ・監理技術者 ・専門技術者のいずれかを記入する。

## 様式-3(3)
様式－３(３)
年 月 日
宇土市長 |  | 様
|  |  |  | （受注者名） |  | 印
現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書
工事番号 | ○○○○○号
工事名 | ○○○○○○○○○工事
○○年○○月○○日 |  | 付で通知した上記工事の現場代理人及び技術者を下記のとおり変更したい
ので、別紙経歴書を添え、宇土市公共工事請負契約約款第１０条第１項に基づき通知します。
記
現場代理人等変更年月日
変更する現場代理人等区分
旧現場代理人等氏名 |  |  | 新現場代理人等氏名
変 更 事 由
※「資格者証（写し）」を添付する。
(注)１． | 新現場代理人等の記入内容は様式－３に準ずる。
２． | 変更する現場代理人等区分には、下記から該当する区分を記載する。
・現場代理人
・主任技術者
・監理技術者
・専門技術者
Note on G3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-4
様式－４ | [29 empty] | 様式－４
工 程 表 | [29 empty] | 工 程 表（記載例）
[24 empty] | 年 月 日 | [30 empty] | 令和○年○月○日
|  | 宇土市長 |  |  |  |  | 様 | [24 empty] | 宇土市長 | 元松 茂樹 |  |  |  |  | 様
工事番号 |  |  | ○○○○○号 | [26 empty] | 工事番号 |  |  | ○○○○○号 | [18 empty] | 宇土市○○町○○番地 株式会社 ○○建設
工 事 名 |  |  | ○○○○○○○○○工事 | [26 empty] | 工 事 名 |  |  | ○○○○○○○○○工事
工 期 |  |  | 自 |  |  |  | 至 | [12 empty] | （受注者名） | [8 empty] | 印 | 工 期 |  |  | 自 | 2020-07-11 |  |  |  | 至 | 2020-11-21 | [12 empty] | 代表取締役 ○○ ○○ | [7 empty] | 印
|  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 | [5 empty] | 月 | 7 |  |  |  | 月 | 8 |  |  | 月 | 9 |  |  | 月 | 10 |  |  | 月 | 11 |  |  | 月 | 12 |  |  | 月
|  |  |  | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 | [6 empty] | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
| 工 種 | [29 empty] | 工 種
準備工
土工
側溝工
擁壁工
暗渠工
舗装工
区画線工
仮設工
片付け
記載要領 |  |  | １. 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。） | [26 empty] | 記載要領 |  |  | １. 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
|  |  | ２. 予定工程は上段に黒実線をもって表示する。 | [29 empty] | ２. 予定工程は上段に黒実線をもって表示する。
工程欄の上段には黒実線で表示してください。
Note on AL3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on CG3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-4(2)
様式－４(２) | [29 empty] | 様式－４(２)
変 更 工 程 表 | [29 empty] | 変 更 工 程 表（記載例）
[25 empty] | 年 月 日 | [30 empty] | 令和○年○月○日
|  | 宇土市長 |  |  |  |  | 様 | [24 empty] | 宇土市長 | 元松 茂樹 |  |  |  |  | 様
工事番号 |  |  | ○○○○○号 | [26 empty] | 工事番号 |  |  | ○○○○○号 | [18 empty] | 宇土市○○町○○番地 株式会社 ○○建設
工 事 名 |  |  | ○○○○○○○○○工事 | [26 empty] | 工 事 名 |  |  | ○○○○○○○○○工事
工 期 |  |  | 自 |  |  |  | 至 | [12 empty] | （受注者名） | [8 empty] | 印 | 工 期 |  |  | 自 | 2020-07-11 |  |  |  | 至 | 2020-11-21 | [12 empty] | 代表取締役 ○○ ○○ | [7 empty] | 印
変更工期 |  |  | 自 |  |  |  | 至 | [22 empty] | 変更工期 |  |  | 自 | 2020-07-11 |  |  |  | 至 | 2020-12-21
|  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 | [5 empty] | 月 | 7 |  |  |  | 月 | 8 |  |  | 月 | 9 |  |  | 月 | 10 |  |  | 月 | 11 |  |  | 月 | 12 |  |  | 月
|  |  |  | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 | [6 empty] | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
| 工 種 | [29 empty] | 工 種
準備工
土工
側溝工
擁壁工
暗渠工
路床安定処理工
舗装工
区画線工
仮設工
記載要領 |  |  | １.工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。） | [26 empty] | 片付け
２.当初契約の工程は上段に黒実線をもって表示する。また、変更契約の工程は下段に実施済分を赤実線、計画を赤点線をもって表示する。
[30 empty] | 記載要領 |  |  | １. 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
２. 当初契約の工程は上段に黒実線をもって表示する。また、変更契約の工程は下段に実施済分を赤実線、計画を 赤点線をもって表示する。
【記載上の留意事項】
・追加の工種は、赤書きしてください。
・当初契約の工程は上段に黒実線で表示し、変更契約の工程は下段に実施済分を赤実線（変更契約日以前は実
施工程）、計画を赤点線で表示してください。
Note on AM3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on CH3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on BQ13: ９月１１日付変更契約の場合

## 様式-4(3)
様式－４(３) | [29 empty] | 様式－４(３)
実 施 工 程 表 | [29 empty] | 実 施 工 程 表（記載例）
[25 empty] | 年 月 日 | [30 empty] | 令和○年○月○日
|  | 宇土市長 |  |  |  |  | 様 | [24 empty] | 宇土市長 | 元松 茂樹 |  |  |  |  | 様
工事番号 |  |  | ○○○○○号 | [26 empty] | 工事番号 |  |  | ○○○○○号 | [18 empty] | 宇土市○○町○○番地 株式会社 ○○建設
工 事 名 |  |  | ○○○○○○○○○工事 | [26 empty] | 工 事 名 |  |  | ○○○○○○○○○工事
工 期 |  |  | 自 |  |  |  | 至 | [12 empty] | （受注者名） | [8 empty] | 印 | 工 期 |  |  | 自 | 2020-07-11 |  |  |  | 至 | 2020-12-21 | [12 empty] | 代表取締役 ○○ ○○ | [7 empty] | 印
|  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 | [5 empty] | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  |  | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 | [6 empty] | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
| 工 種 | [29 empty] | 工 種
準備工
土工
側溝工
擁壁工
暗渠工
路床安定処理工
舗装工
区画線工
仮設工
記載要領 |  |  | １. 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。） | [26 empty] | 片付け
２. 予定の工程は上段に黒実線をもって表示する。また、実施の工程は下段に赤実線をもって表示する。
[30 empty] | 記載要領 |  |  | １. 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
２. 予定の工程は上段に黒実線をもって表示する。また、実施の工程は下段に赤実線をもって表示する。
Note on AM3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on CH3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-5
様式－５
建設業退職金共済制度の掛金収納書
年 月 日
| 宇土市長 |  |  |  | 様
[6 empty] | （受注者名） |  | 印
建設業退職金共済組合証紙購入報告
下記のとおり証紙を購入したので、当該掛金収納書を添付して報告します。
| 工事番号 |  | ○○○○○号 |  |  | 工 期
| 工事名 |  | ○○○○○○○○○工事 | [5 empty] | ※建設業退職金共済事業本部 ホームページより
| 契約年月日 |  | ○○年○○月○○日 |  |  | 契約金額
| 共済証紙購入金額 |  |  | ￥ |  |  |  |  | 「共済証紙購入の考え方」の表
土木
|  | 掛金収納書を貼る（契約者から発注者用） | [9 empty] | 舗装 |  | 橋梁等 |  | 隧道 |  | 堰堤 |  | 浚渫・埋立 |  | その他土木
[9 empty] | 1000 | ～ | 9999 | 3.5 | /1000 | 3.5 | /1000 | 4.5 | /1000 | 4.1 | /1000 | 3.7 | /1000 | 4.1 | /1000
[9 empty] | 10000 | ～ | 49999 | 3.3 | /1000 | 3.2 | /1000 | 3.6 | /1000 | 3.8 | /1000 | 2.8 | /1000 | 3.6 | /1000
[9 empty] | 50000 | ～ | 99999 | 2.9 | /1000 | 2.8 | /1000 | 2.8 | /1000 | 3.1 | /1000 | 2.7 | /1000 | 3.1 | /1000
[9 empty] | 100000 | ～ | 499999 | 2.3 | /1000 | 2.1 | /1000 | 2.1 | /1000 | 2.5 | /1000 | 1.9 | /1000 | 2.3 | /1000
[9 empty] | 500、000千円以上 |  |  | 1.7 | /1000 | 1.6 | /1000 | 1.9 | /1000 | 1.8 | /1000 | 1.7 | /1000 | 1.8 | /1000
[12 empty] | 建築 | [5 empty] | 設備
[12 empty] | 住宅・同設備 |  |  | 非住宅・同設備 |  |  | 屋外の電気等 |  |  | 機械器具設置
[9 empty] | 1000 | ～ | 9999 |  | 4.8 | /1000 |  | 3.2 | /1000 |  | 2.9 | /1000 |  | 2.2 | /1000
[9 empty] | 10000 | ～ | 49999 |  | 2.9 | /1000 |  | 3 | /1000 |  | 2.1 | /1000 |  | 1.7 | /1000
[9 empty] | 50000 | ～ | 99999 |  | 2.7 | /1000 |  | 2.5 | /1000 |  | 1.8 | /1000 |  | 1.4 | /1000
[9 empty] | 100000 | ～ | 499999 |  | 2.2 | /1000 |  | 2.1 | /1000 |  | 1.4 | /1000 |  | 1.1 | /1000
[9 empty] | 500、000千円以上 |  |  |  | 2 | /1000 |  | 1.8 | /1000 |  | 1.1 | /1000 |  | 1.1 | /1000
| (注) | 添付する掛金収納書は中小企業主に雇われる場合は赤色、大手事業主に雇われる場合は青色
Note on I9: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-6
様式－６
| 法定外労働災害補償制度加入証明書 |  |  |  |  | 建設業退職金共済制度及び法定外労働災害補償制度の取扱要領（熊本県） 一部抜粋
第２ 法定外労働災害補償制度について
|  |  |  | 年 月 日 |  | １ 発注機関は、工事請負契約を締結した場合においては、（財）建設業福祉共済団の建設労災補償
共済制度に年間完成工事高契約により加入している受注業者若しくは損害保険会社による労働災害
使用者賠償責任保険等に加入している受注業者であるときは、受注業者に対し、当該保険等に加入
していることを証する書面の写しを、工事契約締結後１か月以内に提出させるものとする。
|  |  | (受注者名) |  | 印 | ２ 発注機関は、工事請負契約を締結した場合においては、受注業者が前項のいずれにも加入してい
ない受注業者であるときは、受注業者に対し、建設労災補償共済制度の工事現場単位契約の加入証
明書（取扱金融機関が発行したもの）を、工事契約締結後１か月以内に提出させるものとする。
３ 発注機関は、前項の場合において、請負契約額の増額変更があった場合においては、受注業者に
１ 工事番号 |  | ○○○○○号 |  |  |  | 対し、当該増額分に係る加入証明書を、工事完成時までに提出させるものとする。
２ 工 事 名 |  | ○○○○○○○○○工事
３ 契約金額
加入証明書添付又は別添

## 様式-7
様式－７
年 月 日
[7 empty] | 請求書 |  | （ |  |  | ）
| 宇土市長 | [6 empty] | 様
請求者
[11 empty] | （受注者名） |  |  | 印
下記のとおり請求します。
|  | 請求金額 |  |  |  | ￥
| ただし、次の工事の( | [8 empty] | )として
| 工事番号 |  |  |  | ○○○○○号
| 工 事 名 |  |  |  | ○○○○○○○○○工事
| 契 約 日 |  |  |  | ○○年○○月○○日
| 契約金額 |  |  |  | ￥
| 既支払金額 |  |  |  | ￥
| 振込希望金融機関名 | [12 empty] | 店
預金の種別
口座番号
口座名義
フリガナ
|  |  | (注) | （ ）には前払金、委任払金、部分払金、指定部分完済払金、完成代金の別を記載すること。
Note on AB3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-8
様式－８
工 事 標 識 設 置 届
年 月 日
宇土市長 様
|  | （受注者名） | 印
下記工事について、添付のとおり工事標識及び保安施設を設置したので届けます。
記
１ 工事番号 | ○○○○○号
２ 工 事 名 | ○○○○○○○○○工事
３ 工事場所
４ 工事期間 自 年 月 日
至 年 月 日
５ 片側通行止の期間 自 年 月 日
至 年 月 日
６ 全面通行止の期間 自 年 月 日
至 年 月 日
＊工事期間の始期は、契約工期ではなく測量等準備期間を除く期間とする。

## 様式-8 (2)
様式－８(２)
標 識 設 置 状 況 写 真
起点側
サービス版
終点側
サービス版
備 考 １ 本届書は工事着手前にすみやかに提出すること。
２ 迂回路標示については標示箇所毎の写真を添付すること。
３ 建設業法第４０条に定める許可票を提示していることが分かる写真を添付すること。
４ 必要に応じて「標識・標示・保安施設・誘導員設置位置図」、「標示施設等の設置 状況写真」を添付すること。

## 様式-8 (3)
様式－８(３)
標識・標示・保安施設・誘導員設置位置図
１ 工事番号 | ○○○○○号
２ 工 事 名 | ○○○○○○○○○工事
３ 工事場所
平 面 図

## 様式-8 (4)
様式－８(４)
標示施設等の設置状況写真

## 様式-9
様式－９ | [5 empty] | 年 月 日
施 工 体 制 台 帳
［会 社 名・事業者ＩＤ］
［事務所名・現場ＩＤ］
| 許可業種 |  | 許可番号 |  |  | 許可（更新）年月日
建設業の | 工事業 |  | 大臣 特定 |  |  | 年 月 日
許 可 |  |  | 知事 一般 第 号
| 工事業 |  | 大臣 特定 |  |  | 年 月 日
知事 一般 第 号
工事名称
及 び
工事内容
発注者名
及び住所 | 〒
| 自 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
工 期 |  |  |  | 契約日
至 年 月 日
| 区 分 | 名 称 |  | 住 所
契 約
元請契約
営業所 | 下請契約
発注者の |  |  |  | 権限及び
監督員名 |  |  |  | 意見申出方法
| 保険加入の | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  | 雇用保険
健康保険等 | 有無※２ | 加入 未加入 適用除外 |  | 加入 未加入 適用除外 |  | 加入 未加入 適用除外
の加入状況 | 事業所整理記号等 | 区 分 | 営業所の名称※３ | 健康保険※４ | 厚生年金保険※５ |  | 雇用保険※６
元請契約
下請契約
監督員名 |  |  |  | 権限及び
意見申出方法
現場代理人名 |  |  |  | 権限及び
意見申出方法
監理技術者 | 専 任 非専任 |  |  | 資格内容
主任技術者名
※７
監理技術者 |  |  |  | 資格内容
補佐名
専門技術者名 |  |  |  | 専門技術者名
※８ |  |  |  | ※８
| 資格内容 |  |  |  | 資格内容
| 担当工事 |  |  |  | 担当工事
| 内 容 |  |  |  | 内 容
一号特定技能外国人の従事の状況(有無) | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) | 有 無 |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) | 有 無
※記載要領
１ 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載のある場合は、その写しを添付することにより記載を省略することができる。
２ 各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について 行っていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。
３ 元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称をそれぞれ記載。
４ 事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番 号を記載。
５ 事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。
６ 労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。
７ 監理技術者（主任技術者）の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
８ 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。（記載技術 者が専門技術者としての資格を有する場合は、専門技術者を兼ねることができる。）
※３～６については、元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は下請契約の欄に「同上」と記載。

## 様式-9(2)
様式－９（２）
＜下請負人に関する事項＞
会社名・ |  |  |  |  | 代表者名
事業者ＩＤ
住 所 | 〒
電話番号 | （電話 ）
工事名称
及 び
工事内容
工 期 | 自 年 月 日 |  |  |  | 契約日 | 年 月 日
至 年 月 日
| 施工に必要な許可業種 |  | 許可番号 |  |  | 許可（更新）年月日
| 工事業 |  | 大臣 特定 |  |  | 年 月 日
建設業の |  |  | 第 号
許 可 |  |  | 知事 一般
| 工事業 |  | 大臣 特定 |  |  | 年 月 日
第 号
知事 一般
| 保険加入の | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
健康保険等 | 有無※１ | 加入 未加入 適用除外 |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
の加入状況 | 事業所整理 記号等 | 営業所の名称※２ |  | 健康保険※３ |  |  | 厚生年金保険※４ |  | 雇用保険※５
現場代理人名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者名
| 権限及び |  |  |  | 安全衛生推進者名
意見申出方法
主任技術者名※６ |  | 専 任 |  |  | 雇用管理責任者名
非専任
| 資格内容※８ |  |  |  | 専門技術者名※７
資格内容
担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  | 有 無 | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  | 有 無 | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
※記載要領
［健康保険等の加入状況］
１ 各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行ってい ない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。
２ 請負契約に係る営業所の名称について記載。
３ 事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。
４ 事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。
５ 労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。
［主任技術者、専門技術者の記載要領］
６ 主任技術者の配属状況について［専任・非専任］のいずれかに○印を付すこと。
７ 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。（一式工事の主任 技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は、専門技術者を兼ねることができる。）
複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は、適宜欄を設けて全員を記載する。
８ 主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記載する。）
①経験年数による場合 ②資格等による場合
１）大学卒［指定学科］ ３年以上の実務経験 １）建設業法「技術検定」
（短大・高専卒業者を含む） ２）建築士法「建築士試験」
２）高校卒［指定学科］ ５年以上の実務経験 ３）技術士法「技術士試験」
３）その他 10年以上の実務経験 ４）電気工事士法「電気工事士試験」
５）電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
６）消防法「消防設備士試験」
７）職業能力開発促進法「技能検定」
※２～５については、請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には欄を追加。

## 様式-10
様式－１０
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
発注者名 |  | 宇土市長 ○○ ○○ |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称 |  | ○○○○○○○○○工事
元請名・事業者ID |  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理（主任）技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事 内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事 内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 様式-10(2)
様式－１０（２） | [7 empty] | 作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。
（注）４．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．資格・免許等の写しを添付すること。
（注）６．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建 設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である 等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）７．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）８．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険 者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除 外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）９．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）１０．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフ トの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１１．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１２．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再

## 様式-11
様式－１１ | [9 empty] | 整理番号：
下 請 確 認 票
受注者名
元 請 |  | 工事番号 |  |  | 年度 |  | ○○○○○号
|  | 工事名 |  |  | ○○○○○○○○○工事
|  | 契約金額 |  |  |  |  | 円 | 契約日 | 年 月 日
|  | 工期 |  |  | 年 月 日 |  |  | から | 年 月 日 |  |  | まで
下 請 |  | 商号又は名称
※建設業の許可 有 ・ 無
※主たる営業所の所在地 熊本県 ・ その他（ ）
|  | 契約金額 |  |  |  |  | 円 | 契約日 | 年 月 日
|  | 工期 |  |  | 年 月 日 |  |  | から | 年 月 日 |  |  | まで
元請・下請 | 元請の工事概要 | [5 empty] | 下請の工事概要
下 請 | 代金支払 | 前金払 | 前金払受領後 |  |  | 日以内 | 完成払 | 代金受領後 |  |  | 日以内
[6 empty] | 円 |  | 完成物引受後 |  |  | 日以内
|  |  | 下請契約締結後 |  |  | 日以内 | 現金手形比率 |  | 現金 | ： | 手形
|  | 部分払 | 毎月 |  |  | 日締切 |  |  |  | ：
|  |  | 翌月 |  |  | 日支払 | 手 形 期 間 |  |  |  | 日
|  |  | 出来高払い受領後 |  |  | 日以内
元 請 | 建退共証紙の交付見込額 | [5 empty] | 円 ※０円の場合 辞退届 （ 有 ・ 無 ）
| 下請業者数 |  |  |  |  | 者 | 下請契約整理番号１ ： 下請金額（ |  |  |  |  | 円）
[7 empty] | 下請契約整理番号２ ： 下請金額（ |  |  |  |  | 円）
| 下請金額総額 |  |  |  |  | 円 | 下請契約整理番号３ ： 下請金額（ |  |  |  |  | 円）
[7 empty] | 下請契約整理番号４ ： 下請金額（ |  |  |  |  | 円）
|  |  |  | （下請契約日現在） |  |  | 下請契約整理番号５ ： 下請金額（ |  |  |  |  | 円）
[7 empty] | 1件100万円未満の工事計： |  | （ 件 |  |  | 円）

## 様式-12
様式－１２
元請・下請関係内容表（元請負者が記載）
（１）下請契約の締結について（建設業法（以下「法｣という。）第１８条、第１９条、第２０条）
① 建設工事の施工における企業間の下請契約の当事者は、工事の開始に先立って、建設工事
標準下請契約約款（昭和５２年４月２６日中央建設業審議会決定）又はこれに準拠した内容を
持つ契約書による契約を締結するものとする。
② 下請業者に対し、建設工事の内訳を明らかにした見積りを行わせるよう努めなければなら
ない。
見積りを行わせるよう努めているか。
ＹＥＳ ＮＯ（理由： ）
(参考)下請業者の見積りは、法定福利費を記載した標準見積書を活用しているか。
ＹＥＳ ＮＯ
（２）下請業者の選定について（法第３条等）
元請は、下請の選定にあたっては、その建設工事の施工に関し法の規定を満たす者を選定する
ものとする。（ただし、５００万円未満（建築一式工事については１，５００万円未満）の軽微
な工事は除く）
法の規定を満たす者＝建設業許可を有していること。
５００万円以上（建築一式工事については１，５００万円以上）の下請工事の契約相手は、
許可を取得している業者を選定しているか。
ＹＥＳ ＮＯ（理由： ）
※市外企業を下請業者に選定した場合の、選定理由。
理由
＊下請確認票記載の下請業者の主たる営業所所在地が宇土市以外の場合には必ず記載すること。
（参考）
○土木工事共通仕様書
第７編 その他
第２章 施工管理一般
第２節 その他
２－２－４ 県産資材、県内企業及び誘致企業の優先使用
使用材料及び下請業者については、県産資材、県内企業及び誘致企業の採用に努めること
○熊本県建築工事特記仕様書
Ⅱ 特記事項
６ 使用材料及び下請業者については、県産資材、県内企業及び誘致企業の採用に努めること
【裏面へ続く。】
（３）適正な代金支払等について（法第２４条の３、第２４条の５）
元請から下請業者に対する請負代金の支払時期及び方法については、法に規定する下請契約に
関する事項のほか、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
なお、資材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者等についてもこれに準じた配慮をするもの
とする。
① 市から前払金の支払いを受けたときは、下請に対して建設工事の着手に必要な費用を前払
金として支払うこととしているか。
ＹＥＳ ＮＯ（理由： ）
② 部分払については、下請けに対し、市から出来高払いを受けた後、１月以内で、かつ、で
きる限り短い期間内に支払うこととしているか。
ＹＥＳ ＮＯ（理由： ）
③ 完成払については、下請けに対し、市から完成後の支払いを受けた後、１月以内で、かつ、
できる限り短い期間内に支払うこととしているか。
ＹＥＳ ＮＯ（理由： ）
④ 請負代金の支払いは、できるだけ現金とし、現金払いと手形払いを併用する場合であって
も、少なくとも労務費相当分については、現金払いとしているか。
ＹＥＳ ＮＯ（理由： ）
⑤ 手形期間は１２０日以内で、できる限り短い期間としているか。
ＹＥＳ ＮＯ（理由： ）
⑥ 特定建設業者が注文者となった下請契約（下請が特定建設業者または資本金が４，０００万
円以上の法人であるものを除く）における請負代金の支払期日は、建設工事の完成を確認した
後、下請からの申し出の日から起算して５０日を経過する以前において、かつ、できる限り短
い期間内において定めているか。
ＹＥＳ ＮＯ（理由： ）
（４）不当に低い下請代金の禁止について（法第１９の３）
次の条文を確認し、法令を遵守します。
（条 文）
第１９条の３ 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を
施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を
締結してはならない。
（５）一括下請け等の禁止等について（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条）
次の条文を確認し、法令を遵守します。
（条 文）
第１４条 公共工事については、建設業法第２２条第３項の規定は、適用しない。
（参考：法）
第２２条 建設業者は、その請け負った建設工事を、如何なる方法をもってするを問わず、一
括して他人に請け負わせてはならない。
２ 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負っ
てはならない。
３ 前２項の建設工事が、多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で、
政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ
発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は適用しない。
（６）下請業者の主任技術者の雇用関係について（法第２６条）
下請工事の主任技術者は、下請契約の相手方の直接かつ恒常的な雇用関係にある者か。
ＹＥＳ ＮＯ（理由： ）
（注）本書は、下請契約１件ごとに作成すること

## 参考様式
[17 empty] | 年 |  |  | 月 | 日
再下請負通知書（作成例） | [21 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[23 empty] | 会社名 ・事業者ID | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[11 empty] | 【報告下請負業者】 | [11 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称・事業者ID
[23 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名・
事業者ID
[12 empty] | 代表者名 | [10 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[25 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [29 empty] | 知事 一般
[25 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  |  | 年 月 日
[23 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[29 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[25 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[22 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[24 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[24 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [24 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[23 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは請負代金の額に係る部分を除く）

## 様式-13
様式－１３ | [18 empty] | 様式－１３ | [18 empty] | 様式－１３
工 事 打 合 せ 簿 | [18 empty] | 工 事 打 合 せ 簿（記載例） | [18 empty] | 工 事 打 合 せ 簿（記載例）
発議者 |  |  | 発注者 |  | 受注者 |  |  | 発議年月日 | [10 empty] | 発議者 |  |  | 発注者 |  | 受注者 |  |  | 発議年月日 |  | 令和○年○月○日 | [8 empty] | 発議者 |  |  | 発注者 |  | 受注者 |  |  | 発議年月日 |  | 令和○年○月○日
発議事項 |  |  | 指示 |  | 協議 |  |  | 通知 |  | 承諾 |  | 報告 |  |  | 提出 |  |  |  | 発議事項 |  |  | 指示 |  | 協議 |  |  | 通知 |  | 承諾 |  | 報告 |  |  | 提出 |  |  |  | 発議事項 |  |  | 指示 |  | 協議 |  |  | 通知 |  | 承諾 |  | 報告 |  |  | 提出
|  |  | その他 |  | （ | [12 empty] | ） |  |  |  | その他 |  | （ | [12 empty] | ） |  |  |  | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○○○○○○工事 | [15 empty] | 工事名 |  |  | ○○○○○○○○○工事 | [15 empty] | 工事名 |  |  | ○○○○○○○○○工事
工事場所 | [8 empty] | 受注者名 | [9 empty] | 工事場所 |  |  | 宇土市○○町地内 | [5 empty] | 受注者名 |  |  | （株）○○建設 | [6 empty] | 工事場所 |  |  | 宇土市○○町地内 | [5 empty] | 受注者名 |  |  | （株）○○建設
| （内容） | [18 empty] | （内容） |  | 施工計画書について | [16 empty] | （内容） |  | 工事測量結果と現地の相違について
[20 empty] | 別添のとおり、施工計画書を作成しましたので提出します。 | [18 empty] | 工事着手前の測量を行いましたが、Ｎｏ.○～Ｎｏ．○において、設計図書との相違がありましたので協議願います。
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書 | [15 empty] | 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書 |  |  |  |  | 施工計画書 | [10 empty] | 添付図 |  | 3 | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  | 協議 |  | 提出 |  |  | 受理 |  |  | します。 |  |  | 発注者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  | 協議 |  | 提出 |  |  | 受理 |  |  | します。 |  |  | 発注者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  | 協議 |  | 提出 |  |  | 受理 |  |  | します。
処理 | [18 empty] | 処理 | [18 empty] | 処理
工事測量結果を踏まえ、Ｎｏ．○～Ｎｏ．○について別添図のとおり変更します。
|  |  |  | その他 | [18 empty] | その他 | [18 empty] | その他
・ | [9 empty] | 年 月 日 |  |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | 印 | ・ | [9 empty] | 令和○年○月○日 |  |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | 印 | ・ | [9 empty] | 年 月 日 |  |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | 印
| 受注者 | 上記について |  | 承諾 |  |  | 協議 |  | 提出 |  | 報告 |  |  | 受理 |  |  | します。 |  |  | 受注者 | 上記について |  | 承諾 |  |  | 協議 |  | 提出 |  | 報告 |  |  | 受理 |  |  | します。 |  |  | 受注者 | 上記について |  | 承諾 |  |  | 協議 |  | 提出 |  | 報告 |  |  | 受理 |  |  | します。
回答 | [18 empty] | 回答 | [18 empty] | 回答
|  |  |  | その他 | [18 empty] | その他 | [18 empty] | その他
[10 empty] | 年 月 日 |  |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | 印 | [18 empty] | 印 | [10 empty] | 年 月 日 |  |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | 印
| 主管課長 |  | 総括 | 課長補佐 |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  |  | 主 任 （監 理） 技術者 |  |  |  | 主管課長 |  | 総括 | 課長補佐 |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  |  | 主 任 （監 理） 技術者 |  |  |  | 主管課長 |  | 総括 | 課長補佐 |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  |  | 主 任 （監 理） 技術者
| ※決裁欄が不足する場合は、適宜追加してください。 | [18 empty] | ※決裁欄が不足する場合は、適宜追加してください。 | [18 empty] | ※決裁欄が不足する場合は、適宜追加してください。
工事打合せ簿(協議)の決裁の流れ
協議（受注者）→ 回答・決裁（発注者）→ 受理(受注者)
【記載上の留意事項】
発議者が受注者（提出）の場合
・内容の欄には提出書類のタイトルと、その具体的内容を記載してください。
・提出後の流れとしては、処理・回答欄に監督員の署名・押印後、発注者の決裁処理となります。
【記載上の留意事項】
発議者が受注者（協議）の場合
・内容の欄には協議内容のタイトルと、その具体的内容を記載してください。
・提出後の流れとしては、処理・回答欄に監督員の署名・押印後、発注者の決裁処理を行い，
その後、受注者の署名・押印を行ってください。
Note on N3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on N33: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AP33: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on BP33: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on N39: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AP39: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on BP39: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on K45: ※処理・回答後に押印
Note on U45: ※提出時に押印
Note on AM45: ※処理・回答後に押印
Note on AW45: ※提出時に押印
Note on BM45: ※処理・回答後に押印
Note on BW45: ※提出時に押印

## 様式-13 (2)
様式－１３(２) | [17 empty] | 様式－１３(２) | [18 empty] | 様式－１３(２)
工 事 打 合 せ 簿（建築工事関連） | [17 empty] | 工 事 打 合 せ 簿（建築工事関連）記載例 | [18 empty] | 工 事 打 合 せ 簿（建築工事関連）記載例
発議者 |  |  | 発注者 |  | 工 事 監理者 |  |  | 受注者 | 発議年月日 | [8 empty] | 発議者 |  |  | 発注者 |  | 工 事 監理者 |  |  | 受注者 | 発議年月日 |  |  | 令和○年○月○日 | [6 empty] | 発議者 |  |  | 発注者 |  | 工 事 監理者 |  |  | 受注者 | 発議年月日 |  |  | 令和○年○月○日
発議事項 |  |  | 指示 |  | 協議 |  |  | 通知 | 承諾 |  | 報告 | 提出 | [5 empty] | 発議事項 |  |  | 指示 |  | 協議 |  |  | 通知 | 承諾 |  |  | 報告 | 提出 | [5 empty] | 発議事項 |  |  | 指示 |  | 協議 |  |  | 通知 | 承諾 |  |  | 報告 | 提出
|  |  | その他 |  | （ | [11 empty] | ） |  |  |  | その他 |  | （ | [12 empty] | ） |  |  |  | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○○○○○○工事 | [14 empty] | 工事名 |  |  | ○○○○○○○○○工事 | [15 empty] | 工事名 |  |  | ○○○○○○○○○工事
工事場所 | [9 empty] | 受注者名 | [7 empty] | 工事場所 |  |  | 宇土市○○町地内 | [7 empty] | 受注者名 |  | （株）○○建設 | [5 empty] | 工事場所 |  |  | 宇土市○○町地内 | [7 empty] | 受注者名 |  | （株）○○建設
| （内容） | [17 empty] | （内容） |  | 施工図について | [16 empty] | （内容） |  | 設計変更について
[19 empty] | 別添のとおり、施工図を作成しましたので協議願います。 | [18 empty] | 受注者から別添のとおり、協議があり設計変更の必要がありますので協議願います。
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書 | [14 empty] | 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書 | [5 empty] | 施工図１式 | [9 empty] | 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書 | [5 empty] | 協議書類 1式
処理 | 発注者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  | 協議 |  | 提出 | 受理 |  |  | します。 |  |  | 処理 | 発注者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  | 協議 |  |  | 提出 | 受理 |  |  | します。 |  |  | 処理 | 発注者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  | 協議 |  |  | 提出 | 受理 |  |  | します。
| ・ | [17 empty] | ・ | [6 empty] | 別添、施工図のとおり施工を行うこと。 | [11 empty] | ・ | [6 empty] | 設計変更の対象とする。 概算金額○○○○円（増額）
| 工事監理者 |  |  | その他 | [14 empty] | 工事監理者 |  |  | その他 | [15 empty] | 工事監理者 |  |  | その他
・ | [10 empty] | 年 月 日 |  |  | ○○ ○○ |  |  | 印 | ・ | [11 empty] | 令和○年○月○日 |  |  | ○○ ○○ |  |  | 印 | ・ | [11 empty] | 令和○年○月○日 |  |  | ○○ ○○ |  |  | 印
回答 | 受注者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  | 協議 |  | 提出 | 受理 |  |  | します。 |  |  | 回答 | 受注者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  | 協議 |  |  | 提出 | 受理 |  |  | します。 |  |  | 回答 | 受注者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  | 協議 |  |  | 提出 | 受理 |  |  | します。
|  |  |  | その他 | [17 empty] | その他 | [18 empty] | その他
[11 empty] | 年 月 日 |  |  | ○○ ○○ |  |  | 印 | [12 empty] | 令和○年○月○日 |  |  | ○○ ○○ |  |  | 印 | [12 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 印
| ※処理・回答欄の【発注者・工事監理者】には、いずれかに○印をつける。 | [17 empty] | ※処理・回答欄の【発注者・工事監理者】には、いずれかに○印をつける。 | [18 empty] | ※処理・回答欄の【発注者・工事監理者】には、いずれかに○印をつける。
| 主管課長 |  | 総括 | 課長補佐 |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  |  | 主 任 （監 理） 技術者 |  |  | 主管課長 |  | 総括 | 課長補佐 |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 | [5 empty] | 現 場 代理人 |  |  | 主 任 （監 理） 技術者 |  |  | 主管課長 |  | 総括 | 課長補佐 |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 | [5 empty] | 現 場 代理人 |  |  | 主 任 （監 理） 技術者
| ※決裁欄が不足する場合は、適宜追加してください。 | [17 empty] | ※決裁欄が不足する場合は、適宜追加してください。 | [18 empty] | ※決裁欄が不足する場合は、適宜追加してください。
Note on Q3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Q33: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AV33: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on BY33: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Q39: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AV39: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on BY39: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on K46: ※処理・回答後に押印
Note on X46: ※提出時に押印
Note on AP46: ※処理・回答後に押印
Note on BC46: ※提出時に押印
Note on BS46: ※処理・回答後に押印
Note on CF46: ※提出時に押印
工事打合せ簿(協議)の決裁の流れ
協議（受注者）→ 回答・決裁（発注者）→ 受理(受注者)
【記載上の留意事項】
発議者が受注者（協議）の場合
・内容の欄に発議内容のタイトルとその具体的内容を記載してください。
・提出後の流れとしては、処理・回答欄に工事監理者の署名・押印後、発注者の決裁処理を行い、
その後、受注者の回答及び署名・押印を行ってください。
【記載上の留意事項】
発議者が工事監理者（協議）で、処理・回答者が発注者の場合
・内容の欄に発議内容のタイトルとその具体的内容を記載してください。
・提出後の流れとしては、処理・回答欄に発注者の署名・押印後、発注者の決裁処理を行ってください。

## 様式-13 (2-2)0415
様式－１３(２－２) | [19 empty] | 様式－１３(２－２) | [18 empty] | 様式－１３(２－２)
工 事 打 合 せ 簿（建築工事関連） | [19 empty] | 工 事 打 合 せ 簿（建築工事関連）記載例 | [18 empty] | 工 事 打 合 せ 簿（建築工事関連）記載例
発議者 |  |  | 発注者 |  | 工 事 監理者 |  |  | 受注者 |  | 発議年月日 | [9 empty] | 発議者 |  |  | 発注者 |  | 工 事 監理者 |  |  | 受注者 | 発議年月日 |  |  | 令和○年○月○日 | [6 empty] | 発議者 |  |  | 発注者 |  | 工 事 監理者 |  |  | 受注者 | 発議年月日 |  |  | 令和○年○月○日
発議事項 |  |  | 指示 |  | 協議 |  |  | 通知 |  | 承諾 |  |  | 報告 | 提出 | [5 empty] | 発議事項 |  |  | 指示 |  | 協議 |  |  | 通知 | 承諾 |  |  | 報告 | 提出 | [5 empty] | 発議事項 |  |  | 指示 |  | 協議 |  |  | 通知 | 承諾 |  |  | 報告 | 提出
|  |  | その他 |  | （ | [13 empty] | ） |  |  |  | その他 |  | （ | [12 empty] | ） |  |  |  | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○○○○○○工事 | [16 empty] | 工事名 |  |  | ○○○○○○○○○工事 | [15 empty] | 工事名 |  |  | ○○○○○○○○○工事
工事場所 | [11 empty] | 受注者名 | [7 empty] | 工事場所 |  |  | 宇土市○○町地内 | [7 empty] | 受注者名 |  | （株）○○建設 | [5 empty] | 工事場所 |  |  | 宇土市○○町地内 | [7 empty] | 受注者名 |  | （株）○○建設
| （内容） | [19 empty] | （内容） |  | 施工計画書について | [16 empty] | （内容） |  | 〇〇〇の変更について
[21 empty] | 別添のとおり、施工計画書を作成しましたので提出します。 | [18 empty] | 別添のとおり、〇〇〇を変更したいが如何か。協議願います。
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書 | [16 empty] | 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書 | [5 empty] | 施工計画書１式 | [9 empty] | 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書 | [5 empty] | 協議書類 1式
処理 | 工事監理者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  | 提出 | 受理 |  |  | します。 |  |  | 処理 | 工事監理者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  | 協議 |  |  | 提出 | 受理 |  |  | します。 |  |  | 処理 | 工事監理者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  | 協議 |  |  | 提出 | 受理 |  |  | します。
[28 empty] | 別添、施工計画書のとおり施工を行うこと。 | [18 empty] | 上記のとおり工事受注者から〇〇〇の変更について協議がありました。建物機能上、有効な変更と判断します。設計変更の扱いについて協議願います。概算金額○○○○円（増額）
|  |  |  | その他 | [19 empty] | その他 | [18 empty] | その他
[13 empty] | 年 月 日 |  |  | ○○ ○○ |  |  | 印 | [12 empty] | 令和○年○月○日 |  |  | ○○ ○○ |  |  | 印 | [12 empty] | 令和○年○月○日 |  |  | ○○ ○○ |  |  | 印
・ | 発注者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  | 提出 | 受理 |  |  | します。 |  |  | ・ | 発注者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  | 協議 |  |  | 提出 | 受理 |  |  | します。 |  |  | ・ | 発注者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  | 協議 |  |  | 提出 | 受理 |  |  | します。
〇〇〇の変更について承諾し、以下の通り変更を指示します。 □□□を〇〇〇へ変更する。このことについては設計変更の対象とする。
|  |  |  | その他 | [19 empty] | その他 | [18 empty] | その他
[13 empty] | 年 月 日 |  |  | ○○ ○○ |  |  | 印 | [12 empty] | 令和○年○月○日 |  |  | ○○ ○○ |  |  | 印 | [12 empty] | 令和○年○月○日 |  |  | ○○ ○○ |  |  | 印
回答 | 受注者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  | 提出 | 受理 |  |  | します。 |  |  | 回答 | 受注者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  | 協議 |  |  | 提出 | 受理 |  |  | します。 |  |  | 回答 | 受注者 | 上記について |  | 指示 |  |  | 承諾 |  | 協議 |  |  | 提出 | 受理 |  |  | します。
|  |  |  | その他 | [19 empty] | その他 | [18 empty] | その他
[13 empty] | 年 月 日 |  |  | ○○ ○○ |  |  | 印 | [12 empty] | 令和○年○月○日 |  |  | ○○ ○○ |  |  | 印 | [12 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 印
| ※処理・回答欄の【発注者・工事監理者】には、いずれかに○印をつける。 | [19 empty] | ※処理・回答欄の【発注者・工事監理者】には、いずれかに○印をつける。 | [18 empty] | ※処理・回答欄の【発注者・工事監理者】には、いずれかに○印をつける。
| 主管課長 |  | 総 括 監督員 | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  | 工 事 監理者 | 工 事 監理者 |  | 工 事 監理者 |  | 工 事 監理者 |  | 現 場 代理人 |  |  | 主 任 （監 理） 技術者 |  |  | 主管課長 |  | 総括 | 課長補佐 |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 | [5 empty] | 現 場 代理人 |  |  | 主 任 （監 理） 技術者 |  |  | 主管課長 |  | 総括 | 課長補佐 |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 | [5 empty] | 現 場 代理人 |  |  | 主 任 （監 理） 技術者
| ※決裁欄が不足する場合は、適宜追加してください。 | [19 empty] | ※決裁欄が不足する場合は、適宜追加してください。 | [18 empty] | ※決裁欄が不足する場合は、適宜追加してください。
工事打合せ簿(協議)の決裁の流れ
協議（受注者）→ 回答・決裁（発注者）→ 受理(受注者)
【記載上の留意事項】
発議者が受注者（協議）の場合
・内容の欄に発議内容のタイトルとその具体的内容を記載してください。
・提出後の流れとしては、処理・回答欄に工事監理者の署名・押印後，発注者の決裁処理を行い、
その後、受注者の回答及び署名・押印を行ってください。
【記載上の留意事項】
発議者が工事監理者（協議）で、処理・回答者が発注者の場合
・内容の欄に発議内容のタイトルとその具体的内容を記載してください。
・提出後の流れとしては、処理・回答欄に発注者の署名・押印後、発注者の決裁処理を行ってください。
Note on Q3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Q32: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AV32: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on BY32: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Q40: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AV40: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on BY40: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Q46: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AV46: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on BY46: 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on K53: ※処理・回答後に押印
Note on X53: ※提出時に押印
Note on AP53: ※処理・回答後に押印
Note on BC53: ※提出時に押印
Note on BS53: ※処理・回答後に押印
Note on CF53: ※提出時に押印

## 様式-14
様式－１４ | [15 empty] | 様式－１４
材 料 確 認 書 | [15 empty] | 材 料 確 認 書（記載例）
[11 empty] | 年 月 日 | [15 empty] | 令和○年○月〇日
|  | 工事名 |  | ○○○○○○○○○工事 | [13 empty] | 工事名 |  | ○○○○○○○○○工事
|  |  | 標記工事について、下記の材料について確認されたく提出します。 | [15 empty] | 標記工事について、下記の材料について確認されたく提出します。
記 | [15 empty] | 記
| 材料名 |  | 品質規格 |  | 単位 | 搬入数量 |  | 確 認 欄 | [6 empty] | 備考 |  | 材料名 |  | 品質規格 |  | 単位 | 搬入数量 |  | 確 認 欄 | [6 empty] | 備考
[8 empty] | 確認年月日 |  | 確認方法 |  | 合格数量 | 確認印 | [10 empty] | 確認年月日 |  | 確認方法 |  | 合格数量 | 確認印
[17 empty] | L型擁壁 |  | 1200×1500 |  | 本 | 10 |  | R○.○.○ |  | A |  | 10 | 印
[19 empty] | 1400×1500 |  | 本 | 5 |  | R○.○.○ |  | A |  | 5 | 印
[17 empty] | 落蓋側溝 |  | 300×300 |  | 本 | 5 |  | R○.○.○ |  | B |  | 5 | 印
[19 empty] | 300×400 |  | 本 | 2 |  | R○.○.○ |  | C |  | 2 | 印
| ※【確認方法】A：臨場確認 B：品質証明書の確認 C：写真等による確認 D：その他 | [15 empty] | ※【確認方法】A：臨場確認 B：品質証明書の確認 C：写真等による確認 D：その他
| 主管課長 |  | 総括 |  | 課長補佐 |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者 |  |  | 主管課長 |  | 総括 |  | 課長補佐 |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
| ※決裁欄が不足する場合は、適宜追加してください。 | [15 empty] | ※決裁欄が不足する場合は、適宜追加してください。
【記載要領】
・提出時に「材料名」～「搬入数量」までを記載し、現場代理人・主任（監理）
技術者の欄に押印してください。
・確認欄は、発注者の記載欄となりますので空欄にしてください。また，材料
確認後は、確認状況の写真を提出してください。
Note on Q4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AQ4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on N34: 確認後に押印
Note on U34: ※提出時に押印
Note on AN34: 確認後に押印
Note on AU34: ※提出時に押印

## 様式-15
様式－１５ | [11 empty] | 様式－１５ |  |  |  |  | （記載例）
段 階 確 認 書 | [11 empty] | 段 階 確 認 書
施 工 予 定 表 | [11 empty] | 施 工 予 定 表
[8 empty] | 年 月 日 | [12 empty] | 令和○年○月○日
|  |  |  | 下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。 | [11 empty] | 下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。
| 工事名 | ○○○○○○○○○工事 |  |  |  | 受注者名： | [6 empty] | 工事名 | ○○○○○○○○○工事 |  |  |  |  | 受注者名： |  |  | （株）○○建設
[6 empty] | 現場代理人名等： |  |  |  |  | 印 | [7 empty] | 現場代理人名等： |  |  | ○○ ○○ |  | 印
| 種 別 |  | 細 別 |  | 確認項目 |  | 施工予定時期 |  |  | 記 事 |  |  | 種 別 |  | 細 別 |  |  | 確認項目 |  | 施工予定時期 |  |  | 記 事
[13 empty] | 道路土工 |  | 床掘 |  |  | 床掘 深さ |  | 令和○年○月○日～○日 |  |  | ※監督職員が記事、
[13 empty] | 舗装工(路床盛土工) |  |  |  |  | プルフローリング実施時 |  | 令和○年○月○日～○日 |  |  | 受理日等を記入
[13 empty] | 舗装工(下層路盤) |  |  |  |  | プルフローリング実施時 |  | 令和○年○月○日～○日
[8 empty] | 年 月 日 | [12 empty] | 令和○年○月○日
通 知 書 | [11 empty] | 通 知 書
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。 | [11 empty] | 下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。
[9 empty] | 監督員氏名： | [12 empty] | 監督員氏名： | ○○ ○○
| 確 認 種 別 |  | 確 認 細 別 |  | 確認項目 |  | 確認予定時期 |  |  | 確認実施日等 |  |  | 確 認 種 別 |  | 確 認 細 別 |  |  | 確認項目 |  | 確認予定時期 |  |  | 確認実施日等
[13 empty] | 道路土工 |  | 床掘 |  |  | 床掘 深さ |  | 令和○年○月○日 |  |  | ※実施年月日及び
[13 empty] | 舗装工(路床盛土工) |  |  |  |  | プルフローリング実施時 |  | 令和○年○月○日 |  |  | 特記事項を記入
[13 empty] | 舗装工(下層路盤) |  |  |  |  | プルフローリング実施時 |  | 令和○年○月○日
[8 empty] | 年 月 日 | [12 empty] | 令和○年○月○日
確 認 書 | [11 empty] | 確 認 書
| 上記について、段階確認を実施し確認した。 | [11 empty] | 上記について、段階確認を実施し確認した。
[8 empty] | 監督員氏名： |  |  | 印 | [9 empty] | 監督員氏名： | ○○ ○○ |  | 印
Note on R6: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AC17: 【記載要領】 受注者が段階確認を行う内容を記載してください。
Note on R25: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AC35: 【記載要領】 受注者の段階確認予定を確認し，発注者が確認する項目及び確認予定時期 を記載したうえで，受注者へ通知してください。
Note on R41: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-16
様式－１６ | [10 empty] | 様式－１６ |  |  |  | （記載例）
[5 empty] | 確認 ・ 立会依頼書 | [11 empty] | 確認 ・ 立会依頼書
主管課長 |  | 総括 | 課長補佐 | 総 括 監督員 | 主 任 監督員 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監理） 技術者 | 主管課長 |  | 総括 | 課長補佐 |  | 総 括 監督員 | 主 任 監督員 |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監理） 技術者
※決裁欄が不足する場合は、適宜追加してください。 | [10 empty] | ※決裁欄が不足する場合は、適宜追加してください。
[5 empty] | 確認 ・ 立会事項 | [11 empty] | 確認 ・ 立会事項
|  | ○○○○○○○○○工事 | [10 empty] | ○○○○○○○○○工事
工事名 | [6 empty] | 年 月 日 |  |  |  | 工事名 | [7 empty] | 令和○年○月○日
| 下記について 確 認 ・ 立 会 されたく提出します。 | [10 empty] | 下記について 確 認 ・ 立 会 されたく提出します。
[5 empty] | 記 | [11 empty] | 記
| 工 種 | [10 empty] | 工 種 |  |  | ブロック積工 床掘
| 場 所 | [10 empty] | 場 所 |  |  | Ｎｏ.○、Ｎｏ．○＋○○
| 資 料 | [10 empty] | 資 料 |  |  | ○○○○
| 希 望 日 時 | [7 empty] | 時 |  |  | 希 望 日 時 |  |  | 令和○年○月○日 |  |  |  |  | 13 |  | 時
確 認 ・立 会 者 | [10 empty] | 確 認 ・立 会 者 |  |  | ○○ ○○
実 施 日 時 | [5 empty] | 時 |  |  |  |  | 実 施 日 時 |  |  | 令和○年○月○日 |  |  | 13 | 時
記 事 | [10 empty] | 記 事 |  |  | 確認の結果、設計どおりであり問題なし等を記載する。
【記載要領】
・確認日の前までに提出し、確認事項については段階確認書で記載した項目及び材
料検査等を記載してください。また、それ以外の項目については、立会事項で提
出してください。
・後日、確認・立会状況写真を提出してください。
Note on M9: ※実施後に押印
Note on W9: ※提出時に押印
Note on AM9: ※実施後に押印
Note on AW9: ※提出時に押印
Note on P19: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on C22: 確認：○○検査がつくものをいう。 立会：それ以外
Note on AC22: 確認：○○検査がつくものをいう。 立会：それ以外

## 様式-17
様式－１７ | [22 empty] | 様式－１７ | [7 empty] | （記載例）
休日・夜間作業届 | [22 empty] | 休日・夜間作業届
[19 empty] | 年 |  | 月 | 日 | [23 empty] | 令和 | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
監督員 | [22 empty] | 監督員
| （課名） | [22 empty] | ○○課
[5 empty] | 様 | [19 empty] | ○○ ○○ |  |  |  |  | 様
[14 empty] | 現場代理人 | [7 empty] | 印 | [17 empty] | 現場代理人 |  |  |  | ○○ ○○ | [6 empty] | 印
| 工事番号 | ： | ○○○○○号 | [20 empty] | 工事番号 |  | ： | ○○○○○号
| 工事名 | ： | ○○○○○○○○○工事 | [20 empty] | 工事名 |  | ： | ○○○○○○○○○工事
| 工事場所 | ： | [21 empty] | 工事場所 |  | ： | 宇土市○○町地内
休日作業等を下記のとおり実施したいので届け出ます。 | [22 empty] | 休日作業等を下記のとおり実施したいので届け出ます。
| 作業年月日 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日 | （ |  | ） | ： |  | ～ |  |  | ： |  |  | 作業年月日 |  |  |  | 令和 |  | ○ |  | 年 | ○ |  | 月 | ○ |  | 日 | （ | 木 | ） | 18 | ： | 00 |  | ～ | 21 |  | ： | 00
| 作業実施理由 | [22 empty] | 作業実施理由 |  |  |  |  | 工程回復のため
| 作業内容 | [22 empty] | 作業内容 |  |  |  |  | ブロック積工
ブロック積の胴込コンクリート打設作業
| 安全管理体制 | [22 empty] | 安全管理体制 |  |  |  |  | バリケード設置等
|  |  |  | 交通誘導員 |  |  |  |  | 有 | ・ | 無 | [17 empty] | 交通誘導員 |  |  |  |  | 有 | ・ |  | 無
| 就労人員 |  |  |  |  | 人程度 | [17 empty] | 就労人員 |  |  |  |  | 5 |  | 人程度
| 作業責任者 | [22 empty] | 作業責任者 |  |  |  |  | 現場代理人 ○○ ○○
| 緊急時連絡先 |  |  | 電話 |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 携帯 |  | － |  |  | － |  |  |  | 緊急時連絡先 |  |  |  |  | 電話 | ○○○ |  |  | － | ○○○ |  |  | － | ○○○○ |  |  | 携帯 | ○○○ |  | － | ○○○○ |  |  | － | ○○○○
※現道上(交通規制を伴う)工事について提出する。 | [22 empty] | ※現道上(交通規制を伴う)工事について提出する。

## 様式-18
様式－１８ | [11 empty] | 様式－１８
事 故 速 報 （第 報） | [11 empty] | 事 故 速 報 （第 １ 報） 記載例
情報の通報者名 |  |  | （受注者名、第三者名等） | [8 empty] | 情報の通報者名 |  |  | ○○ ○○
[11 empty] | 年 月 日 時 分受信 | [13 empty] | 令和○年 ○月 ○日 ○時 ○分受信
発信者 | [8 empty] | 受信者 |  |  | 発信者 |  | ○○ ○○ | [7 empty] | 受信者 | ○○ ○○
事故発生日時 | [7 empty] | 年 月 日（ ） 時 分 | 天候（温度） |  |  | 事故発生日時 |  | 令和○年 ○月 ○日（ ） ○時 ○分 | [7 empty] | 天候（温度） | くもり | １０℃
事故発生場所 | [11 empty] | 事故発生場所 |  | 宇土市 ○○町 地内
工事名 |  | ○○○○○○○○○工事 | [9 empty] | 工事名 |  | ○○○○○○○○○工事
工 期 | [5 empty] | から |  |  |  | まで |  | 工 期 |  |  | 令和○年○月○日 |  |  | から |  | 令和○年○月○日 |  |  |  | まで
受注者名 | [11 empty] | 受注者名 |  | (株) ○○建設 代表取締役 ○○ ○○
事故の内容 | 氏 名 |  | 年 齢 | 性 別 | 職 種 |  | 被害の程度 | 備 考（病院名等） |  |  |  | 事故の内容 | 氏 名 |  | 年 齢 | 性 別 | 職 種 |  | 被害の程度 |  | 備 考（病院名等）
[13 empty] | ○○ ○○ |  | ○○歳 | ○性 | 交通誘導員 |  | 左足 足関節骨折 |  | ○○病院
事 故 の 概 要 | ※事故の原因、経緯、処置等 | [10 empty] | 事 故 の 概 要 | ※事故の原因、経緯、処置等
○○号交差点において、市道○○線側の車道安定処理材をバックホウ（０．２５m３）にて敷均し作業を行っている
際、バックホウの後方で交通誘導を行っていた交通誘導員に接触し、交通誘導員が被災した。
備 考 | [11 empty] | 備 考
| ※関係機関（労働基準監督署、警察署等）対応状況 | [11 empty] | ・○○ ○○ 救急車にて○○病院へ搬送
| ・被災者の装備、自然環境の状況（河川水位等） | [11 empty] | ・被災者の装備 保安帽、安全靴、手袋、防寒服（安全チョッキ）
・下請負人等の商号又は名称
・物的被害の場合は、規模、被害額等
・連絡先等
※ | ①この様式はＡ４で使用し、事故現場の平面図及び簡単な状況図を添付すること。 | [10 empty] | ※ | ①この様式はＡ４で使用し、事故現場の平面図及び簡単な状況図を添付すること。
| ②工事事故発生確認後、直ちに電話により担当部署に連絡する。また、状況を把握でき次第、早急にメール又はＦＡ Ｘで担当部署に本様式により報告を行ものとし、更に詳細な状況が把握された段階で逐次報告するものとする。 | [11 empty] | ②工事事故発生確認後、直ちに電話により担当部署に連絡する。また、状況を把握でき次第、早急にメール又はＦＡ Ｘで担当部署に本様式により報告を行ものとし、更に詳細な状況が把握された段階で逐次報告するものとする。

## 様式-18(２)
様式－１８（２）
年 月 日
事 故 報 告 書
工事番号 |  |  | ○○○○○号 |  |  |  | 受 注 者 |  | 印
工 事 名 |  |  | ○○○○○○○○○工事 |  |  |  | 請 負 金 額 |  | 円
路 線 名 等 | [6 empty] | 工 期 |  | 年 月 日 から
場 所 | [8 empty] | 年 月 日 まで
工事概要
連絡者（受注者窓口） |  |  |  | 氏 名 | 印 |  | 連絡先 |  |  | 職 種
発 生 日 時 |  |  |  | 年 月 日 （ ） 午前 ・ 午後 時 分頃 | [5 empty] | 天 候
発 生 場 所 |  |  |  | 現場内 ・ その他 （ ）
事 故 分 類 |  |  |  | 人身事故 |  | 労働災害 ・ 公衆災害 ・ もらい事故
|  |  |  | 物損事故 |  | 公衆災害 ・ その他事故
事故の内容 | 人身事故 | 氏 名 |  | 年 齢 | 性 別 | 被害の程度 |  | 備 考（業者名等） |  | 分 類 | 職 種
| 物 損 事 故 等 | [8 empty] | 被害額 | 万円
発 生 状 況 |  |  |  | ライフライン等への影響 |  |  |  | 有 ・ 無
発 生 原 因
警察署、労働基準監 督署等への対応状況
備 考
※ | 添付資料 |  | 位置図、平面図、現場写真、施工体系図、その他必要資料

## 様式-19
様式－１９ | [9 empty] | 様式－１９
工 事 履 行 報 告 書 | [9 empty] | 工 事 履 行 報 告 書（記載例）
工事番号 | ○○○○○号 | [8 empty] | 工事番号 | ○○○○○号
工事名 | ○○○○○○○○○工事 | [8 empty] | 工事名 | ○○○○○○線道路改良工事
工期 |  |  |  |  | ～ |  |  |  |  | 工期 | 令和○○年△△月□□日 |  |  |  | ～ | 令和○○年▼▼月◆◆日
日付 |  |  |  |  | （ |  | 月分） |  |  | 日付 | 令和○○年△△月３１日現在 |  |  |  | （ | ☆☆ |  | 月分）
月 別 |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  |  | 備 考 |  | 月 別 |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  |  |  | 備 考
[10 empty] | 令和○○年○○月 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 準備中
[10 empty] | 令和○○年△△月 |  | 10 |  |  | 8 |  |  |  | 仮囲い完了 はつり工事完了 等
[10 empty] | 令和○○年□□月 |  | ３５ (３０) |  |  | 28 |  |  |  | 側溝工、集水桝布設完了 令和○年○月○日変更契約
[10 empty] | 令和○○年××月 |  | ６５ (６０)
[10 empty] | 令和○○年◆◆月 |  | １００ (１００)
（記事欄） | [9 empty] | （記事欄）
注１） 監督員に、翌月の５日以内、もしくは、監督員が指示する日まで提出すること。 注２） 実施工程表、施工状況写真を添付すること。 注３） 左側に予定工程率及び右側に実施工程率を記載する。 注４） 予定工程率は初回報告時に完成までの予定出来高累計を記載する。 注５） 実施工程率は当該報告月までの出来高累計を記載する。 注６） 備考欄には当該月の実施工事内容を簡潔に記載する。 注７） 変更契約があった場合、又は工程の見直しを行った場合は、変更後の予定工程率を（ ）書きとする こと。 | [9 empty] | 注１） 監督員に、翌月の５日以内、もしくは、監督員が指示する日まで提出すること。 注２） 実施工程表、施工状況写真を添付すること。 注３） 左側に予定工程率及び右側に実施工程率を記載する。 注４） 予定工程率は初回報告時に完成までの予定出来高累計を記載する。 注５） 実施工程率は当該報告月までの出来高累計を記載する。 注６） 備考欄には当該月の実施工事内容を簡潔に記載する。 注７） 変更契約があった場合、又は工程の見直しを行った場合は、変更後の予定工程率を（ ）書きとす ること。
| 主管課長 | 総括 | 課長補佐 | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監理） 技術者 |  | 主管課長 | 総括 | 課長補佐 | 総 括 監督員 |  |  | 主 任 監督員 |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監理） 技術者
【記載要領】
・初回報告時に各月の予定工程率を記載してください。
・実施工程率は当該報告月までの出来高累計を基に記載してください。
・変更契約があった場合、または工程の見直しを行った場合は、変更後の予定工程率を（ ）書きとしてください。
・各月報告時には、実施工程表（実施済分）と施工状況写真を添付してください。
Note on P33: ※受理後に押印
Note on W33: ※提出時に押印
Note on AQ33: ※受理後に押印
Note on AX33: ※提出時に押印

## 様式-20
様式－２０
年 月 日
| 宇土市長 |  |  |  | 様
[9 empty] | （受注者名） |  | 印
指 定 部 分 完 成 通 知 書
|  |  | 下記工事の指定部分は、 |  | 年 月 日 |  |  | をもって完成したので、宇土市
公共工事請負契約約款第３８条第１項に基づき通知します。
記
|  |  | 工事番号 | ○○○○○号
|  |  | 工事名 | ○○○○○○○○○工事
|  |  | 工 期 | 自 |  |  | 至
|  |  | 請負代金額 | ￥
|  |  | 指定部分工期 | 自 |  |  | 至
|  |  | 指定部分に対する請負代金額 |  |  | ￥
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on M17: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on U30: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on U36: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-21
様式－２１
第 号
年 月 日
| （受注者名） |  |  |  | 様
[7 empty] | 宇土市長 |  | 印
指 定 部 分 認 定 書
下記工事については、宇土市公共工事請負契約約款第３８条第１項に基づき、一部
しゅん工検査に合格したことを認定します。
記
|  |  | 工事番号 | ○○○○○号
|  |  | 工事名 | ○○○○○○○○○工事
工事場所
|  |  | 請負代金額 | ￥
|  |  | 指定部分に対する請負代金額 |  |  | ￥

## 様式-22
様式－２２
年 月 日
| 宇土市長 |  | 様
[5 empty] | （受注者名） |  | 印
指 定 部 分 引 渡 書
下記工事の指定部分を、宇土市公共工事請負契約約款第３８条第１項に基づき引渡します。
| 工 事 番 号 | ○○○○○号
| 工 事 名 | ○○○○○○○○○工事
指 定 部 分
| 全 体 工 期 | 自 |  | 至
| 指定部分に係る工期 | 自 |  | 至
| 請 負 代 金 額 | ￥
| 指定部分に係る請負代金額 | ￥
指定部分に係る検査年月日
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on X22: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J26: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-23
様式－２３
年 月 日
| 宇土市長 | 様
|  | （受注者名） |  | 印
出 来 形 部 分 確 認 請 求 書
宇土市公共工事請負契約約款第３７条第２項により出来形部分の確認を請求します。
記
| 工事番号 | ○○○○○号
| 工事名 | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事
| 工期 | 自
至
Note on F3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on D26: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-24
様式－２４
出 来 高 内 訳 書
工事番号 | ○○○○○号
工 事 名 | ○○○○○○○○○工事 | [9 empty] | 受注者名
費目 | 工種 | 種別 | 単位 | 契約数量（Ａ） | 構成比（Ｂ） | 前回までの出来形数量 | 今回出来形数量 | 今回までの出来形累計数量（Ｃ） | 残数量 | 出来形比率（Ｄ）％ | 摘要
直接工事費
共通仮設費
※本様式によりがたい場合は、任意の様式で提出可能。
出来高内訳書（記載例）
形
今回出来形数量
今回までの出来形累計数量(C)
出来形数量比率(D)％
する

## 様式-25
様式－２５ | [7 empty] | 第 | 号
年 月 日
|  | (受注者名) |  |  | 様
[6 empty] | 宇土市長 |  |  | 印
出来形部分確認結果通知書
下記工事について、出来形部分の確認を行ったので、宇土市公共工事請負契約約款第３７条第３項の規定により通知します。
記
|  | 工事番号 |  | ○○○○○号
|  | 工事名 |  | ○○○○○○○○○工事
工事場所
|  | 工期 |  | 自 |  |  | 至
|  | 請負代金額 |  | \
|  | 出来形部分に相応する 請負代金相当額 |  | \

## 様式-26
様式－２６ | [8 empty] | 様式－２６ | [5 empty] | （記載例） |  |  |  |  | 様式－２６ | [5 empty] | （記載例）
[7 empty] | 年 月 日 | [10 empty] | 令和○年○月○日 | [10 empty] | 令和○年○月○日
| 受信者：「受注者名」又は『宇土市長』 | [8 empty] | (株)○○建設
[5 empty] | 様 |  |  |  |  | 代表取締役 ○○ ○○ | [5 empty] | 様 |  |  |  |  | 宇土市長 元松 茂樹 | [5 empty] | 様
[8 empty] | 発信者：「宇土市長」又は『受注者名』 | [19 empty] | (株)○○建設
[8 empty] | 印 | [8 empty] | 宇土市長 元松 茂樹 |  | 印 | [8 empty] | 代表取締役 ○○ ○○ |  | 印
[6 empty] | 工事の部分使用について | [8 empty] | 工事の部分使用について | [10 empty] | 工事の部分使用について
|  | 標記について、下記のとおり部分使用することを、宇土市公共工事請負契約約款 | [8 empty] | 標記について、下記のとおり部分使用することを、宇土市公共工事請負契約約款 | [10 empty] | 標記について、下記のとおり部分使用することを、宇土市公共工事請負契約約款
|  | 第３３条第１項に基づき（ 協議 ・ 承諾 ）する。 | [8 empty] | 第３３条第１項に基づき（ 協議 ・ 承諾 ）する。 | [10 empty] | 第３３条第１項に基づき（ 協議 ・ 承諾 ）する。
記 | [8 empty] | 記 | [10 empty] | 記
|  | １．工 事 名 |  |  | ○○○○○○○○○工事 | [5 empty] | １．工 事 名 |  |  | ○○○○○○○○○工事 | [7 empty] | １．工 事 名 |  |  | ○○○○○○○○○工事
|  | ２．使用目的 | [8 empty] | ２．使用目的 |  |  | 工期内に市道の一部区間を一般に共用する必要があるため。 | [7 empty] | ２．使用目的 |  |  | 工期内に市道の一部区間を一般に共用する必要があるため。
|  | ３．使用部分 | [8 empty] | ３．使用部分 |  |  | 市道○○線 延長○○ｍ | [7 empty] | ３．使用部分 |  |  | 市道○○線 延長○○ｍ
|  | ４．使用期間 |  |  | 自 | [5 empty] | ４．使用期間 |  |  | 自 | 令和○年○月〇日 | [6 empty] | ４．使用期間 |  |  | 自 | 令和○年○月〇日
[5 empty] | 至 | [8 empty] | 至 | 令和○年○月〇日 | [9 empty] | 至 | 令和○年○月〇日
|  | ５．使 用 者 | [8 empty] | ５．使 用 者 |  |  | 宇土市 | [7 empty] | ５．使 用 者 |  |  | 宇土市
|  | ６．そ の 他 | [8 empty] | ６．そ の 他 | [10 empty] | ６．そ の 他
|  | (注) | １ | （協議・承諾）には、いずれかに○印をつける。 | [6 empty] | (注) | １ | （協議・承諾）には、いずれかに○印をつける。 | [8 empty] | (注) | １ | （協議・承諾）には、いずれかに○印をつける。
|  |  | ２ | 協議の場合は、受信者を「受注者名」、発信者を「宇土市長」として、 | [7 empty] | ２ | 協議の場合は、受信者を「受注者名」、発信者を「宇土市長」として、 | [9 empty] | ２ | 協議の場合は、受信者を「受注者名」、発信者を「宇土市長」として、
|  |  |  | 発注者が作成する。 | [8 empty] | 発注者が作成する。 | [10 empty] | 発注者が作成する。
|  |  | ３ | 承諾の場合は、受信者を『宇土市長』、発信者を『受注者名』として、 | [7 empty] | ３ | 承諾の場合は、受信者を『宇土市長』、発信者を『受注者名』として、 | [9 empty] | ３ | 承諾の場合は、受信者を『宇土市長』、発信者を『受注者名』として、
|  |  |  | 受注者が作成する。 | [8 empty] | 受注者が作成する。 | [10 empty] | 受注者が作成する。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on BL3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on CW3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on L39: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AW39: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on CH39: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-27
様式－２７ | [9 empty] | 様式－２７
（記載例）
[8 empty] | 年 月 日 | [11 empty] | 令和○年○月○日
宇土市長 | [5 empty] | 様 |  |  |  | 宇土市長 |  |  |  | 元松 茂樹 |  | 様
(株)○○建設
[7 empty] | （受注者名） |  | 印 | [9 empty] | 代表取締役 ○○ ○○ |  | 印
工 期 延 期 届 | [9 empty] | 工 期 延 期 届
宇土市公共工事請負契約約款第２１条第１項に基づき、工期の延長を下記のとおり請求します。 | [9 empty] | 宇土市公共工事請負契約約款第２１条第１項に基づき、工期の延長を下記のとおり請求します。
記 | [9 empty] | 記
工 事 番 号 |  |  |  |  | ○○○○○号 |  |  |  |  | 工 事 番 号 |  |  |  |  | ○○○○○号
工 事 名 |  |  |  |  | ○○○○○○○○○工事 |  |  |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | ○○○○○○○○○工事
契 約 年 月 日 |  |  |  |  | ○○年○○月○○日 |  |  |  |  | 契 約 年 月 日 |  |  |  |  | ○○年○○月○○日
工 期 |  |  |  |  | 自 |  |  |  |  | 工 期 |  |  |  |  | 自 |  |  | 令和○年○月〇日
[5 empty] | 至 | [9 empty] | 至 |  |  | 令和○年○月〇日
延 長 工 期 |  |  |  |  | 自 |  |  |  |  | 延 長 工 期 |  |  |  |  | 自 |  |  | 令和○年○月〇日
[5 empty] | 至 | [9 empty] | 至 |  |  | 令和○年○月〇日
理 由 | [9 empty] | 理 由
| (注) | [9 empty] | (注)
|  | １ | 必要により下記書類を添付すること。 | [8 empty] | １ | 必要により下記書類を添付すること。
|  |  | a | 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の３工程を対照させ、詳細に記載） | [8 empty] | a | 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の３工程を対照させ、詳細に記載）
|  |  | b | 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄気象台等の証明等をうけること。 | [8 empty] | b | 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄気象台等の証明等をうけること。
|  |  | c | 写真、図面等 | [8 empty] | c | 写真、図面等
|  | ２ | 理由は詳細に記載すること。 | [8 empty] | ２ | 理由は詳細に記載すること。
【記載要領】
・天候不良、関連工事との調整協力その他、工期延長の理由を簡潔に記載し、必要に応じて気象資料等を添付してください。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on BM3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on O29: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on BA29: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on O31: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on BA31: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-28
様式－２８ | [10 empty] | 様式－２８
支 給 品 受 領 書 | [10 empty] | 支 給 品 受 領 書（記載例）
宇土市長 |  |  | 様 | [7 empty] | 宇土市長 | 元松 茂樹 |  | 様
[8 empty] | 年 月 日 | [9 empty] | 令和○年○月○日
[6 empty] | 受注者 （住所） | [10 empty] | 宇土市○○町○○番地 (株)○○建設
[6 empty] | （氏名） | [10 empty] | 代表取締役 ○○ ○○
[6 empty] | （現場代理人氏名） |  |  |  | 印 | [6 empty] | 現場代理人 ○○ ○○ |  |  | 印
下記のとおり支給品を受領しました。 | [10 empty] | 下記のとおり支給品を受領しました。
記 | [10 empty] | 記
工事番号 | ○○○○○号 | [5 empty] | 契約年月日 |  | ○○年○○月○○日 |  | 工事番号 | ○○○○○号 |  |  |  |  | 契約年月日 |  | ○○年○○月○○日
工 事 名 | ○○○○○○○○○工事 | [9 empty] | 工 事 名 | ○○○○○○○○○工事
品 目 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  |  |  |  | 備 考 |  | 品 目 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 前回まで | 今 回 |  | 累 計 | [7 empty] | 前回まで | 今 回 | 累 計
[11 empty] | 落蓋側溝蓋 |  | 300用 | 枚 | 0 | 10 | 10
Note on I9: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on U9: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J21: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on V21: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-29
様式－２９ | [10 empty] | 様式－２９
支 給 品 精 算 書 | [10 empty] | 支 給 品 精 算 書（記載例）
[9 empty] | 年 月 日 | [10 empty] | 令和○年○月○日
宇土市長 |  |  | 様 | [7 empty] | 宇土市長 | 元松 茂樹 |  | 様
[6 empty] | 受注者 （住所） | [11 empty] | 宇土市○○町○○番地 (株)○○建設
[6 empty] | （氏名） | [11 empty] | 代表取締役 ○○ ○○
[6 empty] | （現場代理人氏名） |  |  |  | 印 | [7 empty] | 現場代理人 ○○ ○○ |  |  | 印
下記のとおり支給品を精算します。 | [10 empty] | 下記のとおり支給品を精算します。
記 | [10 empty] | 記
工事番号 | ○○○○○号 | [5 empty] | 契約年月日 |  | ○○年○○月○○日 |  | 工事番号 | ○○○○○号 | [5 empty] | 契約年月日 |  | ○○年○○月○○日
工 事 名 | ○○○○○○○○○工事 | [9 empty] | 工 事 名 | ○○○○○○○○○工事
品 目 |  | 規 格 | 単位 | 数 量 |  |  |  | 備 考 |  |  | 品 目 |  | 規 格 | 単位 | 数 量 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 支給数量 | 使用数量 | 残 数 量 | [8 empty] | 支給数量 | 使用数量 | 残 数 量
[11 empty] | 落蓋側溝蓋 |  | 300用 | 枚 | 10 | 10 | 0
※ | [10 empty] | ※
| 上記精算について調査したところ事実に相違ないことを証明する。 | [10 empty] | 上記精算について調査したところ事実に相違ないことを証明する。
主任監督員 | [10 empty] | 主任監督員
[8 empty] | 年 月 日 | [10 empty] | 令和○年○月○日
証 明 欄 | [10 empty] | 証 明 欄
[5 empty] | （監督員名） |  |  |  |  | 印 | [9 empty] | ○○ ○○ | 印
(注) ※は主任監督員が記入する。 | [10 empty] | (注) ※は主任監督員が記入する。
Note on J5: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on V5: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J18: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on V18: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on I41: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on U41: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-30
様式－３０ |  |  |  | 年 月 日 |  | 様式－３０ | （記載例） |  |  |  | 令和○年○月〇日
宇土市長 | 様 |  |  |  |  | 宇土市長 元松 茂樹 | 様
|  |  | 受注者 （住所） | [6 empty] | 宇土市○○町○○番地 (株)○○建設
|  |  | （氏名） | [6 empty] | 代表取締役 ○○ ○○
|  |  | （現場代理人氏名） |  | 印 |  |  |  |  | 現場代理人 ○○ ○○ |  | 印
現 場 発 生 品 調 書 | [5 empty] | 現 場 発 生 品 調 書
○○年○○月○○日 付けをもって請負契約を締結した○○○○○号 ○○○○○○○○○工事 における下記の発生品を引渡します。 | [5 empty] | ○○年○○月○○日 付けをもって請負契約を締結した○○○○○号 ○○○○○○○○○工事 における下記の発生品を引渡します。
記 | [5 empty] | 記
品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |  | 品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  | 摘 要
[6 empty] | ガードレール（ビーム） | 構造物用、支柱間隔2ｍ | 本 | 5
[6 empty] | 鉄 | 80角パイプ | ｔ | 0.5
Note on F1: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on N1: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-31
様式－３１
年 月 日
| 宇土市長 | [5 empty] | 様
[10 empty] | （受注者名） |  | 印
完 成 通 知 書
|  |  | 下記工事は |  | 年 月 日 |  |  | をもって完成したので宇土市公共工事
請負契約約款第３１条第１項に基づき通知します。
記
|  |  | 工事番号 |  |  | ○○○○○号
|  |  | 工事名 |  |  | ○○○○○○○○○工事
|  |  | 請負代金額 |  |  | ￥
|  |  | 契約年月日 |  |  | ○○年○○月○○日
|  |  | 工 期 |  |  | 自 |  |  | 至
|  |  | (注) | 本文の年月日は実際に完成した年月日を記載する。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on I17: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-32
様式－３２
出 来 形 管 理 表
対象番号 | 管理内容 | 測 定 内 容 | 管 理 基準値 | 設計値より (＋) |  | 設計値より (－) |  | 平均値 | 備 考
| 対象項目 |  |  | 測 点 | 最大値 | 測 点 | 最大値

## 様式-33
様式－３３
品 質 管 理 表
対象番号 | 管理内容 | 試 験 （ 測 定 ） 測 定 内 容 | 試 験 ・ 報 告 機 関 | 試 験 結 果 |  | 備 考
| 対象項目 |  |  | 数 | 平均値

## 様式-34
様式－３４
建設廃棄物処理実績集計表
工事番号 | ○○○○○号 |  |  | 受注者名
工事名 | ○○○○○○○○○工事 |  |  | 現場代理人 |  | 印
通番号 | 廃棄物の種類 | 交付日 | マニフェスト | 単位 | 搬出量 | 搬出先 | 備 考
伝票番号
注１ 廃棄物の種類毎に搬出量の計を記載すること。
注２ 監督職員は建設系廃棄物マニフェスト伝票と照合し確認すること。
注３ 受注者はしゅん工検査時に建設系マニフェスト伝票Ａ、Ｂ２、Ｂ１、Ｄ、Ｅ票を持参し、検査員
の指示に応じて提示すること。なお、Ｅ票については、しゅん工検査時点で最終処分業者より返
送されているもののみとする。

## 様式-35
様式－３５
安全・訓練等の実施状況報告書
工事番号 | ○○○○○号 |  |  | 受注者名
工 事 名 | ○○○○○○○○○工事 |  |  | 現場代理人 |  |  | 印
実施年月日 |  | 実施時間 | 実施内容及び方法 |  | 参加人数 | 備考
注
１. 月別の集計時間を備考欄に記載すること。
２. 監督員は日報等と照合し確認すること。
３. 受注者はしゅん工検査時に日報等の資料を持参し検査員の指示があった場合は提示すること。
４. 実施状況を記録した写真を適宜添付すること。
５. 参加者名簿を作成し、提出すること。
専任
非専任

## 様式-36
様式－３６
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 | ○○○○○○○○○工事 |  | 受注者名
項 目 | 評価内容 | 実施内容
□創意工夫 | □施工 | ・施工に伴う器具、工具、装置等の工夫
・コンクリート二次製品等の代替材の適用
・施工方法の工夫、施工環境の改善
自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  | ・仮設備計画の工夫
・施工管理の工夫
・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用 等
| □新技術活用 | ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、
・試行技術の活用
・「少実績優良技術」の活用
・「少実績優良技術」 を除く「有用とされる技術」 の活用
・試行技術及び「有用とされる技術」以外の新技術 の活用
| □品質 | ・土工、設備、電気の品質向上の工夫
・コンクリートの材料、打設、養生の工夫
・鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫
・配筋、溶接作業等の工夫 等
| □安全衛生 | ・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫
・仮設備の工夫
・作業環境の改善
・交通事故防止の工夫
・環境保全の工夫 等
□社会性等 | □地域への貢献等 | ・周辺環境への配慮
・現場環境の周辺地域との調和
地域社会や住民に対する貢献 |  | ・地域住民とのコミュニケーション
・災害時など地域への支援・行政などによる救援活動への協力 等

## 様式-36(2)
様式－３６(２)
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 | ○○○○○○○○○工事
項 目 |  | 評価内容
提案内容
（説明）
(添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする

## 様式-37
様式－３７
破壊検査箇所復築完了届
| １． | 工事番号 |  |  | ○○○○○号
| ２． | 工事名 |  |  | ○○○○○○○○○工事
| ３． | 工事場所
| ４． | 検査の種類 |  |  |  |  | 検査
| ５． | 検査年月日 |  |  | 年 月 日
| ６． | 復築期限 |  |  | 年 月 日
| ７． | 実施復築完了 |  |  | 年 月 日
上記のとおり破壊検査箇所の復築を完了しましたのでお届けします。
年 月 日
[5 empty] | （受注者名） |  |  | 印
| 検査員 |  |  |  | 様
上記届出のとおり復築を完了したことを確認しました。
確認証明欄
|  |  | 年 月 日 |  |  | 確 認 者 |  | 印

## 様式-38
様式－３８
指摘事項通知書
年 月 日
（担当課長）
様
[6 empty] | 検査員 |  | 印
工事番号 | ○○○○○号 |  |  |  | 検査年月日 |  | 年 月 日
工事名 | ○○○○○○○○○工事
指摘事項

## 様式-39
様式－３９
手直し指示書
[7 empty] | 第 | 号
年 月 日
（受注者名）
様
[5 empty] | 検査員 |  |  |  | 印
工事番号 |  | ○○○○○号
工事名 |  | ○○○○○○○○○工事
完了期限 |  | 年 月 日
手直し事項
（注） | １．手直し工事完了後はすみやかに完了届を提出して再検査を受けること。
２．完了届には、手直し前・工事中・完了後の詳細写真を添付すること。

## 様式-40
様式－４０
[8 empty] | 年 | 月 | 日
宇土市長 |  |  |  |  | 様
[6 empty] | （受注者名） |  |  |  | 印
手 直 し 請 書
|  | 年 |  | 月 | 日付 第 |  | 号で指示のあった下記工事に
係る修補事項は、期限までに完了します。
記
年 度
工事番号 |  |  | ○○○○○号
工 事 名 |  |  | ○○○○○○○○○工事
工事場所
修補完了期限
修補を要する事項

## 様式-41
様式－４１
年 月 日
宇土市長 |  | 様
|  | （受注者名） | 印
手 直 し 完 了 届
年 月 日の（ ）検査において、指示されました
修補部分については、下記のとおり完了しましたのでお届けいたします。
記
工 事 番 号 | ○○○○○号
工 事 名 | ○○○○○○○○○工事
契 約 額
工 事 場 所
契 約 年 月 日 年 月 日
完 了 期 限 年 月 日
完 了 年 月 日 年 月 日
修補、改造箇所及び補修内容
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（注）本文（ ）内には検査種類を記載する。

## 様式-42
様式－４２
第 号
年 月 日
| （受注者名） |  |  |  | 様
[6 empty] | 宇土市長 |  | 印
し ゅ ん 工 認 定 書
下記工事については、宇土市公共工事請負契約約款第３１条第２項に基づき、しゅん工検査に合格したことを認定します。
記
|  |  | 工事番号 | ○○○○○号
|  |  | 工事名 | ○○○○○○○○○工事
工事場所
|  |  | 請負代金額 | ￥

## 様式-43
様式－４３
年 月 日
| 宇土市長 |  |  |  | 様
[6 empty] | （受注者名） |  | 印
引 渡 書
下記工事を宇土市公共工事請負契約約款第３１条第４項に基づき引渡します。
|  | １. | 工事番号 | ○○○○○号
|  | ２. | 工事名 | ○○○○○○○○○工事
|  | ３. | 請負代金額 | ￥
|  | ４. | 検査年月日
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on L30: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。